Zał. nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Umowa o  roboty budowlane Nr .... /09

W dniu  .............. 2009 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu  ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Grzywna.

2.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą,  postanowieniami niniejszej umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1/budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 
   1860m2 , w ramach którego należy wykonać:

1) podbudowę przepuszczalną;

2) nawierzchnię typu sztuczna trawa;

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie      
    z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania 
    określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
    robót.

3) obrzeża betonowe i koryta odwadniające;

Boisko należy oddzielić od sąsiednich elementów ( chodników ): wzdłuż – korytami 
    odwodniającymi, poprzecznie – obrzeżami betonowymi na ławie z betonu z oporem.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót.

4) wyposażenie w :

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach ( 5 x 2m)			– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        				– 2 sztuki

2/ budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o pow. całkowitej  613,11m2 z boiskami do gry w koszykówkę i siatkówkę, w ramach którego należy wykonać:

1) podbudowę przepuszczalną;

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną   
   wykonania i odbioru robót.

2) nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego;

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania

określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Technologie układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę   
    przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm  
    z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z 
   PU) o grubości 2-3mm.

3) obrzeża betonowe i koryta odwadniające;

Boisko należy oddzielić od sąsiednich elementów ( chodników ): wzdłuż – korytami   
    odwodniającymi, poprzecznie – obrzeżami betonowymi na ławie z betonu z oporem.

4) wyposażenie boiska do piłki koszykowej w:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		-  2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			 – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						 – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach                   – 2 sztuki

5) wyposażenie boiska do piłki siatkowej w:

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne 
       (badminton, tenis, siatkówka)							– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

3/ budowę ogrodzenia całego terenu;

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacją techniczna     
    wykonania i odbioru robót.

4/ budowę oświetlenia terenu;

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości 
     9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
     technicznej wykonania i odbioru robót.

5/ budowę ciągów komunikacyjnych ( chodników);

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia utwardzona z kostki polbrukowej gr. min 6 cm, na 
     podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięte obrzeżem betonowym. Szczegółowe 
     rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
     odbioru robót.

6/ wykonanie drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk;

Pod całą powierzchnią boisk należy zastosować system drenów odwadniających.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacją techniczna

wykonania i odbioru robót.

7/ wykonanie fundamentów pod budynek zaplecza socjalnego;

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

8/ budowę budynku sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami wewnętrznymi;

Budynek na bazie uniwersalnego systemu modułowego oparty na prefabrykowanych

modułowych elementach – moduł 2,55 x 5,20 w rzucie, wysokość 2,70m. Przyjęto wersję

„STANDARD +” .

4. Szczegółowy zakres i lokalizację zadania określają:

1) dokumentacja projektowa  wraz z przedmiarami robót będąca częścią SIWZ, która 
         stanowi załącznik do umowy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca częścią SIWZ, która stanowi

załącznik do umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumenty wymienione w ust. 4 i nie wnosi do nich 
     zastrzeżeń.

6. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.

Termin wykonania

§ 2

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać od podpisania umowy do dnia 
30 października 2009r. wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ 
     na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
     ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
     inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
     zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy

termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy uzgodniony  wcześniej harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy robót, który otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł brutto (słownie zł: ..…………………………………… …………………………) + ……… % podatku VAT .

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi    wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

6. Strony dopuszczają jedną płatność częściową, stosownie do wykonanego zakresu

przedmiotu umowy, w oparciu o harmonogram rzeczowo – czasowo- finansowy.

7.   Płatność częściowa nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy,

o którym mowa w ust. 2, po wykonaniu co najmniej 50% zakresu prac.

8. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru stosownie do harmonogramu rzeczowo – czasowo- finansowego.

9. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót.

10. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy……………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonymi protokołami odbioru robót.

Fakturę Wykonawca wystawi na …………………….

11. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

12. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

13. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4

- Strony potwierdzają, że w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), w kwocie  ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy

w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego;

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 
        gwarancji jakości.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Obowiązki stron

§ 5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego, przy czym funkcję   
        inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................posiadający   
        uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ……

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, przy czym ich koszty zużycia

ponosi Wykonawca;

4) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;

5) dokonanie częściowego i końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy;

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

3) ustanowienia na swój koszt kierownika budowy w osobie Pana ..................................

posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................,który 
        działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganym normom 
        oraz zgodnych ze specyfikacjami, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub 
        inspektora nadzoru certyfikatów, atestów, deklaracji lub aprobat technicznych każdego 
        używanego na budowie wyrobu;

5) prowadzenie dokumentacji: miesięczne sprawozdania z zaawansowania robót, 
        dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru 
        według wymagań dla projektów realizowanych w ramach programu Ministerstwa Sportu 
        i Turystyki R.P. określonych dla projektów Orlik 2012;

6) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
        wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły 
        badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy;

7) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 
        stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego     
        przedmiotu umowy oraz zgodnych z wymaganiami specyfikacji;

8) prowadzenie gospodarki odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu 
        umowy stosownie do obowiązujących przepisów;

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej;

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
        p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie

trwania  robót;

11) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
        oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
        odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
         prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
         umowy;

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych   
         wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
         robotami, w tym także ruchem pojazdów;

14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
         otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

15) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
          porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

16) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
          terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania 
          na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
          prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

17) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
          Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów

niezbędnych przy odbiorze;

18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
          trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny

do  ich usunięcia;

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
          niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
          Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

20) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej w zakresie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości

co najmniej wartości umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis 
          ubezpieczeniowych;

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
          problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
          lub termin zakończenia robót;

22) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
          i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
          przedstawicielom Zamawiającego;

23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go

Zamawiającemu najpóźniej w  dniu odbioru końcowego;

24) udział w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi lub gwarancji.

Odbiory robót

§ 6

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru   końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za 
         wykonanie części robót;

2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

3) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu 
          robót;

4)   całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi lub gwarancji.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 4 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 i 2 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiór z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5  niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisje do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór ten nastąpi w terminie 14 dni , licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 7 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 
pozostaje w zwłoce.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 7

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
Wykonawcy.

§ 8

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo

do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody

wynikłej z opóźnienia;

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
         majątku Wykonawcy;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
         interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
         odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
         wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 10

1. Wykonawca udziela:

1) nie krótszej niż 36 miesięcy gwarancji (określi oferta) na wykonane roboty (materiały i

robociznę) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2;
    2) nie krótszej niż 60 miesięcy gwarancji (określi oferta) na nawierzchnie syntetyczne

który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo

robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 11

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu gwarancji  Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4.

Kary umowne

§ 12

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
          wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
          terminu jego wykonania;

2)  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego

przekazania;

2)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w

którym odbiór powinien być zakończony;

4.  Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia 
      ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
     dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w 
     Kodeksie cywilnym.

5. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie 
     przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą 
     w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  
     kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań 
     umownych.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się 
     wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo ( jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom )

§ 13

1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą  zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
Wykonawcy. 
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 
11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
 wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Zmiana umowy

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli  zajdzie   którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:

a) wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 2,

b) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.,

c) działania siły wyższej,

d) zmiany  zasad finansowania zamówienia;

2) zajdzie konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia brutto na skutek okoliczności 
           określonych w § 3 ust. 13.

3.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub 
     specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Siła wyższa

§ 15

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i

ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

Pozostałe postanowienia

§ 16

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i

odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda    ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na  ostatni     znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5.  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się  rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia  kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA