## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/372/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniającej uchwałę Nr XLI/321/13
z dnia 26 listopada 2013 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2014 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2013r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
01010 | Zakup gruntów pod przepompownię | 2014 | 3000 |  | 3000 | 3000
01041 | Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi " | 2012/2014 | 497052 | 454052 | 43000 | 26000 | 17000 |  |  |  |  | śr.unijne 157.000 za 2013 zaplanowano w dochodach
01041 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielczynach (LGD) | 2013/2014 | 99230 | 4230 | 95000 | 20100 | 24900 | 50000 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413
01041 | Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół pałacu w Brąchnówku | 2014 | 80000 |  | 80000 | 15100 | 24900 | 40000 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413
01041 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie | 2013/2014 | 89960 | 4960 | 85000 | 14300 | 24900 | 30000 |  | 15800 |  | LSR Odnowa-działanie 413
01041 | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie | 2013/2014 | 627582 | 26471 | 601111 | 51111 | 250000 | 300000 |  |  |  | LSR Odnowa-działanie 413;250 tyś.wyprz.fin.
01041 | Wyposażenie placów zabaw - Głuchowo,Skape,Kończewice. | 2014 | 140000 |  | 140000 | 58400 | 81600
01041 | Zagospodarowanie terenu przy poniatówce w Sławkowie | 2013/2014 | 104690 | 14690 | 90000 | 13800 | 24900 | 50000 |  | 1300 |  | LSR Odnowa-działanie 413
| Razem dz. 010 |  | 1638514 | 504403 | 1137111 | 201811 | 448200 | 470000 | 0 | 17100 | 0 | 0
05011 | Projekt LGR-Budowa małej infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo - rowerowej w m. Zalesie | 2012/2014 | 306500 | 9500 | 297000 | 102371 | 145972 |  | 48657 |  |  | PO RYBY oś 4.1; zaliczka
05011 | Projekt LGR - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmzyńskim w m.Strużal. | 2012/2014 | 332288 | 22288 | 310000 | 177000 | 99750 |  | 33250 |  |  | PO RYBY oś 4.1; zaliczka
05011 | Wykonanie zadaszenia na pomoście -teren rekreac.w Zalesiu | 2014 | 40000 |  | 40000 | 40000
| Razem dz. 050 |  | 678788 | 31788 | 647000 | 319371 | 245722 | 0 | 81907 | 0 | 0
40095 | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | 2010/2015 | 5045214 | 1499476 | 1880175 | 478753 | 893089 |  | 508333 |  | 1665563
| Razem dz. 400 |  | 5045214 | 1499476 | 1880175 | 478753 | 893089 | 0 | 508333 | 0 | 1665563
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2014 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2013r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża- Brąchnówko- Pigża do skrzyżowania z drogą w m.Brąchnówko o dł.2,700 km. | 2014/2015 | 914000 |  | 245000 | 142410 |  |  | 97590 | 5000 | 669000 | dotacja z Powiatu 100tyś. zob.do 04/2015 FS Brąch.
60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmza do skrzyżowania z drogą w m.Głuchowo o dł.2,663 km | 2014/2015 | 798000 |  | 211000 | 108590 |  |  | 102410 |  | 587000 | dot.z Powiatu 100 tyś. Zob.do 04/2015
60016 | Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy" | 2014/2015 | 420000 |  | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 260000 | do 10.01.zobow.na 2015
60016 | Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" | 2012/2015 | 2832570 | 360220 | 1423000 | 1423000 |  |  |  |  | 1049350 | zobow. z 2013
60016 | Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015 | 2012/2015 | 4125027 | 72027 | 1020000 | 490000 |  | 530000 |  |  | 3033000 | do 04/2015.zob.na 2015
60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 10068C w m.Skąpe o dł.1,4 km | 2014 | 254000 |  | 254000 | 154000 |  |  | 100000 |  |  | FOGR
60016 | Modernizacja drogi Drzonówko-Drzonowo (dokumentacja) | 2014 | 6700 |  | 6700 |  |  |  |  | 6700
60016 | Budowa parkingu w m.Nawra | 2014 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | Bogusławki 7 tyś.Nawra 3 tyś.
60016 | Modernizacja drogi nr100518C Nawra - Dębiny | 2014 | 150000 |  | 150000 | 35000 |  |  | 115000
60016 § 6060 | Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Dźwierzno | 2014 | 19000 |  | 19000 | 19000
60016 | Modernizacja dróg w m.Dżwierzno przy bloku ,Grzywna w stronę pałacu,przy świetlicy w Kuczwałach | 2014 | 80000 |  | 80000 | 80000
| Razem dz. 600 |  | 9609297 | 432247 | 3578700 | 2612000 | 0 | 530000 | 415000 | 21700 | 5598350 | 0
71095 | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków- | 2012/2021 | 261000 | 38000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 203000
| Razem dz. 710 |  | 261000 | 38000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 0
72095 | Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" | 2013/2014 | 25755 |  | 25755 | 25755
72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) | 2013/2020 | 56700 | 1500 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 34200 | jest w WPF
| Razem dz. 720 |  | 82455 | 1500 | 46755 | 46755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200
75095 | Zakup dwóch samochodów do grupy budowlanej | 2014 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem dz.750 |  | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75412 | Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach | 2013/2014 | 100000 | 20000 | 80000 | 80000 | [5 empty] | grupa budowlana
75412 | Budowa remizy w Zelgnie (fundamenty) | 2014 | 50000 |  | 50000 | 41040 |  |  |  | 8960 |  | grupa budowlana
| Razem dz.754 |  | 150000 | 20000 | 130000 | 121040 | 0 | 0 | 0 | 8960
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2014 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2013r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje, ludność | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
80101 | Rozbudowa SP w Zelgnie o salę gimnastyczną | 2014/2016 | 3000000 |  | 234000 | 164000 |  |  | 70000 |  | 2766000
80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2008/2020 | 1492941 | 1298277 | 128448 | 128448 |  |  |  |  | 66216 | wierzytelność
| Razem dz. 801 |  | 4492941 | 1298277 | 362448 | 292448 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2832216 | 0
90004 | Budowa sceny w Grzywnie | 2013/2014 | 31600 | 6600 | 25000 | 15000 |  |  |  | 10000 |  | grupa budowlana
90015 | Budowa oświetlenia w m.Grzywna | 2014 | 25000 |  | 25000 | 25000
90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo | 2014 | 703704 |  | 703704 | 27173 | 426531 | 250000 |  |  |  | pożyczka z WFOSiGW 250 000; 400 tyś.wyprz.fin.
| Razem dz. 900 |  | 760304 | 6600 | 753704 | 67173 | 426531 | 250000 | 0 | 10000 | 0
92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - fundamenty | 2012/2014 | 47000 | 22000 | 25000 | 19000 |  |  |  | 6000
92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głuchowie | 2014 | 10100 |  | 10100 |  |  |  |  | 10100
92109 | Ogrodzenie świetlicy wraz z wykonaniem ogródka rekreacyjnego i toalet w m.Skape | 2014 | 23000 |  | 23000 | 11020 |  |  |  | 11980
92109 | Modernizacja świetlicy w Mirakowie | 2014 | 15800 |  | 15800 |  |  |  |  | 15800
92109 | Modernizacja świetlicy w Grzegorzu - centralne ogrzewanie | 2014 | 32000 |  | 32000 | 26000 |  |  |  | 6000
92109 | Modernizacja budynku gospodarczego(szopy) na cele kulturalne w m.Grzywna | 2014 | 35000 |  | 35000 | 35000
92109 | Modernizacja świetlicy w Bielczynach - centralne ogrzewanie | 2014 | 31503 | 7503 | 24000 | 13900 |  |  |  | 10100
92109 | Zakup kontenera na potrzeby świetlicy w m. Kiełbasin | 2014 | 14000 |  | 14000 | 14000
92109 | Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mirakowie | 2014 | 20000 |  | 20000 | 20000
92109 | Wykonanie placu dożynkowego w m. Browina | 2014 | 50000 |  | 50000 | 50000
92120 | Wykonanie projektu odnowy pałacu w Brąchnówku | 2014 | 20000 |  | 20000 | 20000
| Razem dz. 921 |  | 298403 | 22000 | 268900 | 208920 | 0 | 0 | 0 | 59980 | 0 | 0
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2014 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2013r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
92601 | Plac zabaw w Dżwierznie - zakup urządzeń | 2014 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
92601 | Plac zabaw dla dzieci -Kończewice | 2014 | 17192 |  | 17192 |  |  |  |  | 17192
92601 | Plac zabaw dla dzieci -Zalesie | 2014 | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
92601 | Plac zabaw dla dzieci -Nawra | 2014 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | 2014/2021 | 283000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 253000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) | 2014/2020 | 295000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 275000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa) | 2013/2016 | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 25000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach | 2014/2018 | 135000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną w m. Mirakowo (Morczyny) - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 haw Mirakowie (kolonia Grodno) | 2014/2021 | 282000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 267000
| Razem dz. 926 |  | 1087692 | 15000 | 132692 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 37692 | 832000
| Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę |  | 24134608 | 3869291 | 8987485 | 4493271 | 2013542 | 1250000 | 1075240 | 155432 | 11165329
| dotacja dla UMarszałkowskiego - DIS |  | 242000 |  | 242000 | 242000 | [5 empty] | 0
| Plan dotacji na zadania inwestycyjne Ścieżki |  | 1378528 | 483528 | 290000 | 290000 |  |  |  |  | 605000
| Wydatki majątkowe: |  | 25755136 | 4352819 | 9519485 | 5025271 | 2013542 | 1250000 | 1075240 | 155432 | 11770329 | 0
Na wyprzedzajace finansowanie planuje się zaciągnąć 650.000,00 zł tyt. pożyczek w BGK