## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2015 r.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES 01.01.2015 - 30.06.2015
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2014 | Rok budżetowy 2015 | Wykonanie I półrocze 2015 | Źródła finansowania
Rozdz. § | [6 empty] | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
01041 | Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża | 2015 | 965000 |  | 965000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | wpłaty ludności 111 tyś.
01041 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji " Odnowy wsi" (Zalesie - Cypel, Konczewice nad strugą, Kuczwały - centrum. | 2015 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
01041 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża | 2015 | 180000 |  | 180000 | 64278.51 | 27352.38 | 36926.13
01041 | Budowa sieci wodociągowej w m.N- Chełmża - p.Osinski | 2015 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0
01041 | Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie | 2012/2015 | 430000 | 47000 | 383000 | 342201.23 | 139701.23 | 202500 |  |  | 0
| Razem dz. 010 |  | 1635000 | 47000 | 1588000 | 406479.74 | 167053.61 | 239426.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40095 | Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii | 2014-2016 | 2477450 | 5000 | 628150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1844300 | Program Prosument zm.wart proj.
40095 | Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej | 2010/2015 | 4659748 | 3147903 | 1511845 | 1511844.26 | 677725.07 | 834119.19 |  |  |  |  | zmieniono wartośc o pod.VAT
| Razem dz. 400 |  | 7137198 | 3152903 | 2139995 | 1511844.26 | 677725.07 | 834119.19 | 0 | 0 | 0 | 1844300
60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża- Brąchnówko- Pigża do skrzyżowania z drogą w m.Brąchnówko o dł.2,700 km. | 2014/2015 | 553000 | 245000 | 308000 | 292932.84 | 292932.84 |  |  | 0 |  |  | zob.do 04/2015 .
60014 | Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmza do skrzyżowania z drogą w m.Głuchowo o dł.2,663 km | 2014/2015 | 541000 | 211000 | 330000 | 311657.57 | 232467 |  |  | 79190.57 |  |  | Zob.do 04/2015
60016 | Wykonanie projektu i koncepcji - budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania ZIT | 2015/2016 | 69000 |  | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66000
60016 | Wykonanie projektu - budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża ( nie objętych dofinansowaniem z ZIT) | 2015/2016 | 86000 |  | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2015 | Wykonanie I półrocze 2015 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2013r. |  |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje, ludność | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
60016 | Projekt I - Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy" | 2014/2015 | 420000 | 160000 | 260000 | 256626 | 256626 | [5 empty] | płatne do 10.01.zobow.z 2014
60016 | Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" | 2012/2015 | 2836292 | 2286942 | 549350 | 549349.2 | 549350 | [5 empty] | 15.04.2015 zobow. z 2013
60016 | Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015 | 2012/2015 | 4637215 | 1134215 | 3503000 | 3497037.52 | 3497037.02 |  | 0 |  |  |  | do 04/2015.zob.z 2014
60016 | Projekt I,,Modernizacja dróg gminnych 2014-2018" - opracowanie dokumentacji do PROW 2014-2020 | 2014/2015 | 106000 | 25000 | 81000 | 0 | 0 | [5 empty] | zm.nazwę projektu i środki
60016 | Projekt II,,Modernizacja dróg gminnych 2014-2018" - opracowanie dokumentacji | 2015/2016 | 85000 |  | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75000
60016 | Modernizacja drogi wew.o dł.400m w m.Skape | 2015 | 175000 |  | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | dotacja z FOGR
60016 | Modernizacja drogi o dł.144 m z parkingiem w m.Kiełbasin | 2015 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | [5 empty] | dr.80 tys. a parking 10 tys.
60016 | Dokumentacja drogi gminnej w m.Bogusławki | 2015 | 6092 |  | 6092 | 0 |  |  |  |  | 0
60016 | Budowa przystanku w m.Drzonówko | 2015 | 6015 |  | 6015 | 0 |  |  |  |  | 0
60016 | Dokumentacja chodnika i wiaty przyst. W m.Zelgno-Bezdół | 2015 | 8357 |  | 8357 | 0 |  |  |  |  | 0
60016 | Wykonanie projektu chodnika Nawra-Grzybno | 2015 | 4000 |  | 4000 | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem dz. 600 |  | 9622971 | 4062157 | 5339814 | 4907603.13 | 4828412.86 | 0 | 0 | 79190.57 | 0 | 221000 | 0
71095 | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków- | 2012/2021 | 261000 | 58000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 183000
| Razem dz. 710 |  | 261000 | 58000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0
72095 | Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" § 6069 | 2013/2015 | 25755 |  | 25755 | 0 | 0 | [5 empty] | tablice interaktywne UM przeniósł z 2014 na 2015
72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) § 6069 | 2013/2015 | 27062 | 5282 | 21780 | 0 | 0
| Razem dz. 720 |  | 52817 | 5282 | 47535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75023 | Zakup programu - ewidencja dróg | 2015 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2014 | Rok budżetowy 2015 | Wykonanie I półrocze 2015 | Źródła finansowania
Rozdz. § | [6 empty] | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
75023 | Projekt RPO - Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etapII termomodernizacja budynku | 2014/2015 | 531027 | 18027 | 513000 | 493615.43 | 219194.32 | 274421.11
75023 | Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej do dofinansowania z ZIT | 2015/2016 | 34000 |  | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28000
75023 | Wykonanie projektu budowlanego-rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (elewacja,holl) | 2015/2016 | 20000 |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18000
| Razem dz.750 |  | 605027 | 18027 | 541000 | 493615.43 | 219194.32 | 274421.11 | 0 | 0 | 0 | 46000
75412 | Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach | 2013/2014 | 150000 | 100000 | 50000 | 2654.87 | 2654.87 | [5 empty] | grupa budowlana
75412 | Budowa remizy w Zelgnie | 2014 | 136000 | 50000 | 86000 | 14631.47 | 14631.47 |  |  |  | 0 |  | grupa budowlana
| Razem dz.754 |  | 286000 | 150000 | 136000 | 17286.34 | 17286.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80101 | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie | 2014/2016 | 2710000 | 234000 | 960000 | 516845 | 516845 |  |  | 0 |  | 1516000
80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2008/2015 | 1492941 | 1426725 | 66216 | 0 | 0 | [5 empty] | wierzytelność
80110 | Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT. | 2015/2016 | 36000 |  | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30000
| Razem dz. 801 |  | 4238941 | 1660725 | 1032216 | 516845 | 516845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546000
85395 | Projekt POKL-Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża - | 2014/2015 | 257447 |  | 257447 | 177230.6 | 13603.5 | 139083.03 |  | 24544.07 |  |  | Projekt POKL poddziałanie 9.1.1
| Razem dz.853 |  | 257447 | 0 | 257447 | 177230.6 | 13603.5 | 139083.03 | 0 | 24544.07 | 0 | 0
90001 | Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m.Bocień | 2015/2016 | 20000 |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18000
90001 | Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m.Nawra centrum | 2015/2016 | 22000 |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000
90001 | Wykonanie projektu - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna | 2015/2016 | 210000 |  | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2014 | Rok budżetowy 2015 | Wykonanie I półrocze 2015 | Źródła finansowania
Rozdz. § | [6 empty] | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
90015 | Wykonanie projektu - budowa punktów oswietleniowych przy drodze głownej w m.Strużal | 2015 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
90095 | Zakup monitoringu dla m.Grzywna(centrum) | 2015 | 8000 |  | 8000 | 7999 |  |  |  |  | 7999
90095 | Zakup monitoringu dla m.Skape(centrum) | 2015 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000
| Razem dz. 900 |  | 268000 | 0 | 30000 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 238000 | 0
92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie- budowa altany | 2015 | 6630 |  | 6630 | 0 |  |  |  |  | 0
92109 | Modernizacja świetlicy w Szerokopasie-centr.ogrzewanie | 2015 | 5765 |  | 5765 | 4731.75 |  |  |  |  | 4731.75
92109 | Budowa świetlicy w Mirakowie | 20142015 | 43988 | 26000 | 17988 | 0 |  |  |  |  | 0
92109 | Modernizacja świetlicy w Kiełbasinie wraz z zakupem kontenera | 2015 | 40000 |  | 40000 | 11999.88 | 11999.88 | [5 empty] | zm.wartość o 20 tyś.
92109 | Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urzadzenie terenu pod kulturę | 2015/2019 | 65000 |  | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60000
92109 | Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie | 2015 | 8410 |  | 8410 | 0 |  |  |  |  | 0
92109 | Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinasowaniem do ZIT. | 2015/2016 | 27000 |  | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24000
| Razem dz. 921 |  | 196793 | 26000 | 86793 | 16731.63 | 11999.88 | 0 | 0 | 0 | 4731.75 | 84000
92601 | Wykonanie projektu -budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i w m.Skape | 2015/2016 | 25000 |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23000
92695 | Utworzenie siłowni plenerowej w m.Pluskowęsy | 2015 | 6000 |  | 6000 | 5781 |  |  |  |  | 5781
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu | 2013/2015 | 75000 | 25000 | 50000 | 0 | 0
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | 2014/2021 | 283000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 223000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) | 2014/2020 | 295000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 245000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2014 | Rok budżetowy 2015 | Wykonanie I półrocze 2015 | Źródła finansowania
Rozdz. § | [6 empty] | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa) | 2013/2016 | 55000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach | 2014/2018 | 135000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100000
92695 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) | 2014/2021 | 282000 | 15000 | 42000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225000 | zmiana nazwy
| Razem dz. 926 |  | 1156000 | 135000 | 195000 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781 | 826000
| Wydatki majątkowe: |  | 25717194 | 9315094 | 11413800 | 8065416.13 | 6452120.58 | 1487049.46 | 0 | 103734.64 | 22511.75 | 4988300