Projekt

Umowa  o dzieło Nr ...../07

W dniu  .............2007 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -   Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 8792458798,  Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża                    tel.(0-56)  675-60-76 do 78 ,  fax.(0-56) 675-60-79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ................................................................................................tel./fax.

NIP ..........................., REGON .......................

zwanym w dalszej części Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

strony zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w Dźwierznie na działce nr 29/13. Zakres umowy obejmuje wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej wraz z pokryciem blachą powlekaną w kolorze brązowym na powierzchni 353,70 m2 szerzej opisany w ust. 3.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego:

-dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Nadzory budowlane, Wyceny, Projekty „KURASZ” z siedzibą w Złotorii przy ul. Toruńskiej 8,

-pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  nr  AB.7351-2-

133/05 z dnia 27 grudnia 2005r.,

-warunkami przetargu,

-postanowieniami niniejszej umowy,

-zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów zastosowanych przy realizacji.

3. Zakres robót obejmuje m. in :

1/ montaż murłaty z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych kl. II o wymiarach

14 x14 cm, dł. 68,50 mb,  w ilości  1,18 m 3 ;

2/ montaż krokwi z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach  
    8 x16 cm, 38 szt. o dł. 11,30mb oraz 10 szt. o dł. 5,00 mb,  w ilości  6,104 m3;                                                             3/ montaż  słupów z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach 
    16x16 cm, 12 szt. o dł. 3,50mb oraz 3 szt. o dł. 6,50mb, w ilości  1,536 m3;                                                              4/ montaż  płatwi  z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach 
    16 x18 , 2 szt. o dł. 17,50  cm, w ilości   1,124 m3;

5/ montaż  kleszczy z bali iglastych obrzynanych nasyc., kl. II o przekroju poprzecznym 
     8 x16 cm, 38 szt. o dł. 8,5mb, w ilości 3,181m3 ;

6/ montaż  belki kalenicowej z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II 
    o wymiarach  14x16 cm, o dł. 17,50 mb,  w ilości 0,453 m3;

7/ przybicie deski czołowej   – deski iglaste, obrzynane nasycone gr. 25 mm kl. III, 
    w ilości 46,30 mb;

8/ ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii polietylowej zbrojonej 
    dachowej , w ilości 353,70 m2;

9/ wykonanie  ołacenia połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi  o wymiarach 
     38 x 50mm kl. II o rozstawie łat do 16 cm w ilości 353,70 m2;

10/ pokrycie dachu blachą stalową, powlekaną, profilowaną, dachówkową w  kolorze 
      brązowym na łatach, na powierzchni 353,70 m2;

11/ montaż gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych w ilości 20,20 mb;

12/ montaż okapów z blachy powlekanej w ilości 33,90 mb;

13/ wykonanie pokrycia koryt dachowych z papy w ilości 6,60 m2;

14/ montaż wiatrownic z blachy powlekanej, w ilości 20,20 mb;

15/ montaż barier śniegowych z blachy powlekanej, w ilości 28,90 mb;

16/ montaż słupów daszku nad wejściem – krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl. II, 
      w ilości 2,00 m3;                                                                                                                                                                                                                                                 17/ montaż daszku nad wejściem  z drewna, w ilości 0,099 m3 , pokrycie koryt dachowych 
      papą  w ilości 6,60 m2 wraz z obiciem jednostronnym szkieletu deskami iglastymi 
      obrzynanymi grubości 25 mm, kl. II;

18/ montaż okna typu  „FAKRO” - 2 szt.

19/ wykonanie instalacji odgromowej obiektu obejmującej:

1) montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0,6 m w gruncie kat. III w

ilości 92 mb,

2) montaż wsporników naciągowych z jedną złączką  przelotową napręż. na konstrukcji

na śruby w ilości 11 szt.,

3) montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby w ilości 
            28 szt.,

4) montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy

do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą w ilości 103 mb,

5) montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle 
            z wykonaniem otworu mechanicznie – pręt o śr. do 10 mm w ilości 24 mb,

6) układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach

mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym – przekrój bednarki do 120 mm 2 
            w  ilości 4 mb,

7) mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III w ilości 72 mb,

8) łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie – bednarka 120 mm2

w ilości 13 szt.,

9) montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych w ilości 4 szt.,

10) montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

i odgromowej w ilości 4 szt.,

11) montaż osłon o długości do 2 mb przewodów uziemiających na cegle w ilości 4 szt.,

12) wykonanie pierwszego pomiaru uziemienia ochronnego lub roboczego – w ilości

1 pomiar,

13) wykonanie następnych pomiarów uziemienia ochronnego lub roboczego w ilości 
               3 pomiarów.

§2

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisania umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.
Materiały i urządzenia, o których mowa  powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom dokumentacji projektowej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 3

Zakres robót objętych umową należy wykonać do dnia 27 grudnia 2007r.  wraz z przeprowadzeniem końcowego bezusterkowego odbioru.

§4

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność dokumentacji  projektowej  i możliwości jej realizacji.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca  wykona przedmiot  umowy własnymi pracownikami w ramach

prowadzonej działalności z materiałów własnych.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na piśmie przedstawi opis prowadzenia 
robót.

- Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy

harmonogram prowadzenia prac.

Wynagrodzenie

§ 5

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości:  ...................zł ( słownie:  .......................) + podatek  VAT ...........................zł łącznie  wartość brutto ................zł. ( słownie : .....................)  płatne po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w § 6.

§ 6

Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi w  terminie 14 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru  i  otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .............................................................

Nadzór

§ 7

- Funkcję kierownika budowy na budowie pełnić będzie  Pan Wojciech Urbański. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu Zamawiającego.

- Kierownik budowy ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek kierownika w trakcie wykonywania
         przedmiotu umowy;

2/ przedkładania kierownikowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 
        trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
        oceny prawidłowości wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika robót w osobie Pana ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy .

- Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
    1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie wykonywania umowy

§ 9

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na miejscu wykonywania robót.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

§ 10

1. Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi

całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i miejsce w którym są prowadzone.

2. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

3.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy

i doprowadzi roboty   do stanu poprzedniego, zgodnego z projektem.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia  miejsca wykonywania prac;

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania prac;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu wykonywania prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także jego oznakowania;

- umożliwienia wstępu na teren pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania miejsca wykonywania prac po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w  dniu odbioru końcowego;

- udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi.

§ 11

Wykonawca zapewnia kierownikowi budowy pełną dostępność do robót .

§ 12

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  13

1. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

2. Odbiory z ust.1 pkt  2 i 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później

niż  na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

3. Odbiór z punktu 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i kierownika 
     budowy co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem.

§ 14

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/ .

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
    ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 15

Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów.

§ 16

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie kierownika budowy , jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

§ 17

Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 19

- Przedłużenie umownego terminu może być uzasadnione, o ile uzasadnione jest

wystąpienie dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót oraz winą Zamawiającego.

- Wykonawca winien o przypadkach wymienionych w ust. 1 niezwłocznie powiadomić

Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

§ 20

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez

okres 14 dni;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w

terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy;

4)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca

nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 21

Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót.

§ 22

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1/  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2/  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.

- Odstąpienie należy uzasadnić pisemnie i jest ono konieczne jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

§ 23

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 24

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez

okres >3 lat / określi oferta/,  który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, za jakość wykonanych  robót , użytych materiałów, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

Wykonawca wyda Zamawiającemu przy odbiorze warunki gwarancji udzielonej przez producenta na pokrycie z blachy.

- Do usunięcia wad w okresie rękojmi, Wykonawca przystępuje  nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 25

- Przeglądy roczne w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3.

Kary umowne

§ 26

1.Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy  za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymienione pod pkt. 1 – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego przekazania,;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia

ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia następnego po

terminie w którym odbiór powinien być zakończony.

§ 27

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 % , licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 28

Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 29

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie , lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 30

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1/  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu,

2/  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Pozostałe postanowienia

§ 31

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 32

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni  znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 33

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 34

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 36

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA