Projekt umowy o roboty budowlane Nr .... /08

W dniu  .............. 2008 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-18-72-432,  Nr Regon 005722241

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655  z późn. zm.),

strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530C Kuczwały – Mirakowo o długości 1000 mb zlokalizowanej na działkach o Nr 77/2 i Nr  101 polegającej na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przedmiarem robót, warunkami przetargu, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3.Zakres robót obejmuje min:

1/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;

2/ roboty przygotowawcze – karczowanie krzewów;

3/ wykonanie korytowania pod całą powierzchnią drogi;

4/ wykonanie warstwy odsączającej z mieszaniny  piasku i kruszywa naturalnego ( pospółki) 
    (materiał zabezpiecza Zamawiający, miejsce składowania Zalesie, odległość ok. 7 km, 
    załadunek i  transport – koszt Wykonawcy);

5/ wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzu budowlanego (materiał zabezpiecza 
    Zamawiający, miejsce składowania Zalesie, odległość ok. 7 km, załadunek i transport – 
    koszt Wykonawcy);

6/ wykonanie warstwy górnej podbudowy z destruktu asfaltowego (materiał zabezpiecza 
    Zamawiający, miejsce składowania Kończewice, odległość ok. 11 km, załadunek i 
    transport – koszt Wykonawcy);

7/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

8/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą 
    wiążącą;

9/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą 
    ścieralną;

10/ wykonanie poboczy utwardzonych z pospółki, gruzu budowlanego oraz destruktu 
      asfaltowego ( materiał Zamawiającego  miejsce składowania Kończewice, odległość ok.

11 km, załadunek i  transport – koszt Wykonawcy);

11/ wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie i udrożnienie rowów (na zjazdy materiał 
      Zamawiającego  miejsce składowania Kończewice, odległość ok. 11 km, załadunek i  
      transport – koszt Wykonawcy);

12/ ustawienie oznakowania pionowego;

13/ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Materiał na:

- warstwę odsączającą jezdni i poboczy  – mieszanina piasku i kruszywa naturalnego

(pospółki) w proporcji 1:1 w ilości 1.765,120 ton zapewnia Zamawiający, (miejsce   
  składowania w Zalesiu),

- na  warstwę podbudowy jezdni i poboczy – gruz budowlany w ilości 2.050,487 ton

zapewnia Zamawiający  (miejsca składowania w Zalesiu),

- na górną warstwę podbudowy jezdni i poboczy – destrukt asfaltowy w ilości 667,133 ton

zapewnia Zamawiający, (miejsce składowania w Kończewicach).

Przekazanie materiałów Wykonawcy nastąpi protokolarnie.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje: wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektu i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót, uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę  oraz inne prace związane z procesem budowy.

§2

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisania umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.
      Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
      powinny odpowiadać:

1/ Polskim Normom;

2/ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3/ wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 3

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie 2 miesięcy od podpisania 
     umowy tj. do dnia ………wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego

przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
     wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni 
         wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
         ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
         inspektora nadzoru,

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
        zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowy 
     termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
     będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu 
     zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł ( słownie: ....................) 
     wraz z podatkiem  VAT  w wysokości ......... %   płatne po wykonaniu i bezusterkowym 
     odbiorze w sposób określony w § 5.

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w 
     ust. 1.

§ 5

Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu bezusterkowego odbioru  i  otrzymania faktury,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi -  5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  ………….zł ( słownie: ………………………………………….)

- Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………...

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

Nadzór

§ 7

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
         przedmiotu umowy;

2/ przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
         umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny   
         prawidłowości wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
     1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 9

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3. Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi

całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

4. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

5.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy

i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia miejsca wykonywania prac;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wykonania projektu organizacji ruchu w sposób gwarantujący dojazd właścicieli  do  nieruchomości oraz oznakowanie terenu budowy;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także jego oznakowania;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w  dniu odbioru końcowego;

- udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi.

5.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu

budowlanego i możliwości jego realizacji.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót .

§ 11

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  12

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż 
    na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
    inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem 
    terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
    stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiór z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
     nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 5  oraz terminu wykonania 
     przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zamawiający powoła komisje do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  
    ten nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  
    odbioru, z uwzględnieniem terminu określonego w § 14 ust. 1.

7. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty 
     dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów.

8.  Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

§ 13

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/ w  
    oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. .

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
    ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 14

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
     Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
     Wykonawcy.

§ 15

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1/  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez

okres 14 dni;

2/  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w

terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3/  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca

nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania umowne;

4/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
    majątku wykonawcy;

5/ wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
    odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
    wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość 
     wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1/  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2/  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu..

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po    bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 17

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 18

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów (z wyłączeniem materiałów stanowiących własność Zamawiającego)  przez okres  nie krótszy niż 3 lata ( określi oferta ) , który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 19

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3.

Kary umowne

§ 20

1.Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3.Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymienione pod pkt. 1 – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego przekazania;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony;

- za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

§ 21

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 % , licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 22

Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 23

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 24

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1/  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2/  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo ( jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom )

§ 25

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.  W przypadku, gdy wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą:

1) przedstawić zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców oraz kwoty płatności przysługujące z tego tytułu,

2) przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

( podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartość)

……………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

Pozostałe postanowienia

§ 26

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 27

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni  znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 28

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

- Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 29

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 31

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA