Projekt

Umowa o  roboty budowlane Nr .... /2010

W dniu  .............. 2010 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w budynku „Pastorówki”, przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego

dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową „Ambit” z Torunia, 
z pozwoleniem na budowę Nr AB-7351-2-5/08  z dnia 20.02.2008 wydanym przez Starostę Toruńskiego, zgłoszeniem Nr AB 7352-99/08 z dnia 14.02.2009r ., przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i  przepisami.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na parterze budynku, w ramach którego należy

wykonać m.in.:

a) wykucie dwóch otworów szerokości 4 m w ścianach nośnych,

b) wzmocnienie stropu pod przyszłą biblioteką,

c) wykonanie ścian działowych w  części sanitariatów i kuchni koła gospodyń wiejskich

oraz w pomieszczeniu magazynu oleju,

d) wykonanie fundamentu pod platformę dla niepełnosprawnych;

e) wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
        kuchni i sanitariatów,

f) wykonanie nowej posadzki z płyt kamiennych na podcieniu,

g) renowacja istniejących drewnianych podłóg i  schodów,

h) renowacja istniejących drewnianych drzwi wewnętrznych,

i) wykonanie gładzi gipsowych wszystkich ścian i sufitów oraz pomalowanie ich farbami 
        emulsyjno – akrylowymi wg projektu kolorystyki,

j) wykonanie remontu instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu,

k) remont instalacji c.o. wraz z przeniesieniem istniejącej kotłowni z parteru do piwnicy 
        budynku oraz pogłębienie pomieszczenia kotłowni,

l) wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

m) montaż platformy dla niepełnosprawnych – windy,

n) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych.

2) przebudowę chodnika polegająca na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę typu Pol-

bruk gr. 6 cm na powierzchni  456 m2  wraz z wymianą krawężników;

3) budowę kładki dla pieszych składającą się dwóch belek żelbetowych policzkowych o

wymiarach 30 x 100 cm wygiętych podłużnie oraz żelbetowej płyty właściwej pokrytej

kostką granitową o wymiarach 60 x 60 x 60 cm wraz z balustradą drewnianą wykonaną

zgodnie z projektem budowlanym.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektów oraz wykonaniu inwentaryzacji

powykonawczej;

2) naprawienie wszelkich urządzeń zniszczonych w trakcie robót;

3) uporządkowanie pozostałej części terenu;

4) inne prace związane z procesem budowy.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsca robót.

§2

- Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni . Przekazanie

następuje protokolarnie.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
      wcześniej harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy robót, który za zgodą stron może być 
      aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Przy opracowaniu harmonogramu i organizacji 
      prac Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, że piętro  budynku „ Pastorówki ”  jest 
      zamieszkane, wobec czego Wykonawca musi tak zorganizować roboty budowlane, aby 
      zapewnić lokatorom nieprzerwany dostęp do mieszkań.  
      Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

4. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, o których mowa  powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) deklaracjom zgodności z Polskimi  Normami przenoszącymi normy europejskie,  
    zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

7. Badania, o których mowa w ust. 6 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

8. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

10. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Termin wykonania

§ 3

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy

tj. do dnia ......... wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
    ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
    inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
    zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy

termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6.W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 4

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie   miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%, łączna 
kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie     po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z   realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – załączony do oferty kosztorys ofertowy stanowił tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 2) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 k.c. Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.

8. Płatność będzie dokonana  przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy……………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT,  wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 5

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi -  5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………….zł ( słownie:………………………………)

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

Nadzór

§ 6

1.Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będą :

- Pan  ................................. posiadający uprawnienia w specjalności budowlanej nr .............przynależący do ………..;

2) Pan ............................ posiadający uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń 
     elektrycznych nr .............przynależący do ………..;

3) Pan ............................ posiadający uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych nr 
     .............przynależący do

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

3.Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
         przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie  
         trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana

..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ......... w specjalności….. przynależący do ………

Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia

Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 8

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności. Kopia polisy

dołączona jest do oferty.

3.   Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca

ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

4.  Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

5.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej i wody zapewni Zamawiający, natomiast koszty podłączenia mediów i opłaty za zużyte media (woda, energia elektryczna itp) ponosi Wykonawca;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251   z późn.zm.);

4)  demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących  
           zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji inwestycji;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

11) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze jak również kosztorysu powykonawczego, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
            oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
            odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

15) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

16) innych prac związanych z procesem  budowy.

7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu

budowlanego i możliwości jego realizacji.

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

9.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnych z 
wymaganiami specyfikacji i jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru certyfikatów, aprobat technicznych itp.

10. Wykonawca stosować będzie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną  
wykonanego przedmiotu umowy oraz zgodne z wymaganiami specyfikacji.

§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  10

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie   przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru      końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu 
          robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  ten nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 11 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, kosztorys powykonawczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 11

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie

nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru,

jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt

Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
         majątku Wykonawcy;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
         interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
         odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
         wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót

wykonanych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

4. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

5. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy

konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary

umownej.

Rękojmia

§ 14

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za

jakość wykonanych  robót, użytych materiałów) przez okres nie krótszy niż 3 lata 
(określi oferta), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3.

Kary umowne

§ 16

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 
          wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
          terminu jego wykonania;

2)  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji – w

wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc

odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminu jego

przekazania;

3)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w

którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy  Prawo 
         zamówień publicznych.

4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo (jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom)

§ 17

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających  kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4.  Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej

pod rygorem nieważności. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
9.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
10.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 
11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Zmiana umowy

§ 18

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
     technologii wykonania przedmiotu umowy a co się z tym wiąże zastosowaniem robót 
     zamiennych;

2)zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 
     przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych                                    
     i jakościowych;

3) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu, w skutek okoliczności, o 
      których mowa w § 3;

4) zmiany  zasad finansowania zamówienia;

5) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

- Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana

umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie     leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6.  W wypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.  Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

Siła wyższa

§ 19

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.  Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

Pozostałe postanowienia

§ 20

1.  Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3.   Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za   doręczone.

4.  Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5.  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.   Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

8.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA