CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa […]

W dniu  .............. 2010 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

Zwanym(ą) dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji solarnych i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i w Gimnazjum w Pluskowęsach oraz Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie. Przedmiot zamówienia planowany jest do realizacji w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez mgr inż. Pawła Tomaszewskiego, 
z pozwoleniami na budowę Nr AB-7351-2-68/09 z dnia 13.07.2009 r. dla budowy w Głuchowie, Nr AB-7351-2-67/09 z dnia 13.07.2009 r. dla budowy w Pluskowęsach i AB-7351-2-76/09 z dnia 04.08.2009 r. dla budowy w Zelgnie wydanymi przez Starostę Toruńskiego, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) Gimnazjum w Głuchowie:

modernizację dwóch istniejących kotłowni, dwupaliwowej (olejowo - węglowej) oraz

jednopaliwowej (olejowej) polegająca na wpięciu w układ przygotowania ciepłej

wody kolektorów słonecznych, które należy umieścić na dachu budynku oraz

pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy umieścić na zewnątrz budynku i

ogrodzić;

2) Gimnazjum w Pluskowęsach:

modernizację istniejącej kotłowni olejowej poprzez podłączenie dodatkowego

źródła ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy zlokalizować

na zewnątrz budynku na betonowym fundamencie i ogrodzić;

3) Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie (dalej zwany „SPOZ”):

modernizację istniejącej kotłowni olejowej poprzez podłączenie dodatkowego

źródła ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy

zlokalizować na zewnątrz budynku w istniejącej osłonie śmietnika.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektów oraz wykonaniu

inwentaryzacji powykonawczej;

2) naprawienie wszelkich urządzeń zniszczonych w trakcie robót;

3) uporządkowanie pozostałej części terenu oraz inne prace - związane z procesem

Budowy,

4) dokumentację techniczno-rozruchową z instrukcjami BHP zgodnie z 
                obowiązującymi przepisami dla modernizowanej kotłowni w każdym obiekcie, 
                która przeznaczona będzie dla użytkownika ;

5) dokonania regulacji instalacji i rozruchu w każdym obiekcie, przeszkolenia 
                użytkowników w sprawie użytkowania oraz przekazania instrukcji obsługi i 
                eksploatacji zmodernizowanych kotłowni.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsca robót.

§ 2

1. Przekazanie placów budowy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej -z Zamawiającym oraz dyrektorami w/w Gimnazjów i SPOZ- harmonogram rzeczowo-czasowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Przy opracowaniu harmonogramu i organizacji prac Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynki na terenie, których będzie prowadzona inwestycja są działającymi obiektami użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności tychże obiektów. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy. W przypadku szkół Wykonawca uzgodni z dyrektorami sposób i godziny prowadzenia prac tak, aby nie zakłócały pracy szkół.

4. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, o których mowa  powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

7. Badania, o których mowa w ust. 6 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

8. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

10. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w ciągu 4 (czterech) miesięcy od podpisania umowy   tj. do dnia ......... wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez     inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2 Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%, łączna 
kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie     po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z   realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – załączony do oferty kosztorys ofertowy stanowił tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 2) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 k.c. Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.

8. Płatność będzie dokonana  przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy……………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

9. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT,  wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi -  5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………….zł ( słownie:………………………………)

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 6

Nadzór

1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będą :

1) Pan(i) ............................ posiadający uprawnienia w specjalności instalacji i

urządzeń elektrycznych nr .............przynależący do ………..;

2) Pan(i) ............................ posiadający uprawnienia w specjalności instalacji

sanitarnych nr      ............. przynależący do ……………..

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4.Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ............................................ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr .................................................. przynależącego do ………………………................… Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

2. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika robót w osobie Pana(i) ........................................................ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr .............................................. przynależącego do …………..............………...........………. Obowiązki kierownika robót określa ustawa Prawo budowlane.

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2  działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.

5. Szczegółowy zakres czynności osób wymienionych w ust. 1. i 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności. Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie wykonywania przedmiotu umowy w wysokości co najmniej wartości brutto umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, której mowa w ust. 3  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był  przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polis ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia  ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

6. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

7. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

8. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej i wody zapewni Zamawiający, natomiast koszty podłączenia mediów i opłaty za zużyte media (woda, energia elektryczna itp.) ponosi Wykonawca;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251   z późn.zm.);

4) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących  
            zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji inwestycji;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

11) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze jak również kosztorysu powykonawczego, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
            oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
            odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

15) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

16) innych prac związanych z procesem  budowy.

10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu budowlanego i możliwości jego realizacji.

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

12. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnych z 
wymaganiami specyfikacji i jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru certyfikatów, aprobat technicznych itp.

13. Wykonawca stosować będzie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną  
wykonanego przedmiotu umowy oraz zgodne z wymaganiami specyfikacji.

§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie   przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru      końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz dla   
          wykonania prac w poszczególnych obiektach;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po

zakończeniu robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt. 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt. 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 (trzech) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt. 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  ten nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 11 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dzienniki budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, kosztorys powykonawczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie

podjął ich w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz

zajęcia majątku Wykonawcy;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

4. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

5. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów) przez okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3.

§ 16

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego

terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia

wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji

– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki,

licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego

terminu jego przekazania;

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie

w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie

lub technologii wykonania przedmiotu umowy a co się z tym wiąże zastosowaniem

robót zamiennych;

2) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogów

technicznych i jakościowych;

3) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu, w skutek okoliczności,

o których mowa w § 3;

4) zmiany  zasad finansowania zamówienia;

5) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie     leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W wypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo - czasowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.