## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/429/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia lipca 2010
zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/323/09
z dnia 18 grudnia 2009r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Browina p.Basiewicz) | 2009/2010 | 56951 | 6000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 47951
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Nowa Chełmża -ul. Górna | 2010 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | [6 empty] | na działkach od p. Połoma
01010 | Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Strużal-p.Kalamarski i p. Dąbrowski) | 2009/2010 | 199455 | 13000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 181455
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Skąpe (ul. Lipowa) i Bielczyny (3 przyłącza) | 2009/2010 | 313323 | 44690 | 49000 | 49000 | [5 empty] | 219633
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Browina (Osiedle Młodych) | 2009/2010 | 134454 | 14000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 115454
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (dz p. Krause) | 2009/2010 | 77928 | 9000 | 5500 | 5500 | [5 empty] | 63428
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (dz p.Trzeciak 13.500,Michalska 13.500,Krużyński 13.500 ) | 2010 | 40500 |  | 40500 | 40500
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (dz. nr 29/3 ) (Krause) | 2010 | 14000 |  | 14000 | 14000
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w m.Kuczwały (dz. Nr 187/3 i 187/5 ) | 2010 | 10000 |  | 10000 | 10000
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w m.Bielczyny (dz.po p.Manthay 16.000, do kaplicy 23.000;Cywiński 16.000 ) | 2010 | 55000 |  | 55000 | 55000
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (p.Dębski) | 2009/2010 | 135926 | 24760 | 5500 | 5500 | [5 empty] | 105666
01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w m.Grzywna 27.000 (p.Wiśniewska 12.000, p.Jałocha 15.000 ) | 2010 | 27000 |  | 27000 | 27000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
01041 | Odnowa i rozwój wsi -"Remont świetlicy wiejskiej w budynku Pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w m.Zelgno" | 2008/2011 | 551490 | 71490 | 480000 | 230000 | 250000 | [5 empty] | PROW do 70% (250.000 zł)
01041 | Odnowa i rozój wsi - Pluskowęsy | 2008/2011 | 670000 | 70000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 590000 | PROW
01041 | Odnowa i rozwój wsi -" Modernizacja bazy sportowo rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały" | 2010/2011 | 600000 |  | 10000 | 10000 | [5 empty] | 590000 | PROW
| Razem dz. 010 |  | 2911027 | 252940 | 744500 | 494500 | 250000 |  |  |  |  | 1913587
| Inwestycje w alternatywne źródła energii - Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz SPOZ w Zelgnie | 2009/2010 | 487487 | 57487 | 430000 | 20000 | 260000 | 150000 |  |  |  |  | PROW do 70% (260.000 zł)
40095
40095 | Zwiększenie wykozystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowiski energii słonecznej | 2010/2012 | 6646014 |  | 28000 |  |  | 28000 |  |  |  | 6618014 | RPO do 75 %
| Razem dz. 400 |  | 7133501 | 57487 | 458000 | 20000 | 260000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60016 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej -Dziemiony (3 lipy) - w stronę Witkowa | 2009/2011 | 88000 | 50000 | 38000 | 28000 | 0 | 0 | 10000
60016 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuczwały | 2010 | 46000 | 0 | 46000 | 31000 |  |  | 15000
60016 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Windak | 2010 | 46000 | 0 | 46000 | 36000 |  |  | 10000
60016 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Dżwierzno (centrum) | 2010 | 70000 |  | 70000 | 40000 |  |  | 30000
60016 | Budowa chodnika w Sławkowie przy drodze wojewódzkiej - (centrum - szkoła) - II etap | 2008/2010 | 335000 | 60000 | 75000 | 35000 |  |  | 40000 |  |  | 200000
60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi 100584C Nawra- Izabela | 2010 | 25000 | 0 | 25000 | 25000
60016 | Budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chełmża - Kończewice przy drodze wojewódzkiej - II etap | 2008/2010 | 401610 | 171610 | 230000 | 160000 |  |  | 70000
60016 | Przebudowa chodnika przy drogach gminnych-"Głuchowo centrum" 167.000; | 2008/2010 | 167000 |  | 167000 | 167000
60016 | Budowa chodnika -Kończewice centrum | 2008/2010 | 170000 |  | 170000 | 170000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
60016 | II etap budowy chodnika Zelgno - Dźwierzno przy drodze wojewódzkiej | 2008/2011 | 272000 | 65198 | 56000 | 36000 |  |  | 20000 |  |  | 150802
60016 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kiełbasinie - I etap | 2010/2011 | 100000 |  | 46000 | 26000 |  |  | 20000 |  |  | 54000
60016 § 6060 | Wykup gruntów pod drogi i chodniki | 2010 | 70000 |  | 70000 | 70000
60016 | Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2009/2010 | 570116 | 19955 | 39000 | 39000 | [5 empty] | 511161 | RPO do 65%
60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuczwały | 2010 | 55080 | 17080 | 38000 | 38000
60016 | Modernizacja drogi 100567 w m.N-Chełmża | 2010 | 270000 |  | 270000 | 210000 |  |  |  | 60000
60016 | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi 100506C w m.Grzegorz | 2010 | 20000 |  | 20000 | 20000
60016 | Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo -Pluskowęsy II etap | 2008/2010 | 645865 | 114865 | 531000 | 181000 |  |  |  | 350000
60016 | Budowa chodnika w m.M.Grzywna od przej.kolejowego do ul.Parkowej | 2009/2010 | 63000 | 10492 | 52508 | 52508
60016 | Budowa chodnika w m.Dźwierzno ( przy boisku) | 2010 | 60000 |  | 60000 | 60000
60016 | Budowa chodnika przy dr.gminnej Konczewice-Ogrodniki | 2009/2010 | 124000 | 42048 | 81952 | 81952
60016 | 'Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych " . | 2010/2012 | 5300000 |  | 480000 | 480000 | [5 empty] | 4820000
| Razem dz. 600 |  | 8898671 | 551248 | 2611460 | 1986460 |  |  | 215000 | 410000 |  | 5735963
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
63003 | Zagospodarowanie turyst.rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzienskim- etap II | 2010/2013 | 4000000 | 38000 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 3922000
| Razem dz. 630 |  | 4000000 | 38000 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 3922000
70005 | Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie | 2008/2012 | 1150000 | 137442 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 912558
70005 | Remont elewacji oraz całkowite odtworzenie stolarki okiennej w budynku Pastorówki w Zelgnie | 2010 | 140000 |  | 140000 | 140000
| Razem dz. 700 |  | 1290000 | 137442 | 240000 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 912558 | 0
72095 | Projekt -Rozlicz się przez Internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chełmża | 2010/2011 | 213000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 198000 | RPO-75%
72095 | " Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa Kujawsko-pomorskiego" | 2010 | 13000 |  | 13000 | 13000
| Razem dz. 720 |  | 226000 | 0 | 28000 | 28000 | [5 empty] | 198000
75023 | Budowa parkingu przy U.G( ul. Browarna) | 2010 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
75023 | Adaptacja budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji | 2008/2010 | 3000000 | 175152 | 180000 | 180000 | [5 empty] | 2644848
75023 | Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża | 2010/2012 | 1281000 |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 1251000 | RPO do 65 %
| Razem dz. 750 |  | 4381000 | 175152 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895848 | 0
75412 | Wykonanie dokumentacji technicznej II boksu (garaż i pomieszczenia socjalne)OSP Kuczwały | 2010 | 15000 |  | 15000 | 15000
75412 | Zakup nieruchomości w Zalgnie na potrzeby OSP | 2009/2011 | 100000 | 10000 | 45000 | 45000 | [5 empty] | 45000
| Razem dz. 754 |  | 115000 | 10000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
80101 | Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej SP Zelgno | 2010 | 55000 | 0 | 55000 | 55000
80101 | Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci | 2008/2013 | 2048736 | 148736 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 1850000 | RPO -do 65%
80101 | Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej | 2008/2010 | 750402 | 54402 | 696000 | 57535 | 338465 | 300000 |  |  |  |  | RPO - do 65 %
| Razem dz. 801 |  | 2854138 | 203138 | 801000 | 162535 | 338465 | 300000 |  |  |  | 1850000
85295 | Zakupy inwestycyjne na doposażenie stołówek | 2010 | 6000 |  | 6000 | 6000
| Razeem dz. 852 |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90001 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków -130 szt | 2008/2010 | 1930314 | 630314 | 1300000 | 20000 | 800000 | 340000 | rolnicy i inni | 140000 |  |  | PROW - do 1.100.000
90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyszyńskiego w obrębie Browina-Gmina Chełmża | 2010 | 60000 |  | 60000 | 60000
90001 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N-Chełmża,Pluskowęsy-Zalesie Zelgno-Dźwierzno- etapI i II "; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I ,finansowanej w formie wykupu przez bank wierzytelności wykonawcy zadania inwestycyjnego. | 2008/2011 | 4115480 | 245480 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 3670000 | PROW - do 70 %
90004 | Przebudowa aleiparkowej w parku w m. Grzegorz | 2010 | 50000 |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | PROW - do 70 %
90004 | Rozwijanie rekreacji w m. Grzegorz-budowa nowego miejsca wypoczynku na terenie LGD(dz.73/4)w m. Grzegorz | 2010 | 52000 |  | 52000 | 46000 |  |  |  |  | 6000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Zelgno przy drodze wojewódzkiej | 2010/2012 | 304592 |  | 27000 | 27000 | [5 empty] | 277592
90015 | Budowa oświetlenia w m. Mirakowo | 2010 | 16000 |  | 16000 | 16000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Kończewice przy przystanku autobusowym | 2010 | 17000 |  | 17000 | 17000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Parowa Falęcka | 2010 | 13000 |  | 13000 | 13000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Głuchowo w stronę dworca | 2010 | 20000 |  | 20000 | 20000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Nawra-Izabela II etap | 2010 | 48000 |  | 48000 | 48000
90015 | Budowa oświetlenia w m.Kończewice( przy lasku) | 2010 | 44000 |  | 44000 | 44000
90015 | Budowa oświetlenia w m.Dźwierzno (przy boisku) | 2010 | 63000 |  | 63000 | 63000
Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie | Rok budżetowy 2010 | Źródła finansowania
Rozdz. § |  |  |  | do 2009r. |  | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" ; | Materiał | Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykoania | Uwagi
90015 | Budowa oświetlenia w m.Grzywna ul.Parkowa | 2010 | 30000 |  | 30000 | 30000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Strużal | 2010 | 20000 |  | 20000 | 20000
90015 | Budowa oświetlenia w m. Drzonówko | 2010 | 20000 |  | 20000 | 20000
90015 | Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia w m. Grzegorz w stronę Drzonówka | 2010 | 24000 |  | 24000 | 24000
| Razem dz. 900 |  | 6827386 | 875794 | 2004000 | 718000 | 800000 | 340000 | 0 | 140000 | 6000 | 3947592
92109 | Budowa świetlicy w Dźwierznie | 2006/2011 | 743128 | 393128 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 250000
92109 | Adaptacja kontenera na świetlicę Kiełbasin | 2010 | 40800 | 22500 | 18300 | 15000 |  |  |  |  | 3300
92109 | Adaptacja kontenera na świetlicę Bocień | 2010 | 45802 | 22500 | 23302 | 15000 |  |  |  |  | 8302
92109 | Wymiana dachu z remontem w świetlicy Skąpe | 2010 | 64000 | 0 | 64000 | 50000 |  |  |  |  | 14000
92109 | Renowacja elewacji i oceplenia świetlicy w Zajączkowie | 2010 | 56000 | 0 | 56000 | 50000 |  |  |  |  | 6000
92109 | Wykup gruntów pod świetlicę w Witkowie | 2010 | 10000 |  | 10000 | 10000
92109 | Budowa parkingu przy świetlicy w Zajączkowie | 2010 | 17000 |  | 17000 | 17000
92109 | Budowa parkingu przy świetlicy w Bocieniu | 2010 | 17000 |  | 17000 | 17000
92109 | Adaptacja byłej hydroforni w Głuchowie na świetlicę wiejską | 2010 | 80000 |  | 80000 | 80000
92120 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Pałacu w Brąchnówku | 2009/2010 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |  |  |  | 20000
92120 | Remont elewacji oraz całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Pałacu w Brąchnówku | 2009/2010 | 100000 |  | 100000 | 40000 |  |  |  | 60000* |  |  | wniosek o dotację do RPO
92120 | Remont zabytkowego Pałacu w Brąchnówku | 2010/2012 | 1000000 | 0 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 980000 | przygot. Projektu do RPO
| Razem dz. 921 |  | 2273730 | 498128 | 545602 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31602 | 1230000 | 0
92601 | Budowa boiska do piłki nożnej przy SP w Kończewicach- etap I | 2007/2010 | 466031 | 114031 | 352000 | 255000 |  |  |  | 97000
92601 | Budowa boiska do piłki nożnej przy SP w Kończewicach- etap II | 2010/2011 | 1021000 |  | 221000 | 221000 | [5 empty] | 800000 | Wniosek do Urz.Marsz. 30%baza sport.
92695 | Budowa boiska w Grzywnie na gruntach od Parafii | 2010 | 78538 | 18538 | 60000 | 60000
| Razem dz. 926 |  | 1565569 | 132569 | 633000 | 536000 |  |  |  | 97000 |  | 800000
| Ogółem : |  | 42482022 | 2931898 | 8481562 | 5035495 | 1648465 | 818000 | 215000 | 667000 | 37602 | 24450548
| Źródła finansowania ujęte w budżecie |  |  |  | 8146562 | 5035495 | 1648465 | 818000 |  | 607000 | 37602
Kwoty nie ujete w planie dochodów i wydatków
60.000 dotacja *