CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa […]

W dniu  .............. 2011 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

NIP 879-24-58-798,  Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża - Nowa Chełmża -Pluskowęsy – Zalesie –

Zelgno -  Dźwierzno – etap I i II,

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chełmża,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławski – Kończewice  - etap I   Kończewice”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie:

1) z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez:

- Pracownię Projektowo – Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna” mgr inż. Sławomir

Matuszak,   ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno (dotyczącą wod-kan. Pluskowęsy),

- „Komfort Cieplny” Pracowania Projektowa, ul. Gołębia 5, Bydgoszcz,

- aktualizacją dokumentacji wykonaną przez „Projektowanie i Nadzory Wod-Kan” mgr

inż. Jan Kretkowski, ul. Rydygiera 36, 87-100 Toruń (dotyczącą kanalizacji

Kończewice);

2) z pozwoleniami na budowę:

- Nr AB – 7351 – 2 – 114/08 dnia z 29.12.2008 r.,

- Nr AB – 7351 – 2 – 115/08 z dnia 30.12.2008 r. i NR AB.7351-2-34/1/03/10 
           z dnia 13.10.2010 r.

wydanymi przez Starostę Toruńskiego oraz

- Nr WI/DT.EW.71112-43/2010 z dnia 27.09.2010 r.,

- Nr WI/DT.EW.71112-44/2010 z dnia 27.09.2010 r.,

wydanymi przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;

3) przedmiarami robót;

4) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

5) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy,

6) zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach

Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy - etap I i II, w ramach której należy

wykonać:

ETAP I obejmujący:

- rurociągi grawitacyjne PVC Dn200 o długości 617 m,

- rurociągi grawitacyjne PVC Dn160 o długości 17 m,

- rurociągi ciśnieniowe PE160 o długości 609 m,

- rurociągi ciśnieniowe PE140 o długości 181,5 m,

- rurociągi ciśnieniowe PE40 o długości 22,5 m,

- przyłącza ciśnieniowe PE40 – 3 szt.,

- komorę pomiarową – 1 szt.,

- studnie żelbetowe 1200mm – 15 szt.,

- studnię rozprężną -1szt.;

ETAP II obejmujący:

1) rurociągi grawitacyjne PVC Dn200 o długości 695,5m,

2) rurociągi grawitacyjne PVC Dn160 o długości 182 m,

3) rurociągi ciśnieniowe PE90 o długości 210,5 m,

4) rurociągi ciśnieniowe PE140 o długości 1896 m,

5) rurociągi ciśnieniowe PE40 o długości 546,5 m,

6) przyłącza ciśnieniowe PE40 – 14 szt,

7) studnie żelbetowe 1200 mm – 20 szt,

8) studnie inspekcyjne PP 425mm -22szt.

2) rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Pluskowęsy,

Nowa Chełmża, w ramach której należy wykonać:

1) rurociągi PVC Dn110 o długości 993 m,

2) rurociągi PE40 o długości 289 m,

3) przyłącza wodociągowe PE40 – 8 szt,

4) hydranty p.poż. – 8 szt.;

3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach  Nawra –

Bogusławki –   Kończewice gm. Chełmża – etap I - Kończewice, w ramach której

należy wykonać:

1)   przewód tłoczny Ø 50mm z rur PE-HD o długości 113,0 m,

- przewód tłoczny Ø 110mm z rur PE-HD o długości 1640,0 m,

- kanał grawitacyjny Ø 200mm z rur PVC SN8 o długości L=1955,0 m,

- kanał grawitacyjny Ø 160mm z rur PVC SN8 o długości L=1418,5 m,

- główne przepompownie ścieków – 2 kpl,

- przydomową przepompownię ścieków – 2 kpl,

- studzienki kanalizacyjne Ø 1200mm – 77 kpl,

- studnię odpowietrznikową Ø 1200mm – 2 kpl,

- studnię pomiarową Ø 1800mm – 1 kpl,

- studnię rozprężną Ø 1200mm –2 kpl,

- przewierty sterowane w rurach ochronnych z PE-HD dn. 160 mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=37,0 m,

- przewiert sterowany w rurze ochronnej z PE-HD dn. 225 mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=11,0 m,

- przewierty sterowane w rurach ochronnych z PE-HD dn. 355 mm SDR 13,6 PN10 PE100 L=87,0 m.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków

geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą

cały zakres robót), w  2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym

Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz

dla Zamawiającego;

3) dokumentację porozruchową wraz z instrukcjami BHP zgodnie z obowiązującymi 
                 przepisami w 2 egz.;

4) wykonanie zasilania od istniejących skrzynek elektrycznych do szaf sterowniczych 
                na przepompowniach, przepompownie przyzagrodowe zasilane będą w energię 
                elektryczną dostarczaną przez właścicieli nieruchomości, u których będą 
                montowane;

5) przeprowadzenie rozruchu technologicznego przepompowni wraz z układem 
                sterowania i automatyki;

6) przeszkolenie obsługi wskazanej przez Zamawiającego;

7) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

8) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie   
             kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;

9) wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu

pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni;

10) doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego - uzyskać

pisemną akceptację odbioru terenu właścicieli gruntów i posesji, przez które

przebiega trasa przewodów.

5. Poza zakresem robót określonym w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania wykopów pod przewody tłoczne i grawitacyjne w 80% mechanicznie i w

20% ręcznie na odkład, przekopy próbne należy wykonać ręcznie z pełnym

szalowaniem ścian wykopów;

2) wykonania zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą

przewodów  (np. kable energetyczne, kable telefoniczne,  wodociąg);

3) wykonania robót odwodnieniowych – odwodnienie wykopów poprzez zestaw 
                igłofiltrów;

4) wykonania próby szczelności kanałów grawitacyjnych;

5) wykonania próby ciśnieniowej dla przewodów tłocznych na ciśnienie 0,6 MPa;

6) rozbiórki umocnienia, zasypania wykopu z zagęszczeniem gruntu  do wskaźnika

min Is = 0,98 na całej głębokości wykopu i doprowadzenia terenu do stanu

pierwotnego, natomiast w terenach zielonych zasypka rur powinna być

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is =0,85;

7) dostarczenia protokołów badania stopnia zagęszczenia gruntów przez uprawnioną

jednostkę.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

7. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

§ 2

1. Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni dla zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy - etap I i II oraz w ciągu 7 dni po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do realizacji robót obejmujących pozostały zakres wynikający z umowy. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy.

4. Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego robót Wykonawca zobowiązany jest wziąć po uwagę fakt, iż Zamawiający żąda, aby następujące prace były wykonane w terminach:

1) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 tj. budowa sieci kanalizacji             
           sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, 
           Pluskowęsy - etap I i II  w terminie do 20 września 2011 r.;

- pozostały zakres robót w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.

5. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

8. Badania, o których mowa w ust. 9 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

9. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

10. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

11. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać  do dnia 20 czerwca 2012 r. wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

1) zakres robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2  tj.  budowa sieci kanalizacji             
           sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, 
           Pluskowęsy - etap I i II  w  terminie do 20 września 2011 r.;

- pozostały zakres robót w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegają przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez  inspektora nadzoru;

4) nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne 
         niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie 
         niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów  instalacji podziemnej;

5) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;

6) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
         realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;

7) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn. zm. ), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

8) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn. zm. ), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy;

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2, Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT, łączna kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8., w tym:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach Chełmża,

Nowa Chełmża, Pluskowęsy - etap I i II wynosi  - ……………………..       zł netto;

2) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Pluskowęsy, Nowa Chełmża wynosi -

....................................................zł netto;

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra - Bogusławki – Kończewice

gm. Chełmża – etap I  Kończewice wynosi - ....................................................zł netto.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – załączony do oferty kosztorys ofertowy stanowił tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 2) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 k.c. Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Strony dopuszczają jedną płatność częściową po wykonaniu zakresu robót, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 1.

8. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru stosownie do harmonogramu rzeczowo – czasowo- finansowego. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru częściowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy dla wykonanych robót, który będzie niezbędnym dokumentem do ubiegania się przez Zamawiającego możliwości uzyskania części dotacji.

9. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.

10. Płatności (częściowa i końcowa) dokonywane będą przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz protokółami odbioru robót.  Faktury Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.

11. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

12. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami. W przypadku nie przedstawienia dowodu rozliczenia z podwykonawcami Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej podwykonawcy do czasu otrzymania rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w terminie zapłaty.

13. W  przypadku  zmiany  w  okresie  obowiązywania  umowy  stawki  podatku  VAT,  wynagrodzenie  brutto  ulegnie  zmianie  stosownie  do  zmiany  tej  stawki,  przy  czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

14. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………………….….zł ( słownie:………………………………)

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 6

Nadzór

1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan (i) ……………posiadający uprawnienia w specjalności ……………..nr ...............................przynależący ……………..

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ............................................ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………nr ……………………………… przynależący  do ………………………………………………………. . Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub któregokolwiek kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej na sumę gwarancyjną 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia obowiązującą przez cały okres realizacji umowy ( z możliwością kontynuacji ubezpieczenia zawartego na okres jednego roku), która będzie obejmowała między innymi:

1) szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym 
       i użytkowanym mieniem;

- szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę;

- szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania robót objętych umową, powstałych po przekazaniu Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy z limitem odpowiedzialności 500.000 zł;

- szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców Wykonawcy, niezależnie od tego czy Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność czy nie, z zachowaniem prawa do regresu z limitem odpowiedzialności 300.000 zł;

- szkody wyrządzone w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub urządzeniach w czasie wykonywania robót z limitem odpowiedzialności 300.000 zł

4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu oryginały polisy ubezpieczeniowej wraz z wnioskiem i ogólnymi warunkami ubezpieczenia w ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy oraz przedstawić do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy przez cały okres obowiązywania umowy.

5. W przypadku nie przedstawienia takiego ubezpieczenia w ustalonym wyżej terminie, Zamawiający zawrze umowę na rzecz Wykonawcy, obciążając go zapłaconą składką ubezpieczeniową.

6. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

7. Przed przystąpieniem do robót  należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

8. Wykonawca zapewni przejezdność  wszystkich dróg  przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robot budowlanych.

9. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

10. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej, wody, itp. mediów zapewni Wykonawca na swój koszt;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251   z późn. zm.);

4) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących  
            zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji inwestycji;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

6) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
            spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami  i na placu budowy,

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

12) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
            wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 
            protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu   
            umowy;

13) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
      Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 
      protokołów, kosztorysu powykonawczego ( także do odbioru częściowego ), który 
      będzie niezbędny do ubiegania się przez Zamawiającego zwrotu przyznanej dotacji;

14) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
            oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
            odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

15) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
            problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
            lub termin zakończenia robót;

16) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

17) innych prac związanych z procesem  budowy.

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu budowlanego i możliwości jego realizacji.

13. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie   przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru      końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiór częściowy zakresu robót, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 stanowiący 
         podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie tej części robót;

2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

3) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po

zakończeniu robót;

4) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 4 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 i 2 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  ten nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 i  § 11 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, kosztorys powykonawczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób;

6)  dokumenty gwarancyjne na użyte materiały, na które producent udzielił gwarancji na

okres dłuższy niż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w § 2 ust. 4 pkt 1-2 i § 3 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli:

1)  Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w umowie, tj. w 
     sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie

podjął ich w  terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 
     czasowo - finansowego ;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość, Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z 
      wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany 
      nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
     swojego majątku na rzecz wierzycieli;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w
§ 2 ust. 4 pkt 1-2 i § 3 ust. 1 pkt 1-2 odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

5. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów) przez okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4.

§ 16

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu zakresów robót w terminach określonego w § 3 ust. 1 pkt 1-2    
    umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
    zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego

terminu jego wykonania;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi
              w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc 
             od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji

– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki,

licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego

terminu jego przekazania;

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie

w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie

robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być

potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-
                     wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi 
                     odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów  instalacji 
                     podziemnej,

e) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej,

f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 
                    koniecznością dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to 
                    lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających 
                    wpływ na zmianę terminu realizacji;

g) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w 
                           rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (  
                           Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja 
                          będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu 
                          umowy,

h) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 
                   ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 
                   113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na 
                    harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
                           szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 
                           płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 
                           możliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy,

j) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie  
                przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie

obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian);

4) zmianie może ulec podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą

Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla

pierwotnie wybranego podwykonawcy;

5) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano

wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym 
     wiąże zastosowaniem robót zamiennych,

b) zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania robót w 
     stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji 
     projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych,

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 
    umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 
    ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
    należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
    zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a 
    szczególności terminu realizacji zamówienia.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia z a wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za  doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

# Footnotes

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.