# Załącznik do uchwały nr 4/11

Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Kuczwały

z dnia 26 lutego 2011 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KUCZWAŁY 
NA LATA 2010-2018

Spis treści:

- Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja

  - Położenie i charakterystyka ogólna ( przynależność administracyjna, powierzchnia, ludność)

  - Rys historyczny

  - Określenie przestrzennej struktury miejscowości

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

  - Zasoby przyrodnicze

  - Dziedzictwo kulturowe

  - Obiekty kulturowe (skwery, parki, ścieżki, rynki)

  - Infrastruktura społeczna

  - Infrastruktura techniczna

  - Gospodarka i rolnictwo

  - Organizacje społeczne

    - Ochotnicza Straż Pożarna

    - Koło Gospodyń Wiejskich

    - Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja

  - Analiza SWOT

  - Wizja Rozwoju Wsi Kuczwały

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

  - Projekt  pn. „Wspólna zabawa i wypoczynek elementem, który nas łączy”

    - Cele projektu

    - Przeznaczenie projektu, opis, trwałość

    - Harmonogram realizacji

    - Kwota końcowa i źródła finansowania

  - Projekt pn. „  Modernizacja bazy sportowo -rekreacyjnej w miejscowości Kuczwały– pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią”

    - Cele projektu

    - Przeznaczenie projektu, opis, trwałość

    - Harmonogram realizacji

    - Kwota końcowa i źródła finansowania

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

- CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

1.1. Położenie i charakterystyka ogólna (przynależność administracyjna, powierzchnia, ludność)

Kuczwały  leżą na terenie Gminy Chełmża, w powiecie toruńskim. Gmina Chełmża jest częścią Ziemi Chełmińskiej, stanowiącej historyczną dzielnicę Polski. Kuczwały  położone są w południowo - wschodniej części gminy pomiędzy Grzywną, a Sławkowem, czyli miejscowościami, w których zlokalizowano Szkoły Podstawowe.. Wieś oddalona jest 16 km od Torunia i 5 km od siedziby gminy. Charakter  wsi Kuczwały  jest typowo rolniczy.

Wieś Kuczwały liczy 473 mieszkańców (stan na 31.12.2010r.) i obejmuje obszar 901 ha. Jest to teren plaski z nielicznymi zadrzewieniami śródpolnymi.

Liczba ludności w gminie Chełmża w latach 2000 – 2010:

| wyszczególnienie | lata | ludność ogółem |
| --- | --- | --- |
| Gmina Chełmża | 2000 2003 2010 | 6567 7391 9652 |
| Kuczwały | 2000 2003 2010 | 363 393 473 |

Zarówno w gminie jak i w miejscowości Kuczwały liczba ludności między 2000,  
a 2010 rokiem wzrosła: w gminie o 3085 osób, a w miejscowości Kuczwały o 110 osób.

Według stanu ewidencji ludności  na dzień 31.12.2010 wieś Kuczwały zamieszkuje 473 osoby w następujących grupach wiekowych:

| Przedział wiekowy | 0-19 | 20-60 K | 20-65 M | Powyżej | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60-K | 65-M |  |
| Kuczwały | 105 | 139 | 161 | 54 | 14 | 473 |

Emeryci i renciści to grupa licząca 68 osób.

Znaczna część mieszkańców posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe, nieliczni średnie i wyższe.

Sytuacja ekonomiczna ludności jest trudna. Wieś jest wsią rolniczą z gospodarstwami  indywidualnych o średniej powierzchni 12 ha

1.2. Rys historyczny

Źródła historyczne potwierdzają istnienie wsi od 1400 r. W latach 1423 – 1424 majątek Kuczwały odnotowano, jako leżący na obszarze  komturii popowskiej. W roku 1464 majątek kuczwalski należał do działu po Łukaszu Watzenrodzie. Od 1524 roku  został przejęty przez wojewodę pomorskiego Jerzego Konopackiego. Następnie w XVII w przynależał do rodziny Konopackich, dobrodziejów kościoła w Grzywnie. W roku 1670 majątek przejęli Estkowie – Erazm i Franciszek. Kolejno Kuczwały należały do rodziny Kalksteinów.  Od 1930 roku nastąpił proces parcelacji i sprzedaży ziemi. W roku 1947 dobra w Kuczwałach przejął Skarb Państwa Polskiego. We wsi istniał niewielka szkoła, która na początku była pod opieką Kalksteinów, a później należała do gminy Kuczwały.

  - Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Cechą charakterystyczną  wsi Kuczwały jest jej położenie. Wieś graniczy z Jeziorem Chełmżyńskim.  Miejscowość przecina droga powiatowa biegnąca w kierunku Grzywny oraz droga gminna.

Wieś Kuczwały w porównaniu z innymi miejscowościami posiada stosunkowo niewielką zabudowę zwartą w centrum wsi. Znaczna większość siedlisk charakteryzuje zabudowa rozproszona.

W samym centrum znajdują się obiekty użyteczności publicznej: remiza strażacka, świetlica wiejska, parking, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, miejsce do rekreacji ( wiata oraz miejsce na ognisko). W centralnym punkcie znajdują się również placówki handlowe.

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

  - Zasoby przyrodnicze

Jednym z najważniejszych zasobów przyrodniczych jest  Jezioro Chełmżyńskie, które jest jeziorem polodowcowym, o pow. 2,71 km2 i długości ok. 7 km. Jest to jezioro o znaczeniu turystycznym z rozwijającą się infrastrukturą wypoczynkową.

Cechą charakterystyczną są również 3 stawy położone na terenie miejscowości. Dwa z nich należą do  osób prywatnych, a jeden stanowi własność Skarbu Państwa.

Na terenie miejscowości znajduje się także niewielki lasek, będący własnością prywatną.

  - Dziedzictwo kulturowe

Na terenie wsi znajduje się zespół dworsko-parkowy: dwór, mur w parku krajobrazowym z końca XIX w., zabudowania gospodarcze dla folwarku i czworaki przy drodze do Chełmży. W połowie XIX w. dobra były w posiadania Kalksteinów. Obecnie istnieją pozostałości folwarku. Część południowa parku przekształcona  w tereny upraw oranych. W dworku powstały prywatne lokale mieszkalne dla mieszkańców gminy.

Na terenie miejscowości znajdują się także pozostałości  domu dróżnika z końca XIX w. przy dawnej linii kolejowej Chełmża - Kowalewo Pomorskie, otwartej w 1894 r.

  - Obiekty i tereny (skwery, parki, ścieżki, rynki)

Wieś dysponuje dość dobrze zagospodarowanymi obiektami i terenami ogólnodostępnymi. W ramach zrealizowanego projektu Odnowy Wsi wybudowano:

- kilkustanowiskowy parking za świetlicą wiejską,

- miejsce zabaw dla dzieci,

- urządzono skwer zieleni przed obiektem świetlicy wiejskiej.

W ramach kontynuacji projektu Odnowy Wsi w latach późniejszych w centralnej części wsi wybudowano:

- chodnik ( celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa)

- zagospodarowano miejsce rekreacyjne ( wybudowano wiatę, miejsce na ognisko, ustawiono ławy i stoły zewnętrzne).

Ponadto w centrum wsi na terenach gminnych urządzono boisko wielofunkcyjne.

  - Infrastruktura społeczna

Obiektami użyteczności publicznej są świetlica i remiza strażacka.

Świetlica wiejska znajduje się w centrum wsi przy drodze gminnej  przebiegającej przez wieś. Obiekt świetlicy przeszedł gruntowny remont. Oddzielono wejście świetlicy od placówki handlowej, wymieniono okna, wymieniono instalację CO, posadzkę. Ponadto odremontowano zaplecze sanitarne i kuchnię. Cały obiekt zyskał nową elewację. W obiekcie, w którym zlokalizowana jest świetlica znajduje się również sklep spożywczo-przemysłowy. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi na zebraniach wiejskich oraz imprezach organizowanych przez KGW.

Remiza strażacka znajduje się w tym samym budynku co świetlica wiejska. Wyposażona  jest w samochód do wozu bojowego oraz zaplecze przeznaczone na sprzęt ratowniczy.

Boiska – wieś posiada boisko trawiaste do piłki nożnej oraz asfaltowe boisko wielofunkcyjne zlokalizowane tuz za obiektem świetlicy.

Na terenie miejscowości funkcjonuje także Kółko Rolnicze oraz placówki handlowe.

  - Infrastruktura techniczna

Wieś jest zwodociągowana i stelefonizowana, brak jednak kanalizacji. W 2010 roku udało się wykonać 3 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie prywatnych gospodarstw rolnych.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się poprzez podpisanie indywidualnych umów mieszkańców z obsługującym ten teren Zakładem Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w Chełmży.

  - Gospodarka i rolnictwo

Korzystnym sąsiedztwem dla wsi Kuczwały są jeziora o dużym znaczeniu turystycznym: Grodzieńskie i Chełmżyńskie. Z nimi związane są tereny rekreacyjne z rozwijającą się infrastrukturą.

Na terenie wsi znajduje się 73 gospodarstw indywidualnych, średnia wielkość gospodarstwa to 12 ha. W gruntach ornych przeważają klasy II, IIIa i IIIb. Są to gleby orne przeważnie kompleksu pszenno – buraczanego. Rolnictwo charakteryzuje wysoka kultura rolna i duże zmechanizowanie.

W miejscowości Kuczwały  zarejestrowanych jest 11 podmiotów gospodarczych.

##### Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji:

| charakterystyka | Ilość podmiotów |
| --- | --- |
| usługi remontowo-budowlane | 3 |
| sprzedaż artykułów spożywczych | 2 |
| Pozostała działalność | 6 |

  - Organizacje społeczne

    - Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie wsi Kuczwały  działa Ochotnicza Straż Pożarna od 1930 roku z bogatą tradycją i historią działalności. W 1964 podczas zebrania  podjęto uchwałę o budowie remizy jednak budowę rozpoczęto dopiero 1985r. i trwała ona kilka lat. Wokół remizy skupiało się życie wsi, odbywały się i odbywają spotkania strażaków i ich rodzin, spotkania Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których uczestnicy wyjeżdżali na wakacyjne obozy. Tu też organizowane były dożynki gminne w 2001r.

    - Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone w 1948 roku. Członkinie spotykały się regularnie organizując kursy pieczenia i gotowania, wieczorki taneczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru i operetki.

W 2010 roku Koło obchodziło 60 lecie istnienia. Do działań prowadzonych przez KGW należą: imprezy dla dzieci, zabawy taneczne, kursy, festyny przy grillu, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki.

2.7.3. Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi

Jesienią 2003 roku  w miejscowości Kuczwały powstała Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi w składzie:

Ryszard Jarzynka – sołtys sołectwa Kuczwały

Stanisław Żak – Radny Gminy Chełmża

Barbara Dunajska – Dyrektor SP w Sławkowie

Maria Porowińska – Przewodnicząca KGW

Grzegorz Frelik – Komendant OSP

Łukasz Kowalski – mieszkaniec wsi Kuczwały.

Zadaniem grupy była analiza zasobów sołectwa, diagnoza stanu oraz przygotowanie koncepcji realizacji zadań w sołectwie w latach najbliższych.

Konsultacje z mieszkańcami wsi, spotkania wiejskie, ankiety, rozmowy z młodzieżą (godziny wychowawcze) umożliwiły przeprowadzenie pierwszej analizy SWOT, która stanowiła podstawę do wypracowania planu działań sołectwa.

Efektem prac grupy inicjatywnej było podjęcie przez Radę Gminy Chełmża uchwały Nr XXXVIII/306/05 w dniu 10 czerwca 2005 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Kuczwały na lata 2004-2013. Zgodnie z przyjętym planem zrealizowano projekt pn. „Serce Wsi Kuczwały” – kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury. Zadania przewidziane w projekcie zlokalizowane były wokół istniejącej świetlicy wiejskiej w centrum wsi Kuczwały. Projekt przewidywał zagospodarowanie terenów poprzez stworzenie skweru zieleni na nieużytku, budowę placu zabaw, boiska, parkingu oraz chodnika przy świetlicy.

- OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

  - Analiza SWOT

Mocne strony:

- budynek remizo-świetlicy,

- działająca OSP, KGW, KR,

- tereny do zagospodarowania,

- wzrastająca świadomość mieszkańców,

- aktywność młodzieży gimnazjalnej i starszej (udział  w  działaniach OSP i MDP),

- aktywna grupa liderów.

Słabe strony:

-  rozproszenie wsi,

-  duża liczba dróg o nawierzchni gruntowej,

-  niewystarczające  zainwestowanie w tereny rekreacyjno-sportowe.

Szanse:

- dostęp do Jeziora Chełmżyńskiego

- możliwość pozyskania środków poza budżetowych

Zagrożenia:

-  postępujące na terenie kraju bezrobocie,

- zubożenie mieszkańców kraju

- brak zakładów pracy w najbliższej okolicy

  - Wizja rozwoju wsi Kuczwały

Wieś Kuczwały stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości tj. miejscem wypoczynku i właściwego zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców. Stworzenie centrum sportowo – rekreacyjnego zaspokoi potrzeby społeczne w zakresie sportu i rekreacji oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności i poprawy standardu życia mieszkańców. Zrealizowane zadania będą miały odzwierciedlenie w rozwijaniu zainteresowań oraz zapewnią mieszkańcom aktywny wypoczynek.

4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

4.1. Projekt pn. „Wspólna zabawa i wypoczynek elementem, który nas łączy”

4.1.1. Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną organizacje uroczystości, spotkań, imprez rekreacyjnych oraz bezpośredni udział.

Projekt ma na celu naukę wspólnego planowania, realizacji przedsięwzięć w oparciu o własne zasoby, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy oraz rozliczania zorganizowanych imprez. .Projekt ma również na celu integracje społeczności wsi Kuczwały z okolicznymi miejscowościami oraz wykształtowanie umiejętności współpracy międzysołeckiej.

4.1.2. Przeznaczenie projektu,  opis, trwałość

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Kuczwały oraz miejscowości okolicznych.

W ramach projektu przewiduje się stworzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz  imprez integracyjnych kierowanych dla dzieci i dorosłych.

Przewidziane działania:

- kierowane dla dzieci i młodzieży,

-  ferie dla najmłodszych ( cykl spotkań  w plenerze),

-  wesołe wakacje ( zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania),

-  spotkanie ze Świętym Mikołajem,

-  kuligi i zabawy zimowe.

2)  spotkania sportowe

- rozgrywki wakacyjne dla dzieci i młodzieży,

- rozgrywki piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych,

3)  spotkania integracyjne:

- spotkania karnawałowe,

- spotkanie z okazji dnia kobiet,

- majówka integracyjna,

- dożynki wiejskie,

- spotkanie integracyjne na pożegnanie lata połączone z pieczeniem ziemniaków,

- spotkanie świąteczne dla mieszkańców wsi.

Realizacja każdego działania będzie poprzedzona przygotowaniem szczegółowego planu przedsięwzięcia.

Organizatorami będą: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. W każde działanie zostanie zaangażowana grupa inicjatywna mieszkańców.

Całość projekt będzie realizowana w oparciu o posiadaną infrastrukturę tj. świetlicę wiejską, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz miejsce rekreacyjne.

4.1.3.  Harmonogram realizacji

Projekt ma charakter cykliczny i jego realizacja będzie następowała cyklicznie każdego roku w okresie obowiązywania planu. Zakłada się również, że wypracowany plan imprez będzie uzupełniany o nowe elementy zgłaszane przez mieszkańców.

4.1.4.  Kwota końcowa i źródła finansowania

Na realizację przedsięwzięć planuje się przeznaczyć ok. 4.000 zł w skali roku. Zakres imprez może ulec rozszerzeniu w przypadku pozyskania sponsorów.

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki funkcjonujący w ramach budżetu gminy.

4.2.        Projekt pn.   „  Modernizacja   bazy   sportowo -rekreacyjnej   w   miejscowości Kuczwały –  pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią”

4.2.1. Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności mieszkańców wsi oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców przez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz wspólnego spędzania czasu wolnego. Realizacja projektu spowoduje zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rozwoju więzi, aktywności i integracji społecznej oraz wpłynie na odbudowę więzi międzyludzkich.

4.2.2. Przeznaczenie projektu,  opis, trwałość

Istniejące boisko asfaltowe  do koszykówki o wymiarach 28 x 15,5m zlokalizowane jest na działce nr 188 stanowiącej  zaplecze  świetlicy wiejskiej w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw.  Z uwagi na duże zainteresowanie boiskiem zaplanowano modernizację obiektu polegającą na pokryciu asfaltu warstwą poliuretanu, co pozwoli na wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych tj. siatkówka oraz tenis ziemny.

Dodatkowo przewidziano:

- montaż siedzisk  ( 20 sztuk ),

- pomalowanie istniejącego ogrodzenia,

- nasadzenie krzewów iglastych przy boisku.

Planowane zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowania  oraz przystosowanie obiektu do większej ilości dyscyplin sportowych.

Obecnie istniejące boisko zlokalizowane jest na terenie publicznie dostępnym pw sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Jest to obiekt otwarty, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Beneficjentami projektu będą  mieszkańcy wsi Kuczwały oraz okolicznych wsi .

Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opieką nad zagospodarowanym terenem będzie sprawowała Rada Sołecka.

Środki potrzebne na bieżące utrzymanie obiektu będą pochodziły z budżetu gminy oraz Funduszu Sołeckiego funkcjonującego również w ramach budżetu gminy.

Większość prac porządkowych oraz konserwacyjnych planuje się  wykonać z wykorzystaniem prac interwencyjnych.

    - Harmonogram realizacji projektu

Zadanie przewidziano do realizacji w dwóch latach.

Etap I - wybór wykonawcy projektu i nadzoru

W tym etapie przewidziano ogłoszenie przetargu oraz wybór wykonawcy projektu. Poza tym nastąpi również wybór inspektora nadzory w trybie zgodnym z ustawa o zamówienia publicznych w zależności od wartości zadania.

Etap pierwszy planuje się zrealizować w 2012 r.

Etap II – realizacja inwestycji

W tym etapie przewidziano realizacje robót inwestycyjnych polegających na:

- wymiana nawierzchni boiska,

- montaż siedzisk,

- pomalowanie istniejącego ogrodzenia,

- nasadzenia krzewów iglastych przy boisku.

Etap II planuje się zrealizować w 2013 r.

4.2.4.  Kwota końcowa i źródła finansowania

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie  	- ok.  160.000 zł.

Na powyższy koszt ogólny składają się następujące elementy:

- chodniki i obrzeża				 	 – ok. 7.000 zł

- nawierzchnia boiska					 – ok. 100.000 zł

- ogrodzenie i zieleń					 – ok. 30.000 zł

- urządzenia sportowe					 – ok. 23.000 zł

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z dwóch źródeł:

- Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -13, działanie – „Odnowa i rozwój wsi” ,

- Budżet Gminy Chełmża.

Zgodnie z założonym planem finansowanie będzie wyglądać następująco:

- wnioskowana kwota z programu „Odnowa i rozwój wsi” – ok. 65.000 zł

- budżet Gminy Chełmża – 95.000 zł

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Projekt jest zlokalizowany na terenie stanowiącym obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Kuczwały  położone są w południowo - wschodniej części gminy pomiędzy Grzywną, a Sławkowem, czyli miejscowościami, w których zlokalizowano Szkoły Podstawowe.

Cechą charakterystyczną  wsi Kuczwały jest jej położenie. Wieś graniczy z Jeziorem Chełmżyńskim.  Miejscowość przecina droga powiatowa biegnąca w kierunku Grzywny oraz droga gminna. Wieś Kuczwały w porównaniu z innymi miejscowościami posiada stosunkowo niewielką zabudowę zwartą w centrum wsi. Znaczna większość siedlisk charakteryzuje zabudowa rozproszona.

W samym centrum znajdują się obiekty użyteczności publicznej: remiza strażacka, świetlica wiejska, parking, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, miejsce do rekreacji ( wiata oraz miejsce na ognisko). W centralnym punkcie znajdują się również placówki handlowe.

Obszar objęty projektem „  Modernizacja bazy sportowo -rekreacyjnej w miejscowości Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią” leży w centrum wsi  w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy i terenu rekreacyjnego

Zainwestowanie w nawierzchnię boiska oraz zmiany zawarte w projekcie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie polepszenia bazy sportowej stanowiącej miejsce do spędzania czasu wolnego i działań zespołowych.