CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa […]

W dniu  .............. 2013 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej,

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Stroną

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

Zwanym(ą) dalej  Wykonawcą lub Stroną

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), Strony  zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą ,,Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100559 C w miejscowości Grzywna’’ o długości 1426 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 311, 257 w obrębie ewidencyjnym Grzywna, Gmina Chełmża polegającego na wykonaniu górnej i dolnej warstwy podbudowy i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami.

Zamawiający planuje dofinansowanie inwestycji przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez Pana Marcina Szerszenia działającego pod firmą „Inżynieria Lądowa Marcin Szerszeń”, z siedzibą w Unisławiu, Grzybno 21, 86 – 200 Unisław, zgłoszeniem robót budowlanych, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej dla tego rodzaju robót oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiórkowe;

3) roboty ziemne;

4) roboty nawierzchniowe tj.

a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku (punktowo),

b) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63

mm,

c) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji

16/22 mm,

d) wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją

i grysami,

e) wykonanie poboczy z gruzu betonowego sortowanego i pospółki drogowej.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do

prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i

decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i

złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Toruniu;

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

4) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy

działek stanowiących drogę;

5) inne prace związane z procesem  budowy.

5.  Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

7. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

§ 2

1. Przekazanie placu budowy wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadają się do prawidłowego wykonania robót.

4. Jeżeli po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi w niej wady, braki lub pomyłki, to wówczas jest zobowiązany o tychże wadach, brakach lub pomyłkach zawiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich wykrycia pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy.

8. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

10. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

11. Badania, o których mowa w ust. 10 realizowane będą przez Wykonawcę na swój własny koszt.

12. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

14. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem braku możliwości zastąpienia materiałów naturalnych sztucznymi. Użyte w dokumentacji projektowej materiały o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące.

15. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie do 30 września 2013 r. wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia, przy czym odbiór robót nastąpi nie wcześniej jak w miesiącu wrześniu 2013 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) 	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) 	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 	bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) 	wystąpienia warunków atmosferycznych lub warunków gruntowo-wodnych 	uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 	w dzienniku budowy i musi być potwierdzony  przez  inspektora nadzoru;

4) 	wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 	podziemnych;

5) 	wystąpienia konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania 		dokumentacji zamiennej;

6) 	wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 			koniecznością dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 		istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na 		zmianę terminu realizacji;

7) 	konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1  pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;

8) 	konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin 	wykonania przedmiotu umowy;

9) 	zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 		spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 		organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 		w chwili zawarcia umowy;

10) 	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 		pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2, Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości .......%, łączna 
kwota brutto wynosi ..................zł, słownie: ..............................................., płatne będzie     po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w ust. 8.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego  Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

7. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.

8. Płatność będzie dokonana  przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.

9. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem, że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

12. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji (indeksacji) ceny oraz udzielania zaliczek.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 10% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  ……………. zł ( słownie:………………………).

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 6

Nadzór

1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan(i) ..................... posiadający (a) uprawnienia w specjalności ............................nr …….. przynależący do …………………. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i) ......................... posiadającego(j) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ............................nr ............................................... który(a) przynależy do ……………………….. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną minimum 350 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 2  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia  ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

6. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

7. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwiązaniem powstałej kolizji.

8. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

9. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostarczenie energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji zadania;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i opłat za czas ich składowania – opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);

- demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących, zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

- pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

13) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 	wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 	protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 	umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 	Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 	protokołów, kosztorysu powykonawczego, który będzie niezbędny do ubiegania się 	przez Zamawiającego zwrotu przyznanej dotacji;

15)	terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 	roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają 	potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 	problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 	lub termin zakończenia robót;

17) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi;

18)	innych prac związanych z procesem budowy, w tym przede wszystkim 	zapewnienie obsługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu obiektów oraz 	wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

11. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

13. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego.

14. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt.

§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór bezusterkowy wykonanego przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez   Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z  późn.zm.).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po

zakończeniu robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1  wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając    inspektora  nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminu   wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór ten nastąpi w terminie 7 (siedem) dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem,  że Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru w takim terminie żeby bezusterkowy odbiór nastąpił z zachowaniem terminu określonego w § 3 ust. 1 i przy uwzględnieniu § 11 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)  dziennik budowy;

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

- wymagane dokumenty, kosztorys powykonawczy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, gwarancje producentów użytych materiałów, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 
            wykonania umowy materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i 
            prób;

6)  wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób;

7) inwentaryzację powykonawczą.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzech) dni.

2. O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1)  jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie

podjął ich w  terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo-

czasowo - finansowego;

3)  pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość, Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy za

wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz

zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego

majątku na rzecz wierzycieli;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy (§ 3 ust. 1) odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

5. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez okres 3 lat, (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót,  zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3.

§ 16

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminu jego przekazania;

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie  przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

8.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10 Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) 	zmianie mogą ulec przesunięciu terminy wykonania zamówienia w przypadku:

a) 	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) 	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 	bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) 	wystąpienia warunków atmosferycznych lub warunków gruntowo-	wodnych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć 	odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 	inspektora nadzoru,

d) 	wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 	podziemnych;

e) 	wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania 	dokumentacji zamiennej,

f) 	wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 			koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia 			to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 				mających wpływ na zmianę terminu realizacji;

g) 	konieczności  wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 			67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. 			Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ 			na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

h) 	konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 			67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 			Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ 			na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

i) 	zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 				szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 			płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie 			były możliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy,

j) 	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 			przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2) 	zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) 	zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie 	obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez 	zmian);

4) 	zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy 	podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 	podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego 	podwykonawcy;

5) 	ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 	zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 	wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych 	warunków:

a) 	zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 	sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym 	wiąże zastosowaniem robót zamiennych,

b) 	zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania robót w 	stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji 	projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych,

c) 	gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 	umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 	żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 	możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 	istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość 	zmiany umowy, a w szczególności terminu realizacji zamówienia.

3. 	Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. 	Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie    zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia  Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca również wpisze na wystawioną przez siebie fakturę.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za  doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA