## HARMONOGRAM-CHEŁMŻA
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
[8 empty] | 2013r | [39 empty] | 2014r | [55 empty] | 2015
[7 empty] | Miejscowość |  | Brachnówko |  | Browina | Browina |  | Gzrywna | Gzrywna |  | Kuczwały | Kuczwały |  | I Etap - instalacje zrealizowane do 30.09.2013r |  | Kuczwały | Kuczwały |  | Sławkowo | Sławkowo |  | Mirakowo |  | II Etap - instalacje objęte 2013r. |  | I+II Etap faktura 2013r. |  | Mirkowo |  | Nawra | Nawra |  | Bogusławki |  | Parowa Falęcka |  | Głuchowo |  | Kończewice | Kończewice | I Etap faktura 2014r |  | Bielczyny | Bielczyny |  | Skąpe | Skąpe |  | Nowa Chełmża | Nowa Chełmża | II Etap faktura 2014r |  | I+II Etap faktura 2014r |  | Nowa Chełmża | Nowa Chełmża |  | Dziemiony |  | Strużal |  | Pluskowęsy | Pluskowęsy |  | Zalesie |  | Kiełbasin |  | Witkowo |  | Zelgno | Zelgno |  | Januszewo Dźwierzno | Januszewo Dźwierzno |  | Zajączkowo |  | Świętosław |  | Bocień |  | Liznowo |  | Szerokopas | Szerokopas |  | Drzonówko | Drzonówko |  | Grzegorz | Grzegorz | III Etap faktura na - (2015r) | III Etap faktura (2015r) 2014r. |  | I+II Etap faktura 2014r. | 2013+2014 | 2013+2014
typ/ilość osób | ilość kompletów | cena jedn. netto | vat |  | razem cena netto | razem cena brutto |  | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. |  | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | kpl. |  | kpl. |  | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% |  | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | kpl. |  | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. | 8% | 23% | kpl. |  | kpl. |  | kpl. | RAZEM
|  |  | 8% | 23% |  |  | m-ce |  | lipiec |  | lipiec- sierpień | lipiec- sierpień |  | sierpień- wrzesień | wrzesień |  | wrzesień | wrzesień |  |  |  | paź- dziernik | paź- dziernik |  | paź- dziernik | paź- dziernik |  | paź- dziernik |  | 31.10 |  |  |  | kwiecień |  | maj | maj |  | maj | kpl. | maj |  | czerwiec |  | czerwiec | czerwiec |  |  | czerwiec | czerwiec |  | lipiec | lipiec |  | lipiec | lipiec |  |  |  |  | sierpień | sierpień |  | sierpień |  | sierpień |  | wrzesień | wrzesień |  | wrzesień |  | wrzesień |  | wrzesień |  | wrzesień | wrzesień |  | wrzesień | paź- dziernik |  | paź- dziernik |  | paź- dziernik |  | paź- dziernik |  | paź- dziernik |  | paź- dziernik | paź- dziernik |  | paź- dziernik | paź- dziernik |  | paź- dziernik | paź- dziernik |  | 22.12 |  | 22.12.2014r. |  | 1
A (1-2) | 28 | 6554.26 | 14681.5424 |  | 183519.28 | 198200.8224 |  |  |  | 2 | 13108.52 |  | 4 | 26217.04 |  |  |  |  | 6 | 39325.56 | [6 empty] | 1 | 6554.26 | 1 | 6554.26 | 7 | 45879.82 | 1 | 6554.26 | 3 | 19662.78 |  |  |  | 1 | 6554.26 |  |  | 3 | 19662.78 |  | 8 | 3 | 19662.78 |  | 2 | 13108.52 |  | 0 | 0 |  | 5 | 13 | 85205.38 | 2 | 13108.52 | [5 empty] | 1 | 6554.26 | [5 empty] | 2 | 13108.52 | 2 | 13108.52 | [18 empty] | 1 | 6554.26 |  | 8 | 52434.08 | 21 | 137639.46 | 28 | 183519.28
B (3) | 60 | 7135.26 | 34249.248 |  | 428115.6 | 462364.848 |  |  |  | 3 | 21405.78 |  | 12 | 85623.12 |  |  |  |  | 15 | 107028.9 | 2 | 14270.52 |  |  |  |  | 1 | 7135.26 | 3 | 21405.78 | 18 | 128434.68 | 4 | 28541.04 | 1 | 7135.26 |  | 1 | 7135.26 | 3 | 21405.78 | 1 | 7135.26 | 4 | 28541.04 |  | 14 | 2 | 14270.52 |  | 2 | 14270.52 |  | 0 |  |  | 4 | 18 | 128434.68 | 10 | 71352.6 |  |  |  | 3 | 21405.78 | 1 | 7135.26 | [7 empty] | 2 | 14270.52 |  | 1 | 7135.26 | [7 empty] | 1 | 7135.26 |  |  |  | 2 | 14270.52 |  | 4 | 28541.04 |  | 24 | 171246.24 | 42 | 299680.92 | 60 | 428115.6
C (4) | 156 | 7168.26 | 89459.8848 |  | 1118248.56 | 1207708.4448 |  | 3 | 21504.78 | 12 | 86019.12 |  | 25 | 179206.5 |  | 6 | 43009.56 |  | 46 | 329739.96 | 1 | 7168.26 |  | 1 | 7168.26 |  | 2 | 14336.52 | 4 | 28673.04 | 50 | 358413 | 5 | 35841.3 | 6 | 43009.56 | [5 empty] | 4 | 28673.04 | 7 | 50177.82 |  | 22 | 10 | 71682.6 |  | 9 | 64514.34 |  | 1 | 7168.26 |  | 20 | 42 | 301066.92 | 11 | 78850.86 |  | 4 | 28673.04 | 8 | 57346.08 | 5 | 35841.3 |  | 1 | 7168.26 | 3 | 21504.78 | 3 | 21504.78 | 2 | 14336.52 |  | 5 | 35841.3 |  | 3 | 21504.78 | 1 | 7168.26 | 3 | 21504.78 | 7 | 50177.82 | 4 | 28673.04 |  | 3 | 21504.78 |  | 1 | 7168.26 |  | 64 | 458768.64 | 106 | 759835.56 | 156 | 1118248.56
C (4) | 4 | 7168.26 |  | 6594.7992 | 28673.04 | 35267.8392 |  |  |  | 1 |  | 7168.26 | [6 empty] | 1 | 7168.26 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 7168.26 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  | 7168.26 | 1 | 1 | 7168.26 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 2 |  | 14336.52 | [6 empty] | 2 | 14336.52 | 3 | 21504.78 | 4 | 28673.04
D (5) | 135 | 8007.26 | 86478.408 |  | 1080980.1 | 1167458.508 |  | 4 | 32029.04 | 6 | 48043.56 |  | 15 | 120108.9 |  | 11 | 88079.86 |  | 36 | 288261.36 |  |  |  | 6 | 48043.56 |  | 2 | 16014.52 | 8 | 64058.08 | 44 | 352319.44 | 7 | 56050.82 | 4 | 32029.04 |  | 3 | 24021.78 |  |  | 4 | 32029.04 | 6 | 48043.56 |  | 24 | 9 | 72065.34 |  | 10 | 80072.6 |  | 5 | 40036.3 |  | 24 | 48 | 384348.48 | 0 | 0 |  | 2 | 16014.52 | 4 | 32029.04 | 2 | 16014.52 |  | 2 | 16014.52 | 1 | 8007.26 | 2 | 16014.52 | 4 | 32029.04 |  | 2 | 16014.52 |  |  |  | 2 | 16014.52 |  |  | 10 | 80072.6 |  |  |  | 5 | 40036.3 |  | 7 | 56050.82 |  | 43 | 344312.18 | 91 | 728660.66 | 135 | 1080980.1
D (5) | 1 | 8007.26 |  | 1841.6698 | 8007.26 | 9848.9298 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 8007.26 | [5 empty] | 1 | 8007.26 | 1 | 8007.26 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8007.26
D (5) | 14 | 8007.26 |  | 25783.3772 | 112101.64 | 137885.0172 | [6 empty] | 2 |  | 16014.52 |  |  |  | 2 | 16014.52 | 1 |  | 8007.26 | 1 |  | 8007.26 |  |  | 2 | 16014.52 | 4 | 32029.04 |  |  | 1 |  | 8007.26 | [6 empty] | 2 |  | 16014.52 | 3 | 1 |  | 8007.26 | 1 |  | 8007.26 |  |  |  | 2 | 5 | 40036.3 | [7 empty] | 1 |  | 8007.26 | [6 empty] | 2 |  | 16014.52 | 1 |  | 8007.26 | [14 empty] | 1 |  | 8007.26 | 5 | 40036.3 | 10 | 80072.6 | 14 | 112101.64
E (6-7) | 128 | 9212.26 | 94333.5424 |  | 1179169.28 | 1273502.8224 |  | 3 | 27636.78 | 15 | 138183.9 |  | 14 | 128971.64 |  |  |  |  | 32 | 294792.32 | 12 | 110547.12 |  | 3 | 27636.78 |  |  |  | 15 | 138183.9 | 47 | 432976.22 | 5 | 46061.3 | 6 | 55273.56 |  | 2 | 18424.52 |  |  | 8 | 73698.08 | 6 | 55273.56 |  | 27 | 3 | 27636.78 |  | 8 | 73698.08 |  | 9 | 82910.34 |  | 20 | 47 | 432976.22 | 0 | 0 |  | 3 | 27636.78 | 1 | 9212.26 | 4 | 36849.04 |  | 2 | 18424.52 |  |  | 3 | 27636.78 | 7 | 64485.82 |  |  |  |  | 2 | 18424.52 | 5 | 46061.3 | 1 | 9212.26 | 3 | 27636.78 | 1 | 9212.26 |  | 1 | 9212.26 |  | 1 | 9212.26 |  | 34 | 313216.84 | 81 | 746193.06 | 128 | 1179169.28
E (6-7) | 5 | 9212.26 |  | 10594.099 | 46061.3 | 56655.399 |  |  |  | 1 |  | 9212.26 | 1 |  | 9212.26 |  |  |  | 2 | 18424.52 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 18424.52 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 9212.26 | 1 |  | 9212.26 | 2 | 2 | 18424.52 | [33 empty] | 1 |  | 9212.26 |  |  |  | 1 | 9212.26 | 3 | 27636.78 | 5 | 46061.3
F (8-9) | 27 | 9960.26 | 21514.1616 |  | 268927.02 | 290441.1816 |  | 2 | 19920.52 | 2 | 19920.52 |  | 3 | 29880.78 |  |  |  |  | 7 | 69721.82 | 3 | 29880.78 |  |  |  |  | 1 | 9960.26 | 4 | 39841.04 | 11 | 109562.86 |  |  | 1 | 9960.26 |  | 1 | 9960.26 | 3 | 29880.78 | 1 | 9960.26 | 1 | 9960.26 |  | 7 | 2 | 19920.52 |  |  |  |  | 1 | 9960.26 |  | 3 | 10 | 99602.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 19920.52 | [10 empty] | 1 | 9960.26 |  | 1 | 9960.26 | [9 empty] | 2 | 19920.52 |  |  |  |  | 6 | 59761.56 | 16 | 159364.16 | 27 | 268927.02
G (10) | 3 | 13220.26 | 3172.8624 |  | 39660.78 | 42833.6424 |  | 1 | 13220.26 | [9 empty] | 1 | 13220.26 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 13220.26 | 1 | 13220.26 | [9 empty] | 1 | 13220.26 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 2 | 26440.52 | [39 empty] | 0 | 0 | 2 | 26440.52 | 3 | 39660.78
G (10) | 2 | 13220.26 |  | 6081.3196 | 26440.52 | 32521.8396 | [6 empty] | 2 |  | 26440.52 |  |  |  | 2 | 26440.52 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 26440.52 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26440.52
razem | 563 | razem |  |  | 4519904.38 | 4914689.2944
[8 empty] | 13 | 114311.38 | 42 | 326681.4 | 16380.52 | 78 | 570007.98 | 51667.3 | 17 | 131089.42 |  | 150 | 1210138 | 20 | 161866.68 | 16014.52 | 11 | 82848.6 | 8007.26 | 7 | 54000.82 | 38 | 322737.88 | 188 | 1532875.88 | 23 | 186268.98 | 22 | 167070.46 | 8007.26 | 7 | 59541.82 | 7 | 57840.82 | 18 | 151495.68 | 30 | 224879.28 | 16014.52 | 107 | 30 | 225238.54 | 8007.26 | 33 | 245664.06 | 17219.52 | 18 | 140075.16 | 16380.52 | 81 | 188 | 1523703.88 | 23 | 163311.98 | 0 | 9 | 72324.34 | 16 | 119993.16 | 16 | 122314.9 | 8007.26 | 5 | 41607.3 | 4 | 29512.04 | 10 | 78264.6 | 19 | 138230.42 | 16014.52 | 10 | 68951.34 | 8007.26 | 6 | 49889.56 | 8 | 69244.08 | 4 | 30717.04 | 21 | 165022.46 | 7 | 37885.3 | 14336.52 | 14 | 104944.38 | 9212.26 | 15 | 107526.64 | 8007.26 | 187 | 1463324.62 | 375 | 2987028.5 | 563 | 4519904.38
[6 empty] | NETTO |  |  | 114311.38 |  | 326681.4 | 16380.52 |  | 570007.98 | 51667.3 |  | 131089.42 |  |  | 1210138 |  | 161866.68 | 16014.52 |  | 82848.6 | 8007.26 |  | 54000.82 |  | 322737.88 | 188 | 1532875.88 |  | 186268.98 |  | 167070.46 | 8007.26 |  | 59541.82 |  | 57840.82 |  | 151495.68 |  | 224879.28 | 16014.52 |  |  | 225238.54 | 8007.26 |  | 245664.06 | 17219.52 |  | 140075.16 | 16380.52 |  |  | 1523703.88 |  | 163311.98 | 0 |  | 72324.34 |  | 119993.16 |  | 122314.9 | 8007.26 |  | 41607.3 |  | 29512.04 |  | 78264.6 |  | 138230.42 | 16014.52 |  | 68951.34 | 8007.26 |  | 49889.56 |  | 69244.08 |  | 30717.04 |  | 165022.46 |  | 37885.3 | 14336.52 |  | 104944.38 | 9212.26 |  | 107526.64 | 8007.26 |  | 1463324.62 |  | 2987028.5 |  | 4519904.38
[6 empty] | VAT |  |  | 9144.9104 |  | 26134.512 | 3767.5196 |  | 45600.6384 | 11883.479 |  | 10487.15 |  |  | 107018.21 |  | 12949.3344 | 3683.3396 |  | 6627.888 | 1841.6698 |  | 4320.0656 |  | 29422.2974 |  | 136440.5074 |  | 14901.5184 |  | 13365.6368 | 1841.6698 |  | 4763.3456 |  | 4627.2656 |  | 12119.6544 |  | 17990.3424 | 3683.3396 |  |  | 18019.0832 | 1841.6698 |  | 19653.1248 | 3960.4896 |  | 11206.0128 | 3767.5196 |  |  | 131740.6724 |  | 13064.9584 | 0 |  | 5785.9472 |  | 9599.4528 |  | 9785.192 | 1841.6698 |  | 3328.584 |  | 2360.9632 |  | 6261.168 |  | 11058.4336 | 3683.3396 |  | 5516.1072 | 1841.6698 |  | 3991.1648 |  | 5539.5264 |  | 2457.3632 |  | 13201.7968 |  | 3030.824 | 3297.3996 |  | 8395.5504 | 2118.8198 |  | 8602.1312 | 1841.6698 |  | 126603.7316 |  | 258344.404 |  | 394784.9114
[6 empty] | BRUTTO |  |  | 123456.2904 |  | 352815.912 | 20148.0396 |  | 615608.6184 | 63550.779 |  | 141576.57 |  |  | 1317156.21 |  | 174816.0144 | 19697.8596 |  | 89476.488 | 9848.9298 |  | 58320.8856 |  | 352160.1774 |  | 1669316.3874 |  | 201170.4984 |  | 180436.0968 | 9848.9298 |  | 64305.1656 |  | 62468.0856 |  | 163615.3344 |  | 242869.6224 | 19697.8596 | 107 |  | 243257.6232 | 9848.9298 |  | 265317.1848 | 21180.0096 |  | 151281.1728 | 20148.0396 |  |  | 1655551.5524 |  | 176376.9384 | 0 |  | 78110.2872 |  | 129592.6128 |  | 132100.092 | 9848.9298 |  | 44935.884 |  | 31873.0032 |  | 84525.768 |  | 149288.8536 | 19697.8596 |  | 74467.4472 | 9848.9298 |  | 53880.7248 |  | 74783.6064 |  | 33174.4032 |  | 178224.2568 |  | 40916.124 | 17633.9196 |  | 113339.9304 | 11331.0798 |  | 116128.7712 | 9848.9298 |  | 1589928.3516 |  | 3245479.904 |  | 4914689.29
[32 empty] | 1669316.3874 | [67 empty] | 1589928.3516
[25 empty] | PLANOWANA KWOTA 34%-2013r |  |  |  |  | 1670994.3601 |  | 1670994.3601 | [22 empty] | PLANOWANA KWOTA 34%-2014r |  |  |  | 1670994.3601 | [37 empty] | PLANOWANA KWOTA 34%-2015r |  |  | 1572700.5742
[25 empty] | WYDATKI w -2013r |  |  |  |  | 1532875.88 |  | 1669316.39 | [22 empty] | WYDATKI w -2013r |  |  |  | 1655551.5524 | [37 empty] | WYDATKI w -2013r |  |  | 1589928.3516
[59 empty] | -15442.8077 | [40 empty] | 17227.7774
[97 empty] | PLANOWANA KWOTA 34%-2014r |  |  | 1670994.3601
[97 empty] | WYDATKI w -2013r |  |  | 1589928.3516
-81066.0085