## Arkusz1
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/186/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2004.
Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 - 2007
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
I . GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
ZPRR Projekt Nr 1 "Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmża"
1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice 3,5 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1024.7 |  | 1024.7
1.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice 5,0 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1699.4 |  | 53.1 |  | 1646.3
1.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo - Windak - Kończewice 5,0 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1491.5 |  | 39.7 | 1451.8
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno (8,5 km) | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2784.6 |  | 56.6 |  | 2728
| Razem projekt Nr 1 |  |  |  |  | 7000.2 |  | 1174.1 | 1451.8 | 4374.3
5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami w miejsc. Kończewice Chełmża | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2003 | 2004 | 661.5 | 11.5 | 650
| Ogółem program Nr I |  |  |  |  | 7661.7 | 11.5 | 1824.1 | 1451.8 | 4374.3
II. ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ.
ZPRR Projekt Nr 2 " Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża"
2.1 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno - Bezdół (1,4 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 135.4
139.1
2.2 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno (4,4 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8.8 | 8.8 | 4 |  | 362.2
366.2
2.3 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Grzegorz (4,3 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8.6 | 8.6 | 4 | 400.1
404.1
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
2.4 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Zajączkowo (0,09 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1.2 | 1.2 | 2 | 9.9
11.9
2.5 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Skąpe (4,0 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8 | 8 | 3.8 | 309.7
313.5
2.6 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Kończewice - centrum (1,2 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1.5 | 1.5 | 296.3
296.3
2.7 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Nawra - centrum (2,7 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 440.5 |  | 1.8 |  | 438.7
2.8 | Budowa sieci wodociągowej Browina Kończewice - Ogrodniki (0,6 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 55.7 |  | 2.5 | 53.2
2.9 | Budowa sieci wodociągowej Browina I i II (2,0 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 179.3
184.5
2.10 | Modernizacja SUW Morczyny | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1219.3 |  | 25.1 |  | 1194.2
| Razem projekt Nr 2 |  |  |  |  | 34.1 | 34.1 | 348.4 | 1087.6 | 1995.1
3431.1
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
| Ogółem program Nr II |  |  |  |  | 34.1 | 34.1 | 348.4 | 1087.6 | 1995.1
3431.1
III. DROGI GMINNE
ZPRR Projekt Nr 3 "Budowa dróg ułatwiających dostępność do podstawowych usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża"
3.1 | Budowa drogi Nr 009 w miejscowości Liznowo(0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 290.4 |  | 290.4
3.2 | Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny 0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 260 |  | 5.4 |  | 254.6
3.3 | Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w miejsc. Browina - Brąchnówko (1,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 804 |  | 4.5 | 799.5
3.4 | Budowa drogi Nr 025 Brąchnówko (1,3 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 6.2 | 6.2 | 4.2 |  | 709.7
713.9
3.5 | Budowa drogi Nr 018 i 084 w miesc. Nawra - Izabelin (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 655.8 |  | 4.2 |  | 651.6
3.6 | Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 636.4 |  | 11.7 |  | 624.7
3.7 | Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna (1,4 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 722.3 |  | 13.3 | 709
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
3.8 | Budowadrogi Nr 030 w miejsc. Mirakowo - Zalesie (1,1 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 607.3 |  | 11.2 | 596.1
3.9 | Budowa drogi w miejsc. Grodno (0,7 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 425.4 |  | 7.7 | 417.7
3.10 | Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża (1 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 562.5 |  | 10.4 | 552.1
| Razem projekt Nr 3 |  |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 363 | 3074.4 | 2240.6
5678
11. | Przebudowa drogi Nr 004 Skąpe Dziemiony (2,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1207 | 17 | 1190
| Ogółem program III: |  |  |  |  | 6891.2 | 23.2 | 1553 | 3074.4 | 2240.6
IV. ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ
ZPRR Projekt Nr 4 "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża"
4.1 | Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Głuchowo | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1315.7 |  | 142.7 | 435.3 | 737.7
4.2 | Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Pluskowęsy | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1377.9 |  | 224.1 | 391.5 | 762.3
| Razem projekt Nr 4 |  |  |  |  | 2693.6 |  | 366.8 | 826.8 | 1500
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
3. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pluskowęsy | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2002 | 2005 | 1150 | 417.2 | 446 | 286.8
4. | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2002 | 2005 | 1200 | 374.2 | 620 | 205.8
5. | Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach | Poprawa warynków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 1999 | 2006 | 1980 | 1428.4 |  | 400 | 151.6
| Ogółem program IV |  |  |  |  | 7023.6 | 2219.8 | 1432.8 | 1719.4 | 1651.6
V. POZOSTAŁE ZADANIA
1. | Udział w budowie cmentarza komunalnego Nowa Chełmża |  | Burmistrz Miasta Chełmża | 1997 | 2004 | 368.3 | 172.3 | 196
2. | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zalesie | Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnycych | Wójt Gminy Chełmża | 2003 | 2004 | 389 | 109 | 280
| Razem : |  |  |  |  | 757.3 | 281.3 | 476
| Ogółem : |  |  |  |  | 25799 | 2569.9 | 5634.3 | 7333.2 | 10261.6
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 295.3
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 729.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 1024.7
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 53.1 |  |  |  | 435.6
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 1210.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 53.1 |  |  |  | 1646.3
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo - Windak - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 39.7 |  | 384
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 1067.8
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 39.7 |  | 1451.8
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 56.6 |  |  |  | 721.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 2006.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 56.6 |  |  |  | 2728
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami w miejsc. Kończewice - Chełmża"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 11.5 |  | 50
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 300
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | "P" | 300
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 11.5 |  | 650
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno - Bezdół"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 2.9 |  | 3.7 |  | 35.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 99.6
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 2.9 |  | 3.7 |  | 135.4
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8.8 |  | 4 |  | 95.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 266.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 8.8 |  | 4 |  | 362.2
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Grzegorz"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8.6 |  | 4 |  | 105.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 294.3
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 8.6 |  | 4 |  | 400.1
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zajączkowo"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 1.2 |  | 2 |  | 2.7
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 7.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 1.2 |  | 2 |  | 9.9
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Skąpe"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8 |  | 3.8 |  | 82
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 227.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 8 |  | 3.8 |  | 309.7
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Kończewce - Centrum"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 1.5 |  | 80.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 216.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 1.5 |  | 296.3
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 7
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Nawra - Centrum"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 116
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 322.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 438.7
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 8
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci wodociągowej Kończewice - Ogrodniki"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 2.5 |  | 14.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 38.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 2.5 |  | 53.2
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 9
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci wodociągowej Browina I i II"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 3.1 |  | 5.2 |  | 47.5
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 131.8
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 3.1 |  | 5.2 |  | 179.3
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 10
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Modernizacja SUW Morczyny"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 25.1 |  |  |  | 316
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 878.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 25.1 |  |  |  | 1194.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 009 w Liznowie"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 78.9
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 211.5
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 290.4
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny)"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 67.4
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  |  |  | 187.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 254.6
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w Browinie - Brąchnówku"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 4.5 |  | 211.5 |  | 0
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 588 |  | 0
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 4.5 |  | 799.5 |  | 0
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 025 w miejsc. Brąchnówko"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 6.2 |  | 4.2 |  |  |  | 187.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 521.9
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 6.2 |  | 4.2 |  |  |  | 709.7
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 018 i 084 w miejsc. Nawra - Izabelin"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 172.5
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 479.1
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 651.6
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 165.2
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 459.5
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [8 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 624.7
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 7
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 13.3 |  | 187.6
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 521.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 13.3 |  | 709
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 8
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 030 w miejscowości Mirakowo - Zalesie (1,1 km)"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 11.2 |  | 157.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 438.3
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 11.2 |  | 596.1
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 9
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejsc. Grodno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 7.7 |  | 110.5
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 307.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 7.7 |  | 417.7
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 10
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 10.4 |  | 146.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 406
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 10.4 |  | 552.1
P R O G R A M III
NR ZADANIA 11
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 004 Skąpe - Dziemiony"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 17 |  | 110
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 580
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | "K" | 500
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 17 |  | 1190
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Głuchowie"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 53.2 |  | 114.1 |  | 190.5
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 89.5 |  | 321.2 |  | 547.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 142.7 |  | 435.3 |  | 737.7
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Pluskowęsach"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 79.3 |  | 103.9 |  | 197.4
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 144.8 |  | 287.6 |  | 564.9
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  |  |  | 224.1 |  | 391.5 |  | 762.3
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pluskowęsy"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 121.9 |  | 250 |  | 157.2
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0
4. | Środki z MEN i S |  | 100 |  | 150 |  | 129.6
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana |  | 195.3 |  | 46
| Ogółem : |  | 417.2 |  | 446 |  | 286.8
P R O G R A M IV
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 157.9 |  | 280 |  | 109.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0
4. | Środki z MEN i S |  | 100 |  | 200 |  | 96
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana |  | 116.3 |  | 140
| Ogółem : |  | 374.2 |  | 620 |  | 205.8
P R O G R A M IV
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach "
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 886.2 |  |  |  | 400 |  | 151.6
2. | Kredyt |  | 131.8
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW |  | 228
7. | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego |  | 130
8. | Grupa budowlana |  | 52.4
| Ogółem : |  | 1428.4 |  |  |  | 400 |  | 151.6
P R O G R A M V
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 172.3 |  | 196
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 172.3 |  | 196
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejsc. Zalesie"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 39 |  | 50
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 130
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Wartość robót wyk. na podstawie aktu notarialnego 929/2003 |  | 70
8. | Grupa budowlana
| Ogółem : |  | 109 |  | 280