CZEŚĆ II. SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – TEKST JEDNOLITY ZAWIERAJĄCY ZMIANY DOKONANE MODYFIKACJĄ W DNIU 03 10 2017R.

Umowa […]

W dniu ............................. 2017 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego - Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

siedziba / adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79,

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Stroną, a łącznie Stronami

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

siedziba / adres do korespondencji: ............................................................................... tel./fax. .................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej Wykonawcą lub Stroną, a łącznie Stronami

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) dalej Pzp, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chełmża w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża”.

Przewiduje się realizację zamówienia w ramach Działania 3.1 o nazwie „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” zgodnie z konkursem nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. 	Umowa polega na dostawie wraz z montażem mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w ilości 27 szt.

- Zgodnie z wytycznymi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPOWK-P dotyczącym kryterium B.5 ”Gotowoiść techniczna projektu do realizacji” zamówienie zakwalifikowano do rodzaju „dostaw” - w rozumieniu Pzp (pismo z dnia 10.01.2017 r. o sygn. WP-III-Z.43.4.90.2016.MW). Strony jednakże rozumieją, że klauzule zawarte w niniejszej umowie mają zarówno charakter dostaw, jak i robót budowlanych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego, które zgodnie z pismem, Starostwa Powiatowego w Toruniu z dnia 22.12.2016 r. o sygn. ABA.6740.10.140.2016.KM nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót.

4.	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z załączonymi:

- projektami wykonawczymi wykonanymi przez Stowarzyszenie Prosument-Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z siedzibą przy ul. Toruńskiej 148, 87-800 Włocławek wraz  z ich załącznikami,

- szczegółową specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  - przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i użytkowników (właścicieli nieruchomości) miejsc wykonywania prac i przygotowanie ich pod montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych,

  - ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje,

  - dostawę i montaż (instalację) kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych (27 szt.), zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiającym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III. SIWZ),

  - wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektu,

  - wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,

  - wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody,

  - zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych,

  - wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczających,

  - zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

  - montaż licznika wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w inwerter) umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych,

  - wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,

  - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,

  - uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania zamontowanych (zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczególnych nieruchomościach oraz "flash test zamontowanych modułów fotowoltaicznych",

  - wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

  - podłączenie inwertera do sieci Internet w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dostęp do tej sieci.  Jeżeli w urządzeniach ( np. router, switch) zainstalowanych w nieruchomości brakuje miejsca do podłączenia kolejnych urządzeń ( np. inwerter)  lub urządzenie ( np. router, switch) nie jest zgodne ze standardem inwertera, należy je wymienić na zgodne, zachowując przy tym istniejącą strukturę sieci komputerowej w budynku.

Podłączenie inwertera do sieci Internet umożliwi czytelne przeglądanie i analizę bieżących oraz archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągach elektrycznych (ilości wytworzonej energii elektrycznej) poprzez stronę. Wykonawca zapewni dostęp do strony internetowej właścicielowi nieruchomości oraz przedstawicielowi Zamawiającego.

Wszystkie koszty związane z podłączeniem inwertera do sieci Internet uwzględnione są w    
           wynagrodzeniu, o którym mowa w § 12 ust.2 .

6. 	Zakres prac w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach,

- przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu,

- opracowanie odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji),

- opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą, komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

- inne prace związane z procesem montażu mikroinstalacji,

- zgłoszenie w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w SIWZ Części III. OPZ-IF stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca dostarczy elementy mikroinstalacji na miejsce montażu w częściach, które zostaną połączone przez Wykonawcę w miejscu montażu z wykorzystaniem odpowiedniego do tego celu sprzętu, wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty paliwa, energii elektrycznej, wody i inne, jakie będą niezbędne do celów montażowych pokrywa Wykonawca;

- Wykonawca winien założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku, jednocześnie zapewniając wytrzymałość i trwałość instalacji;

- Wykonawca powinien:

- doprowadzić do stanu poprzedniego pokrycie dachowe i inne elementy budynków 
w miejscach prac montażowych, jeżeli pokrycie dachowe jest na gwarancji użytkownik zobowiązany jest przedstawić przed montażem zgodę Wykonawcy pokrycia dachowego na montaż mikroinstalacji oraz warunki jej montażu;

- wykonać w sposób odpowiadający sztuce budowlanej i jak najmniej ingerujący w strukturę budynków przejścia poprzez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne budynków,

- wykonać na własny koszt naprawy wyrządzonych w związku z realizacją prac (zamówienia) i innych powstałych szkód,

- uprzątnąć i doprowadzić do stanu poprzedniego nieruchomości, na których wykonywane były prace montażowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu mikroinstalacji - stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia - wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych (muszą mieć datę produkcji z roku ich wykonania, tj. z roku 2017 lub ewentualnie z ostatniego kwartału roku poprzedzającego tj. z IV. kwartału 2016 r.), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.);

- Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń i materiałów przedstawi „Przedstawicielowi Zamawiającego” sprawującemu nadzór nad realizacją prac, źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych, gdzie negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie prac przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy kosztami badań. Wszystkie prace, w których zostaną zastosowane materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takich prac i nieuiszczania za nie wynagrodzenia;

- urządzenia wchodzące w skład danej mikroinstalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim;

- wszelkie wskazane z nazwy materiały, urządzenia i przyjęte technologie użyte w SIWZ, projektach wykonawczych i STWiOR należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych dla nazwanych: materiałów, urządzeń i przyjętych - z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały, urządzenia i przyjęte technologie muszą gwarantować realizację prac zgodnie z założeniami Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w projektach wykonawczych (OPZ-IF);

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia;

- w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać ponownego wykonania prac lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczając jednocześnie kary umowne i zatrzymując zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z projektami wykonawczymi i STWiOR, zaleceniami „Przedstawiciela Zamawiającego”, z założeniami Działania 3,.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs RPKP 03.01.00-IŻ.00-04-077/16] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną;

- wszelkie roszczenia użytkowników (właścicieli nieruchomości) lub innych osób trzecich, które powstaną w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami będą kierowane do Wykonawcy. Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją robót i zobowiązuje się we własnym zakresie pokrywać roszczenia z tego tytułu;

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz, że spełnia wszystkie kryteria tego programu, a także potwierdza, że całość przedmiotu umowy może zostać przez niego wykonana na warunkach tam określonych oraz, że montażu instalacji dokona zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami producenta;

- Wykonawca oświadcza, że urządzenia i materiały które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają co najmniej minimalnym parametrom technicznym wskazanym w projektach wykonawczych i STWiOR oraz, że przy ich wykorzystaniu zostaną osiągnięte wskazane w STWiOR wskaźniki planowanych produktów i rezultatów;

- w związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie zadania w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w każdym czasie sporządzić i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, jakie wymagane będą w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu.

§ 3

Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin bezusterkowego zakończenia prac ustala się do dnia 29.06.2018 r., zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym.

3. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy realizacji zadania zawierający terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac dla poszczególnych mikroinstalacji, uwzględniający przyjęty okres rozliczeniowy oraz wysokość  płatności, jaką Zamawiający zobowiązany będzie uregulować z tytułu wykonania prac, a także uwzględniający realizację prac przy zachowaniu sposobu odbioru przewidzianego w § 11 niniejszej umowy.

4. Harmonogram rzeczowo –czasowo-finansowy nie może być sprzeczny z zamierzeniami zadania i warunkami płatniczymi Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie oraz powinien uwzględniać płynność realizacji przedmiotu umowy.

5. Terminy wskazane w niniejszej umowie mogą -za zgodą Zamawiającego- ulec zmianie na warunkach określonych w § 20.

6. Zmiana terminu realizacji określona w ust. 2 wymaga pisemnego aneksu do umowy i możliwa będzie po wyrażeniu zgody przez instytucję dofinansowującą przedmiot umowy.

7. Zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowy realizacji prac, nie wymagają aneksu do umowy, wymagają natomiast zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy miejsc wykonywania prac, na których będą montowane poszczególne mikroinstalacje, w terminie 7 dni od podpisania umowy w uzgodnieniu z użytkownikami (właścicielami nieruchomości). Przekazanie nastąpi protokolarnie.

§ 5

- Zamawiający zapewnienia na swój koszt nadzór nad realizacją zadania w osobie „Przedstawiciela Zamawiającego”, którym będzie: ................................................................. (tel. ………………………….., adres poczty elektronicznej: …………………………..,).

- „Przedstawiciel Zamawiającego” upoważniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i zakresem prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- „Przedstawiciel Zamawiającego” odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje działania – zgodnie i odpowiednio do przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

4.    Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek „Przedstawiciela Zamawiającego” w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedkładania „Przedstawicielowi Zamawiającego” - i na jego pisemne żądanie zgłoszonych w każdym czasie trwania umowy - wszelkich dokumentów, materiałów, atestów, certyfikatów i informacji niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania umowy;

- zapewnienia „Przedstawicielowi Zamawiającego” pełnej dostępności do miejsc wykonywania prac – celem umożliwienia pełnienia funkcji nadzorczo – kontrolnej realizacji umowy.

5. 	Zamawiający dopuszcza prace zamienne tj. prace niewykraczające poza przedmiot umowy, 
z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w SIWZ Część III. OPZ-IF (załącznik nr 1 do umowy), których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno - eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż prace zamienne nie mogą spowodować wzrostu wartości netto poszczególnych instalacji (zryczałtowanych cen jednostkowych netto) oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych prac.

6. 	Realizacja prac zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności” sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez „Przedstawiciela Zamawiającego” oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres prac zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania.

7. 	Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 5 podejmuje wyłącznie Zamawiający.

8. 	Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za w/w prace zamienne.

9. 	„Przedstawiciel Zamawiającego” nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

10. 	Wykonawca na swój koszt ustanawia „Przedstawiciela Wykonawcy” w osobie: ................................................................. (tel. ………………………….., adres poczty elektronicznej: …………………………..,) posiadającego uprawnienia do instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie systemów fotowoltaicznych, tzn. posiada certyfikat instalatora odnawialnego źródła energii w zakresie systemów fotowoltaicznych wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego lub inne uprawnienia w tym zakresie .

11. 	„Przedstawiciel Wykonawcy” ma obowiązek przebywania na terenie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy w trakcie ich faktycznej realizacji, celem zapewnienia prawidłowej jakości wykonywanych prac objętych umową.

12.	Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających w/w uprawnienia.

§ 6

Inne działania, czynności i obowiązki Wykonawcy

1. 		Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- uzyskać wszelkie niezbędne materiały;

- zapewnić siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonywania prac oraz usunięcia wad;

- pełnić funkcje koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do swoich pracowników, lub podwykonawców;

- ponosić odpowiedzialności za: wykonanie prac, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wykonywania prac, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa mienia oraz odpowiedzialność za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu realizacji zamówienia;

- zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia użytkownika (bądź jego części) lub też urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego;

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;

- zorganizować, zabezpieczyć i utrzymać miejsce wykonywania prac;

- usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym;

- dokonać odbioru wykonanych prac wraz z wykonaniem ewentualnych bądź wymaganych prób i badań;

- wykonywać wszelkie inne obowiązki, nałożone na niego zgodnie z zapisami umowy.

2. Przy realizacji prac związanych z rozmieszczeniem i montażem  mikroinstalacje fotowoltaicznych Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Pzp wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności monterów i instalatorów w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2, w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 14 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy.

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

6. 		Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach umowy prac, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.), w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

§ 7

        - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP i prawa pracy;

  - umożliwić wstęp do miejsc wykonywania prac pracownikom organów bądź instytucji państwowego nadzoru lub kontroli, do których należy wykonywanie zadań określonych odpowiednimi przepisami;

  - informować Zamawiającego o konieczności wykonania prac zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

  - informować „Przedstawiciela Zamawiającego” o terminie odbioru poszczególnych prac;

  - zapewnienie stałego nadzoru w miejscu wykonywania prac w trakcie ich faktycznego wykonywania w osobie „Przedstawiciela Wykonawcy”.

2. 	Jeżeli Wykonawca nie poinformował „Przedstawiciela Zamawiającego” o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zobowiązany jest na swój koszt powtórzyć określone prace lub przywrócić stan faktyczny do stanu pierwotnego (stan sprzed wykonywania prac).

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań w miejscu wykonywania prac.

4. 	Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną, bądź też określony atest.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości wykonanych prac z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania określonych prac.

- Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 9

Ubezpieczenie

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną w wysokości  co najmniej 700 000, 00 zł - na jedno i wszystkie zdarzenia;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi zawierać następujące rozszerzenia umowy ubezpieczenia:

      - odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu tych czynności, prac lub usług – do wysokości sumy gwarancyjnej umowy  ubezpieczenia,

      - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

      - odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym osób trzecich, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem – do wysokości sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia;

3) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z  tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej.

2. 	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię w/w polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

3. 	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, na polisę którą powinien był przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwota z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

4. 	W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kserokopii polisy Zamawiającemu.

§ 10

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. 	Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając  stosowane umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa z podwykonawcą musi określać w szczególności:

- strony umowy o podwykonawstwo;

- zakres i przedmiot robót objętych umową z podwykonawcą musi być zbieżny z przedmiotem i zakresem prac określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz musi stanowić część zamówienia wynikającego z tej umowy;

- termin wykonania prac objętych umową o podwykonawstwo musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym;

- formę i termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub określonych prac;

- termin należnego wynagrodzenia płatnego -przez Wykonawcę- podwykonawcy, powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego;

- że wypłata przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy nie może być uzależniona od otrzymania wpłaty wymagalnego wynagrodzenia od Zamawiającego;

- wykonanie przedmiotu umowy musi być potwierdzone przez „Przedstawiciela Zamawiającego”;

a ponadto:

- umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także SIWZ;

- nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy i ich pracowników jak za własne działania i zaniechania.

4. 	Wykonawca za zgodą Zamawiającego może:

- dokonać zmiany podwykonawcy;

- zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;

- powierzyć wykonanej części zamówienia podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

5. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na 
zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.

7. Jeżeli w treści umowy o podwykonawstwo, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcy zaistnieje przynajmniej 3 razy lub, gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 5% wartości umowy.

§ 11

Odbiory

1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania, w stanie gotowym po wykonaniu oraz po bezusterkowym odbiorze końcowym wykonanych prac.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru końcowego prac obejmującego mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości 27 szt. przewidzianych do zapłaty w ramach płatności końcowej w 2018 roku,  po dostarczeniu odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji dokumentów, wymienionych w ust. 11 niniejszego paragrafu potwierdzonych przez „Przedstawiciela Zamawiającego”.

3. 	Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą wykonania kompletnego przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 2. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do  ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

4. 	Odbiór końcowy prac nastąpi po potwierdzeniu  przez „Przedstawiciela Zamawiającego” gotowości do odbioru oraz po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru końcowego musi mieć na uwadze fakt, że termin wykonania realizacji przedmiotu umowy określony do dnia 29.06.2018 r. jest terminem bezusterkowego odbioru. Wobec tego Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru końcowego musi mieć na uwadze terminy dotyczące dokonania odbioru oraz usuwania ewentualnych wad i usterek.

5. 	W odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz użytkownicy poszczególnych nieruchomości.

6. 	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. Jeżeli nie zostaną przerwane czynności odbiorowe to sporządza się protokół z zastrzeżeniem postanowień ust. 9

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone podczas odbioru usterki i wady do 5 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

8. 	W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. 	O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunięcia wad po odbiorze końcowym, sporządzony zostanie dodatkowy protokół, potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru, który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

10. 	W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po odbiorze końcowym, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 7, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół i powierzy wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

11. 	Przy odbiorze końcowymWykonawca wyda Zamawiającemu:

1) operat odbiorowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt d,

2) dokumentację powykonawczą,

3) protokoły z przeprowadzonych badań, atestów, prób i sprawdzeń;

4) szczegółowe instrukcje obsługi i użytkowania mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia 
           dotyczące bieżącej konserwacji);

5) kopie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
      elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR S.A. - w imieniu użytkownika (właściciela 
      nieruchomości) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

6) oświadczenia użytkowników o odbyciu szkolenia przez użytkowników w zakresie 
      eksploatacji i obsługi wykonanych mikroinstalacji, oraz protokół obejmujący zakres 
      szkolenia;

7) dla zamontowanych urządzeń i użytych materiałów źródło ich pochodzenia, atesty lub 
     aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych 
     oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

8) oświadczenia „Przedstawiciela Wykonawcy” o wykonaniu mikroinstalacji zgodnie z 
      dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami;

9) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub wymogami instytucji 
       dofinansowującej przedsięwzięcie.;

10) kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym 
       Załącznik nr 3 do umowy;

11) karty gwarancyjne wystawione przez producentów zainstalowanych urządzeń; przy czym 
       gwarancja producenta na niżej wymienione urządzenia musi wynosić nie mniej niż:

a/ 10 lat na moduły fotowoltaiczne,

b/ 5 lat na inwertery

- licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Karty gwarancyjne producentów Wykonawca wyda Zamawiającemu niezależnie od 
            gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same urządzenia;

12) harmonogram przeglądów serwisowych;

13) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub wymogami instytucji 
      dofinansowującej przedsięwzięcie.

§ 12

Wynagrodzenie

      - Strony ustalają, że należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe oparte na zryczałtowanych cenach jednostkowych netto i brutto poszczególnych mikroinstalacji fotowoltaicznych zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. 	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie dostawy i montażu 27 szt. mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wynosi …………………………zł brutto, (słownie: ………………. złotych i …/100), w tym wartość netto ………………………..zł wraz z 8% podatkiem VAT.

3. 	Zryczałtowane ceny jednostkowe netto zawarte w ofercie Wykonawcy zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania umowy zgodnie z warunkami SIWZ i są niezmienne w toku realizacji niniejszej umowy .

4. 	W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów w stosunku do przedmiotu umowy i że uwzględniając specyfikę zamówienia, terminy i warunki realizacji oraz odbiory przedmiotu umowy, prawidłowo skalkulował zryczałtowane ceny jednostkowe netto zawarte w ofercie za wykonanie poszczególnych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

5. 	W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy powstałej w wyniku zmiany przepisów prawa, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ, wynagrodzenie brutto określone odpowiednio w ust. 2 może ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 2 wynikać będzie ze zmiany cen jednostkowych brutto podanych w ofercie poszczególnych mikroinstalacji, przy czym zryczałtowane ceny jednostkowe netto poszczególnych mikroinstalacji nie ulegną zmianie.

6. 	Wynagrodzenie ulegnie zmianie (zmniejszeniu) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, poprzez wyłączenie z realizacji danej mikroinstalacji fotowoltaicznej (obiektu danego użytkownika). Wykonawcy nie będą przysługiwały z tej przyczyny żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7.	Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie zryczałtowanych cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy i faktycznej ilości wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek ani fakturowania częściowego.

§ 13

Płatności

1. 	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

2. 	Faktura końcowa wystawiona zostanie po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i zgłoszeniu gotowości do odbioru w terminie określonym w § 3 ust. 2.

3. 	Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół bezusterkowego odbioru końcowego uzupełniony protokołem dodatkowym w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w w § 11 ust. 9, po wykonaniu  kompletnego przedmiotu zamówienia.

4. 	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia oraz doręczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 wskazujących na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami , przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5. 	Data obciążenia rachunku Zamawiającego równoznaczna jest z terminem dokonania zapłaty.

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury :

1) protokół odbioru częściowego lub końcowego prac, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców za wykonane przez nich prace,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców;

4) oświadczenie podwykonawcy potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, przez Wykonawcę na podwykonawcę prac.

7. 		Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności w takim przypadku nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

8. 	Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca również wpisze na wystawioną przez siebie fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

9. 	Faktura, o której mowa w ust. 2, zostanie wystawiona przez ………………………………

10.	Wzajemne rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum tj.  ……………………………, a …………………………………….. nastąpią poza Zamawiającym.

§ 14

Kary umowne

1. 	Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania niżej wymienionych kar umownych.

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy;

- za niespełnienie przez  Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 2 prace oraz za każdy przypadek nie złożenia dowodów potwierdzających wymóg zatrudnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy;

- Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowy czas przyjazdu serwisu określony w § 15 ust. 6, licząc od chwili zgłoszenia usterki (wady) przez Zamawiającego:

a) 	w przypadku przekroczenia czasu przyjazdu serwisu na miejsce awarii o 25 % deklarowanego w ofercie czasu – 200, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

b) 	w przypadku przekroczenia czasu przyjazdu serwisu na miejsce awarii o 50 % deklarowanego w ofercie czasu – 300, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

c) 	w przypadku przekroczenia czasu przyjazdu serwisu na miejsce awarii o 75 % deklarowanego w ofercie czasu – 400, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek

d) 	w przypadku przekroczenia czasu przyjazdu serwisu na miejsce awarii o 100 % deklarowanego w ofercie czasu – 600, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

e) 	w przypadku przekroczenia czasu przyjazdu serwisu na miejsce awarii powyżej 100% deklarowanego w ofercie, Zamawiający naliczy kary umowne proporcjonalnie do przekroczonego czasu;

- w wysokości 5 000, 00 zł z tytułu:

- każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

- każdorazowego braku przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

3. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu miejsc wykonywania prac oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminu jego przekazania;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbiorów – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy – za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej w art. 145 ust. 1 Pzp i jednocześnie wskazanej w § 19 ust. 1 pkt 5 umowy.

4. 	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. 	Jeżeli Wykonawca nie zakończy realizacji w terminie określonym umową, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy lub może być ona długiem do wyegzekwowania bądź też może zostać ona pokryta z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac oraz innych zobowiązań umownych.

6. 	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 15

Gwarancja/rękojmia

1. 	Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca niezależnie od gwarancji producenta udzielonej na urządzenia i okresy wskazane w § 11 ust. 11 pkt 11 udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy przez okres:

1) 10 lat 	- na moduły fotowoltaiczne;

2) 5 lat 	- na inwertery;

- licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

2. 	Zakres gwarancji obejmuje pozostały, nie wymieniony w § 15 ust. 1, przedmiot umowy, między innymi: konstrukcje, użyte materiały, urządzenia, instalacje oraz wykonane prace, przez okres …………………lat - licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

3. 	Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną potwierdzającą udzielenie gwarancji jakości jako warunek podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. 	Wykonawca deklaruje, iż elementy objęte gwarancją zostały wykonane z najwyższą jakością i zachowają sprawność i funkcjonalność w okresie gwarancji, jedynie z wyłączeniem zwykłego zużycia oraz skutków nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego .

5. 	Zakres gwarancji obejmuje bezpłatną usługę serwisową wykonanych instalacji odnawialnych źródeł energii przez okres obowiązywania gwarancji.

6. 	Czas przyjazdu serwisu na miejsce awarii określa się maksymalnie na …………..  godziny od momentu zgłoszenia usterki lub wady w okresie gwarancji przez Zamawiającego.

7. 	Czas usunięcia wady/usterki określa się na 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady/usterki.

8. 	Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez użytkownika mikroinstalacji protokołu usunięcia wady/usterki i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

9. 	Jeżeli wady/usterki nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać ponownego wykonania prac lub zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.

10. 	W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, zleci zastępcze usunięcie tych wad bądź usterek, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad i usterek. Koszty te mogą być również pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznaczając termin na usuniecie wad/usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji będzie brał pod uwagę możliwości technologiczne usunięcia wady, w przypadku gdy do dokonania naprawy konieczne będą specjalistyczne narzędzia, urządzenia bądź materiały Zamawiający będzie każdorazowo brał powyższe pod uwagę wyznaczając taki termin.

11. 	Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca:

  - wymienił rzecz wadliwą na wolną od wad, okres gwarancji jakości biegnie w stosunku do wymienionej rzeczy na nowo od chwili dokonania wymiany;

  - dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wad,

  - dokonał naprawy rzeczy okres gwarancji jakości w stosunku do rzeczy naprawianej ulega przedłużeniu o czas naprawy.

12. 	Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Strony wydłużają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady nie może wygasnąć przed upływem okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na poszczególne elementy wymienione w ust. 1 i 2.

13.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

14. 	Po przeniesieniu własności urządzeń przez Zamawiającego na użytkowników (właścicieli nieruchomości), roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi realizowane będą przez użytkowników (właścicieli nieruchomości), u których wykonano mikroinstalacje objęte umową. Wykonawca zobowiązuje się dopełnić wszelkich niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa, aby skutecznie przenieść na poszczególnych użytkowników (właścicieli nieruchomości) wszelkie uprawnienia wynikające z udzielonych gwarancji i rękojmi (w tym gwarancji producenta urządzeń). W razie zmiany okresu, o którym mowa powyżej przeniesienie praw wynikających z gwarancji i rękojmi nastąpi po przeniesieniu własności urządzeń na użytkowników (właścicieli nieruchomości).

§ 16

Przeglądy gwarancyjne

1. 	Wykonawca, niezależnie od zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mikroinstalacji, zobowiązuje się dokonywać okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonanych mikroinstalacji.

2. 	Szczegółowy opis dokonywania przeglądów gwarancyjnych zawiera karta gwarancyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 17

Przeglądy serwisowe

1. 	Niezależnie od przeglądów gwarancyjnych Wykonawca będzie dokonywał w okresie gwarancji bezpłatnie przeglądów serwisowych oraz bezpłatnej wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywających się w trakcie użytkowania, w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę, wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów lub wynikającą z dokumentacji eksploatacji danej instalacji dla zainstalowanych urządzeń i osprzętu oraz zastosowanych materiałów eksploatacyjnych.

2. 	Harmonogram przeglądów serwisowych zawierający terminy i zakres czynności serwisowych dla mikroinstalacji Wykonawca sporządzi w formie pisemnej i wyda przy odbiorze końcowym.

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem zawarcia niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 10% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę  …………………….….zł (słownie:…………………………………….………).

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dacie zawarcia umowy w formie ………………………………………………………………………………………………...

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XVIII pkt 3 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Pozostawione 30% zabezpieczenia pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w pełnej wysokości do momentu wygaśnięcia uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi (10 lat).

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 19

Odstąpienie od umowy

1. 	Zamawiający może, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy w okresie, w jakim powinien być wykonywany zakres umowy określony § 3 ust. 2, jeżeli:

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w umowie, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni;

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub wstrzymał prace i nie podjął ich w terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo-czasowo - finansowego;

- pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania umowne;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca wprowadził w miejsce wykonywania prac podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w sytuacji określonej w § 10 ust. 12 umowy.

2. 	Wykonawca może w okresie, w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w
§ 3 ust. 2, odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

- nie realizuje określonych umową obowiązków;

- utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

3. 	Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu umowy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji prac wykonanych, co powinno nastąpić przed terminem określonym w ust. 5, a w przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz opuścić je w terminie 7 dni od daty odstąpienia.

4. 	„Przedstawiciel Zamawiającego” w przypadku odstąpienia od umowy ustala wartość prac wykonanych przez Wykonawcę.

5. 	Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

6. 	Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

7. 	Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Zamawiający:

- dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy;

- sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy;

- dokona zapłaty uznanej należności Wykonawcy.

8. 	W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia wykonanych prac, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy. Rozliczenie i inwentaryzacja, o których mowa zdaniu poprzedzającym są wiążące dla Wykonawcy.

9. 	W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

10. 	Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 20

Zmiany umowy

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych) i SIWZ, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj.:

- zmianie mogą ulec termin wykonania zamówienia w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu przekazania miejsca wykonania prac,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji zamówienia,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt ten musi być potwierdzony przez „Przedstawiciela Zamawiającego”,

- wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami lub sieciami,

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 i 6,

- wystąpienia braków, błędów lub istotnych wad dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonych prac mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja prac uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem, przedłużeniem terminu związania ofertą,

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT zgodnie z zapisami § 12 ust. 5, lub

- zmianie może ulec podwykonawca zgodnie z zapisami § 10;

- ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

- zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do założeń przyjętych w projektach wykonawczych i STWiOR, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem prac zamiennych zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 i 6,

- zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów, urządzeń i produktów, gdy wykorzystanie materiałów, urządzeń i produktów przewidzianych w projektach wykonawczych i STWiOR lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu organizacji realizacji zamówienia, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa lub zmianami obowiązujących przepisów,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- rezygnacji przez użytkownika/właściciela nieruchomości z wykonania mikroinstalacji na jego obiekcie, w takim wypadku przewiduje się zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość mikroinstalacji wyłączonej z realizacji zgodnie z zapisami § 12 ust. 6 i 7,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, lub okoliczność wynikająca ze strony Instytucji dofinansowującej przedmiot umowy, skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy na warunkach w niej określonych, oraz zgodnie z założeniami dokumentów składających się na SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a w szczególności terminu realizacji zamówienia i warunków i sposobu płatności,

- innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

3. 	Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron.

4.	Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy Strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 21

Siła wyższa

1. 	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. 	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

§ 22

Pozostałe postanowienia

1. 	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. 	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu 	poczty elektronicznej lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. 	Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

4. 	Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Toruniu.

5. 	Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych 
w ustawie Pzp.

6. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego orz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

7. 	Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) SIWZ wraz z załącznikami;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Wzór Karty Gwarancji Jakości.

8. 	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA

Wzór karty gwarancyjnej

Gwarancji Jakości

Uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy w dniu bezusterkowego odbioru końcowego prac

Załącznik nr 3 do umowy

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy

Karta Gwarancji Jakości (zwana dalej „Gwarancją”)

Gwarancja

na dostawę wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
na terenie Gminy Chełmża.

Gwarantem

na podstawie Umowy Nr z dnia …………………..

jest: …………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………… , KRS …………………………………………

zwanym(ą) dalej „Gwarantem”.

Uprawnioną z tytułu gwarancji jest: Gmina Chełmża z siedzibą w Chełmży ul. Wodna 2 87-140 Chełmża , NIP 879-24-58-798, zwana dalej „Zamawiającym” lub „Uprawnionym”.

I.	Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza Gwarancja obejmuje całość prac wykonanych w ramach przedmiotu Umowy nr ………….. z dnia …………… 2017 r. i polegających na dostawie wraz z montażem mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w ilości 27 szt. na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chełmża, zgodnie z zapisami SIWZ i wszystkimi jej częściami oraz załącznikami, jak i  z ofertą Wykonawcy.

- Gwarant z tytułu udzielonej gwarancji odpowiada za cały przedmiot Umowy zarówno na wykonane prace, użyte materiały i zainstalowane urządzenia, w tym także za zakres realizowany przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w ust. 4.

- Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia oraz skutków nieprawidłowej eksploatacji przez użytkownika.

- Terminy odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji:

- 10 lat na moduły fotowoltaiczne;

- 5  lat na inwertery;

licząc od daty bezusterkowego  odbioru końcowego prac.

3) 	Gwarant udziela gwarancji na pozostały nie wymieniony powyżej przedmiot umowy, między innymi:  konstrukcje, użyte materiały, urządzenia, instalacje oraz wykonane prace, przez okres………… - licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac.

- Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant:

  - wymienił rzecz wadliwą na wolną od wad, okres gwarancji jakości biegnie w stosunku do wymienionej rzeczy na nowo od chwili dokonania wymiany,

  - dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wad,

  - dokonał naprawy rzeczy okres gwarancji jakości w stosunku do rzeczy naprawianej ulega przedłużeniu o czas naprawy.

- Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji pozostaje niezależny od częstotliwości dokonywania przez Gwaranta przeglądów serwisowych.

- Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną.

II. 	Obowiązki i uprawnienia stron

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady i usterki" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie zamówienia Uprawniony z tytułu gwarancji jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady i usterki przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakiej doznał Uprawniony lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad i usterek,

- żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wskazanego w punkcie V. ust. 1 ppkt. 2),

- zlecenia usunięcia wady przedmiotu stronie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta w przypadku nie usunięcia przez Gwaranta wady i usterki w terminie wskazanym w punkcie V. ust. 1 ppkt. 2) Gwarancji.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady mikroinstalacji Gwarant jest zobowiązany do bezpłatnego:

- usunięcia wady i usterki w terminie, o którym mowa w punkcie V. ust. 1 ppkt. 2),

- dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady,

oraz

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 ppkt. 2),

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 ppkt. 3).

III. 	Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego, tj. przed upływem lat …………... .

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta i „Przedstawiciela Zamawiającego” na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego, osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz „Przedstawiciel Zamawiającego”. Przegląd odbędzie się przy udziale użytkownika (właściciela nieruchomości)

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta.

- W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Przegląd gwarancyjny może się odbyć również pod nieobecność „Przedstawiciela Zamawiającego”.

- W przypadku nieobecności „Przedstawiciela Zamawiającego”, Zamawiający niezwłocznie przesyła jemu jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

IV.	Przeglądy serwisowe

- Niezależnie od przeglądów gwarancyjnych Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnie przeglądów serwisowych oraz bezpłatnej wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywających się w trakcie użytkowania, w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę, wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów lub wynikającą z dokumentacji eksploatacji danej instalacji dla zainstalowanych urządzeń i osprzętu oraz zastosowanych materiałów eksploatacyjnych.

- Harmonogram przeglądów serwisowych zawierający terminy i zakres czynności serwisowych dla mikroinstalacji Wykonawca sporządzi w formie pisemnej i wyda przy odbiorze końcowym.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu serwisowego wyznacza Gwarant, zawiadamiając o nim Zamawiającego, „Przedstawiciela Zamawiającego” i użytkownika mikroinstalacji, telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Nie dokonywanie przez Gwaranta przeglądu serwisowego nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla zakresu uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Gwaranta gwarancji.

- Czynności serwisowe Gwaranta obejmują min. sprawdzenie poprawności działania mikroinstalacji, urządzeń zabezpieczających, usunięcie stwierdzonych usterek, wad oraz czynności, o których mowa w ust. 1.

- Z każdego przeglądu serwisowego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu serwisowego Gwaranta, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta.

V.	Czas usuwania wad

- Gwarant zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia ujawnionej wady według niżej przedstawionych wymagań czasowych:

- czas reakcji/przyjazdu serwisu do ……. godzin od zgłoszenia wady i usterki,

- czas usunięcia wady i usterki - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie, ale nie później niż do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez użytkownika mikroinstalacji protokołu z usuwania wad i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

VI.	Sposób komunikowania się Gwaranta z Zamawiającym

- O każdej wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie na numer ………………………… Przedstawiciela Gwaranta w osobie ……………………………………………., a następnie potwierdza zgłoszenie faksem na numer……………… lub pocztą elektroniczną na adres ……………………………….

- Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia telefonicznie na numer……………………….. i faksem na numer …………………….. lub na adres poczty elektronicznej ………………………………………………

- Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na numer wskazany w ust. 1 lub adres poczty elektronicznej i nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2.

- Zgłoszenie o wadzie powinno zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika mikroinstalacji, opis usterki, informacje o poinformowaniu użytkownika o kosztach bezpodstawnego zgłoszenia usterki.

- Niezwłocznie po usunięciu wady i potwierdzeniu tego faktu przez użytkownika mikroinstalacji Gwarant przekazuje Zamawiającemu informacje o sposobie i terminie usunięcia usterki, wady; telefonicznie na numer ………………………….. i w formie wiadomości elektronicznej na adres ……………………………………. lub faksem na numer ……………………….

- Wykaz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji postanowień wynikających z niniejszej Gwarancji:

- Ze strony Gwaranta:

  - ………………………………………………….:

adres tel. …………………………………………………,

faks …………………………………………………,

adres poczty elektronicznej …………………………………………………

  - ………………………………………………….:

adres tel. …………………………………………………,

faks …………………………………………………,

adres poczty elektronicznej …………………………………………………

- Ze strony Zamawiającego:

  - ………………………………………………….:

adres tel. …………………………………………………,

faks …………………………………………………,

adres poczty elektronicznej …………………………………………………

  - ………………………………………………….:

adres tel. …………………………………………………,

faks …………………………………………………,

adres poczty elektronicznej …………………………………………………

Gwarant

# Footnotes

Postanowienia ust. 9 i 10 dotyczą Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum).

Okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie- nie będzie on krótszy niż 5 lat

Czas przyjazdu serwisu na miejsce awarii określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie- nie będzie on krótszy niż 24 godziny

Wynikać będzie ze złożonej oferty

Wynikać będzie ze złożonej oferty.

Ilekroć w Gwarancji mowa jest o „Przedstawicielu Zamawiającego”, należy przez to rozumieć osobę wymienioną w § 5 ust. 1 umowy nr ……………. zawartej dnia ……………

Wynikać będzie ze złożonej oferty.