Załącznik   
do uchwały …………………………………

Rady Gminy Chełmża

z dnia ……………………………………….

**LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI   
 GMINY CHEŁMŻA**

**NA LATA 2017-2023**



Chełmża 2019 r.

**Zamawiający:** Gmina Chełmża

ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża



**Wykonawca:** Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Głowackiego 20

87-100 Toruń

T +48 56 657 55 91

F +48 56 475 45 47

www.GrantThornton.pl

Member of Grant Thornton International Ltd

# Spis treści

[Wstęp 9](#_Toc17873057)

[1. Powiązania z dokumentami planistycznymi i strategicznymi 12](#_Toc17873058)

[1.1. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami regionalnymi 13](#_Toc17873059)

[1.2. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami lokalnymi 14](#_Toc17873060)

[2. Uproszczona diagnoza gminy Chełmża 16](#_Toc17873061)

[2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny 16](#_Toc17873062)

[2.2. Sfera społeczna 16](#_Toc17873063)

[2.3. Sfera gospodarcza 18](#_Toc17873064)

[2.4. Sfera środowiskowa 19](#_Toc17873065)

[2.5. Sfera przestrzenno – funkcjonalna i techniczna 19](#_Toc17873066)

[2.6. Infrastruktura społeczna 20](#_Toc17873067)

[2.7. Wnioski 21](#_Toc17873068)

[3. Obszar zdegradowany gminy 22](#_Toc17873069)

[3.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych 22](#_Toc17873070)

[3.1.1. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy 23](#_Toc17873071)

[3.1.2. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy 24](#_Toc17873072)

[3.1.3. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy 26](#_Toc17873073)

[3.1.4. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy 28](#_Toc17873074)

[3.1.5. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy 29](#_Toc17873075)

[3.2. Analiza miejscowości, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach 30](#_Toc17873076)

[3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy 32](#_Toc17873077)

[4. Obszar rewitalizacji gminy 33](#_Toc17873078)

[4.1. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji 33](#_Toc17873079)

[4.2. Cele rewitalizacji 36](#_Toc17873080)

[5. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 39](#_Toc17873081)

[5.1. Kończewice 39](#_Toc17873082)

[5.2. Mirakowo 43](#_Toc17873083)

[5.3. Zalesie 47](#_Toc17873084)

[6. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 52](#_Toc17873085)

[7. Cele rewitalizacji i kierunki działań 54](#_Toc17873086)

[7.1. Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia 54](#_Toc17873087)

[7.2. Wskaźniki 54](#_Toc17873088)

[8. Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych 57](#_Toc17873089)

[9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji 74](#_Toc17873090)

[9.1. Koncepcja projektów zintegrowanych 74](#_Toc17873091)

[9.2. Komplementarność przestrzenna 79](#_Toc17873092)

[9.3. Komplementarność problemowa 79](#_Toc17873093)

[9.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 80](#_Toc17873094)

[9.5. Komplementarność źródeł finansowania 80](#_Toc17873095)

[9.6. Komplementarność międzyokresowa 80](#_Toc17873096)

[10. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 81](#_Toc17873097)

[10.1 Interesariusze rewitalizacji 81](#_Toc17873098)

[10.2 Partycypacja społeczna na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 82](#_Toc17873099)

[10.2.1. Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 82](#_Toc17873100)

[10.2.2. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LPR 84](#_Toc17873101)

[10.2.3. Konsultacje społeczne na etapie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji 84](#_Toc17873102)

[10.2.4. Konsultacje społeczne na etapie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 84](#_Toc17873103)

[10.3. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania 85](#_Toc17873104)

[11. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych 86](#_Toc17873105)

[12. System zarządzania realizacją programu rewitalizacji 91](#_Toc17873106)

[12.1. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania 91](#_Toc17873107)

[12.2. Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji 92](#_Toc17873108)

[12.3. System informacji i promocji 93](#_Toc17873109)

[12.4. Ramowy harmonogram realizacji programu 95](#_Toc17873110)

[13. System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian 96](#_Toc17873111)

[14. Wykaz niezbędnych ocen i opinii 98](#_Toc17873112)

[14.1. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 98](#_Toc17873113)

[14.2. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 98](#_Toc17873114)

# Spis tabel

[Tabela 1. Wyniki egzaminu szóstoklasisty w szkołach gminy Chełmża z roku szkolnego 2015/2016 18](#_Toc17873830)

[Tabela 2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża 23](#_Toc17873831)

[Tabela 3. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża 23](#_Toc17873832)

[Tabela 4. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża 24](#_Toc17873833)

[Tabela 5. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża 25](#_Toc17873834)

[Tabela 6. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża 25](#_Toc17873835)

[Tabela 7. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża 26](#_Toc17873836)

[Tabela 8. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża 26](#_Toc17873837)

[Tabela 9. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w miejscowościach zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża 27](#_Toc17873838)

[Tabela 10. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża 27](#_Toc17873839)

[Tabela 11. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża 28](#_Toc17873840)

[Tabela 12. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża 28](#_Toc17873841)

[Tabela 13. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża 29](#_Toc17873842)

[Tabela 14. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża 29](#_Toc17873843)

[Tabela 15. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża 30](#_Toc17873844)

[Tabela 16. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża 30](#_Toc17873845)

[Tabela 17. Powierzchnia i ludność obszaru zdegradowanego na terenie gminy Chełmża 32](#_Toc17873846)

[Tabela 18. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie gminy Chełmża 34](#_Toc17873847)

[Tabela 19. Cel, kierunki działań i przedsięwzięcia 54](#_Toc17873848)

[Tabela 20. Wskaźniki dla celów rewitalizacji 54](#_Toc17873849)

[Tabela 21. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 58](#_Toc17873850)

[Tabela 22. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 72](#_Toc17873851)

[Tabela 23. Koncepcja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 74](#_Toc17873852)

[Tabela 24. Formy konsultacji społecznych wykorzystane na etapie diagnozowania 83](#_Toc17873853)

[Tabela 25. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania programu na etapie programowania 84](#_Toc17873854)

[Tabela 26. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania zmian do programu 84](#_Toc17873855)

[Tabela 27. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie aktualizacji programu 85](#_Toc17873856)

[Tabela 28. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 86](#_Toc17873857)

[Tabela 29. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 90](#_Toc17873858)

[Tabela 30. Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji 91](#_Toc17873859)

[Tabela 31. Najważniejsze zadania podmiotu koordynującego działania w programie rewitalizacji 92](#_Toc17873860)

# Spis schematów

[Schemat 1. Przebieg procesu rewitalizacji 9](#_Toc507679704)

[Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmża 10](#_Toc507679705)

[Schemat 3. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 12](#_Toc507679706)

[Schemat 4. Cele rewitalizacji 36](#_Toc507679707)

[Schemat 5. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Kończewice 36](#_Toc507679708)

[Schemat 6. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Mirakowo 37](#_Toc507679709)

[Schemat 7. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Zalesie 38](#_Toc507679710)

[Schemat 8. Stopień zaangażowania interesariuszy 81](#_Toc507679711)

[Schemat 9. Interesariusze rewitalizacji 82](#_Toc507679712)

[Schemat 10. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji 91](#_Toc507679713)

[Schemat 11. System wdrażania programu rewitalizacji 93](#_Toc507679714)

[Schemat 12. System informacji i promocji a partycypacja społeczna 94](#_Toc507679715)

[Schemat 13. Ramowy harmonogram realizacji programu 95](file:///C:\Users\murawska.maria\Desktop\Rewitalizacja%20poprawki\LPR%20Chełmża\LPR%20delimitacja%20-%2022.02.2018.docx#_Toc507679716)

[Schemat 14. Formy monitoringu 96](#_Toc507679717)

# Spis wykresów

[Wykres 1. Struktura ludności Gminy Chełmża (stan na 31.12.2016 r.) 17](#_Toc507679718)

[Wykres 2. Bezrobocie w Gminie Chełmża (stan na 31.12.2016 r.) 17](#_Toc507679719)

[Wykres 3. Podmioty gospodarcze osób fizycznych w Gminie Chełmża 19](#_Toc507679720)

[Wykres 4. Udział dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w Kończewicach na tle gminy 39](#_Toc507679721)

[Wykres 5. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w Kończewicach na tle gminy 40](#_Toc507679722)

[Wykres 6. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Kończewicach na tle gminy 40](#_Toc507679723)

[Wykres 7. Liczba wykroczeń względem ogółu mieszkańców w Kończewicach na tle gminy 40](#_Toc507679724)

[Wykres 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w Mirakowie na tle gminy 44](#_Toc507679725)

[Wykres 9. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w Mirakowie na tle gminy 45](#_Toc507679726)

[Wykres 10. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Mirakowie na tle gminy 45](#_Toc507679727)

[Wykres 11. Udział dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w Zalesiu na tle gminy 47](#_Toc507679728)

[Wykres 12. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w Zalesiu na tle gminy 48](#_Toc507679729)

[Wykres 13. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Kończewicach na tle gminy 48](#_Toc507679730)

[Wykres 14. Liczba wykroczeń względem ogółu mieszkańców w Zalesiu na tle gminy 49](#_Toc507679731)

[Wykres 15. Liczba przestępstw kryminalnych względem ogółu mieszkańców w Zalesiu na tle gminy 49](#_Toc507679732)

# Spis map

[Mapa 1. Gmina Chełmża 16](#_Toc507679751)

[Mapa 2. Obszar zdegradowany w Gminie Chełmża 32](#_Toc507679752)

[Mapa 3. Obszar rewitalizacji w Gminie Chełmża 34](#_Toc507679753)

[Mapa 4. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w gminie Chełmża 35](#_Toc507679754)

[Mapa 5. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Kończewice 41](#_Toc507679755)

[Mapa 6. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Mirakowo 46](#_Toc507679756)

[Mapa 7. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Zalesie 50](#_Toc507679757)

# Spis zdjęć

[Zdjęcie 1. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Kończewice 42](#_Toc17877132)

[Zdjęcie 2. Budynek świetlicy wiejskiej w Kończewicach 43](#_Toc17877133)

[Zdjęcie 3. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Mirakowo 46](#_Toc17877134)

[Zdjęcie 4. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Zalesie 51](#_Toc17877135)

# Wstęp

**Rewitalizacja,** czyli proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony jest na podstawie **programu rewitalizacji**. Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017 - 2023.

Ramy prawne dla przeprowadzenia rewitalizacji wyznaczają „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzone przez Ministra Rozwoju.

Schemat 1. Przebieg procesu rewitalizacji

***Źródło: Opracowanie własne.***

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja dotyczy, zarówno terenów miejskich, jak i **wiejskich**. Głównym jej celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Kierunki działań rewitalizacyjnych wyznacza Krajowa Polityka Miejska 2023, która wskazuje, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 rewitalizacja nie może być postrzegana, tak jak do tej pory, jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa. Powinna ona **łączyć działania w sposób kompleksowy** tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego, związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Istotne jest, aby **projekty społeczne stanowiły punkt wyjścia i były nieodłącznym elementem procesów rewitalizacyjnych**. W obecnej perspektywie finansowej nie dopuszcza się realizacji tylko i wyłącznie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Projekty te będą mogły zostać zrealizowane w ramach szerszej koncepcji, **uzupełniająco do działań społecznych** tzw. „miękkich”.

Istotnym elementem procesu rewitalizacji jest **partycypacja społeczna**, obejmująca przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, przez których rozumie się mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

**Obszarem zdegradowanym** jest obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

**Obszar rewitalizacji** wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego i opracowuje dla niego lokalny program rewitalizacji. Gmina Chełmża planuje prowadzenie działań rewitalizacyjnych i chce pozyskać na ten cel środki unijne. W związku z tym konieczne stało się opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, zawierającego w szczególności: szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji.

Sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Chełmża przedstawia poniższy schemat.

Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmża

**Wskazanie obszaru zdegradowanego**

**Wskazanie obszaru rewitalizacji**

Analiza poszczególnych miejscowości pod kątem występowania problemów społecznych oraz przestrzeni zdegradowanych

Na podstawie przeprowadzonej analizy, do obszaru zdegradowanego zaliczono miejscowości: **Kończewice, Mirakowo i Zalesie**

Na podstawie przeprowadzonej analizy, do obszaru rewitalizacji zaliczono miejscowości: **Kończewice, Mirakowo i Zalesie**

Obszar rewitalizacji obejmuje **13,30 %** powierzchni gminy.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje **16,16%** mieszkańców gminy.

**Analiza gminy w podziale na 30 miejscowości**

Dla potrzeb niniejszego dokumentu przeprowadzono dokładną analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, która pozwoliła na zdiagnozowanie problemów i potencjałów występujących na poszczególnych obszarach. Pozwoliło to na określenie kierunków rozwoju na najbliższe lata i zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie postawionych celów.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chełmża charakteryzuje się następującymi cechami:

* Kompleksowością – gdyż ujmuje działania w sposób kompleksowy, tj. planuje realizację przedsięwzięć współfinansowanych z różnych środków (przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł), tym samym nie pomija aspektu społecznego oraz gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego. Program składa się z  różnorodnych działań, które zapewniają, że zostanie osiągnięta kompleksowość interwencji.
* Koncentracją – ponieważ program koncentruje swoją interwencję na tych obszarach Gminy, które są dotknięte koncentracją problemów oraz negatywnych zjawisk.
* Komplementarnością projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – pomiędzy zaplanowanymi projektami i przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii w następujących wymiarach:
  + - Przestrzennym,
    - Problemowym,
    - Proceduralno-instytucjonalnym,
    - Źródeł finansowania.
* Realizacją zasady partnerstwa i partycypacji – program został wypracowany we współpracy z  lokalną społecznością. Konsultacje społeczne nie tylko towarzyszyły procesowi wyznaczenia obszaru rewitalizacji i przygotowaniu programu, ale też były jednym z elementów współtworzących program. Prace nad programem były prowadzone w ścisłej współpracy z interesariuszami rewitalizacji tj. lokalną społecznością, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta będzie kontynuowana na etapie wdrażania i realizacji programu.

# 1. Powiązania z dokumentami planistycznymi i strategicznymi

Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie **art. 18 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym*** i jestzgodny z:

* Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
* Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Program wykazuje powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie regionalnym i lokalnym, które zostały wskazane na poniższym schemacie.

Schemat 3. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poziom regionalny** |  | **Poziom lokalny** |
| Strategia rozwoju województwa  kujawsko-pomorskiego do roku 2020  – Plan modernizacji 2020+ |  | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmża |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lat 2014-2020 |  | Strategia Rozwoju Gminy Chełmża na lata 2015-2025 |
| Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 |  | Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 |
| Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 |  |  |
| Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego |  |  |
| Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego |  |  |
| Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  Obszaru Terytorialnego |  |  |

***Źródło: Opracowanie własne.***

## 1.1. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami regionalnymi

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa dokumentu** | **Opis powiązań** |
| Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ | Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym jest jednym z najważniejszych założeń polityki rozwoju województwa.  Świadczą o tym następujące priorytety, z którymi zgodność wykazuje program rewitalizacji: nowoczesne społeczeństwo oraz modernizacja przestrzeni wsi i miast oraz kierunki działań: rozbudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej, chęci do współpracy, prowadzenia działań edukacyjnych, zachęcania do szerokiego otwarcia na świat oraz dążeń do znacznego przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich i miast.  Priorytet modernizacja przestrzeni miast i wsi zakłada dążenie do znacznego przyśpieszenia rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej miast przy uwzględnieniu ich pozycji w sieci osadniczej i dostosowaniu potencjału do oczekiwań stawianych przed nimi w zakresie stymulowania rozwoju regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Gmina Chełmża została zakwalifikowana do kategorii polityki przestrzennej – obszary wiejskie (wraz z lokalnymi ośrodkami rozwoju), dla których oczekiwana rola i  znaczenie w rozwoju województwa wiąże się z aktywizacją społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym. |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zgodnie z zapisami RPO, rewitalizacja społeczno-gospodarcza, a także fizyczna obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z podstawowych działań mających przyczynić się do minimalizacji występujących na danych obszarach problemów.  Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z Priorytetem Inwestycyjnym 9d „Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego celem jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. W ramach tego priorytetu realizowana będzie odnowa społeczno-gospodarcza polegająca na rewitalizacji miejscowości wiejskich, co powinno przyczynić się do uruchomienia uśpionych potencjałów społecznych, które przyczynią się do aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. |
| Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach wiejskich stanowi interwencja zaplanowana w ramach:   * Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. * Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem obszar wiejski i wpisuje się w powyższe działania. |
| Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 | Misją wskazaną w Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności mieszkańców w życiu społecznym.  Lokalny Program Rewitalizacji wykazuje zgodność z następującymi celami strategicznymi dokumentu:   * Wzrost poziomu samodzielności życiowej mieszkańców regionu * Wzrost poziomu życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług społecznych * Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym |
| Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego | BTOF tworzy 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym miasta wojewódzkie: Bydgoszcz i Toruń. Nadrzędnym celem Strategii jest: Konsolidacja potencjału partnerów ZIT na rzecz rozwoju nowoczesnych funkcji metropolitalnych BTOF.  Lokalny Program Rewitalizacji jest spójny z celem strategicznym 3 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla BTOF: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wsparcie procesów inkluzji w BTOF. |
| Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego | Studium jest dokumentem eksperckim i diagnostycznym, obejmującym obszar 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym miasta wojewódzkie: Bydgoszcz i Toruń, mającym na celu przede wszystkim:   * Rozpoznanie struktury przestrzennej BTOF poprzez opisanie zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym i rolnictwie, zjawisk demograficznych i społecznych, * Przedstawienie problemów, z którymi boryka się region, * Określenie potencjałów gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych i  kulturowych oraz – najważniejszych – drzemiących w zasobach ludzkich regionu, * Analizę polityk przestrzennych poszczególnych gmin tworzących BTOF, * Wspomaganie BTOF w opracowaniu wspólnej polityki zrównoważonego rozwoju.   Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w powyższe cele. |
| Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zasady regionalne definiują pojęcia związane z rewitalizacją oraz określają sposób tworzenia programu rewitalizacji, w tym zwłaszcza zasady jego opracowywania w nowej perspektywie finansowej: kompleksowości, komplementarności, koncentracji, partnerstwa i partycypacji. Wskazują również: sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obligatoryjne elementy PR oraz oczekiwane efekty procesów rewitalizacji, prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim.  Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany w oparciu o Zasady regionalne i wykazuje zgodność z regułami opracowania programów rewitalizacji zawartymi w dokumencie. |

***Źródło: Opracowanie własne******.***

## 1.2. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami lokalnymi

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa dokumentu** | **Opis powiązań** |
| Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmża | Głównymi uwarunkowaniami rozwojowymi Gminy Chełmża wskazanymi w Studium jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój społeczny (w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług publicznych), gospodarczy (w tym wprowadzanie nowych funkcji, rozwój przedsiębiorczości i wzrost efektywności rolnictwa), rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przy uwzględnieniu równowagi wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego.  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 realizuje bezpośrednio następujący cel zagospodarowania przestrzennego Gminy wskazany w Studium:  3) uporządkowanie funkcjonalno-przestrzenne i estetyczne zabudowy, poprawa wizerunku wsi. |
| Strategia Rozwoju Gminy Chełmża na lata 2015-2025 | Celem głównym Strategii jest zrównoważony rozwój Gminy Chełmża z wykorzystaniem istniejącego potencjału infrastrukturalnego i ludzkiego.  Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele w poszczególnych sferach:  2. Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura – poprawa stanu i rozwój infrastruktury technicznej - rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  3. Sfera społeczna – podniesienie jakości życia mieszkańców - Rozwój i dostosowanie infrastruktury publicznej, w szczególności na cele opiekuńcze, edukacyjne i sportowe; Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie dbałości o mienie publiczne i bezpieczeństwo; Zwiększenie aktywności i wzrost integracji społecznej mieszkańców; Poprawa bezpieczeństwa publicznego. |
| Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 | Chełmża jest jedną z gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.  Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele LSR:  Cel ogólny 2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR  Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku  Przedsięwzięcie 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW”  Cel ogólny 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR  Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku  Przedsięwzięcie 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”  Wskaźniki LSR, w które wpisują się planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to:   * Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach * Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją * Długość przebudowanych dróg gminnych * Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] |

***Źródło: Opracowanie własne.***

# 2. Uproszczona diagnoza gminy Chełmża

## 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny

Gmina Chełmża położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. Zajmuje powierzchnię 17 872,36 ha. Pod względem powierzchni jest drugą, co do wielkości w powiecie. Gmina Chełmża zlokalizowana jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, ok. 20 km na północ od Torunia i ok. 40 km na wschód od Bydgoszczy i sąsiaduje z następującymi gminami:

* z powiatu chełmińskiego: Papowo Biskupie, Lisewo Kijewo Królewskie,
* z powiatu toruńskiego: Miasto Chełmża, Łysomice, Łubianka,
* z powiatu wąbrzeskiego: Ryńsk, Płużnica,
* z powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Kowalewo Pomorskie.

Gmina Chełmża jest gminą wiejską otaczającą gminę miejską Miasta Chełmża.

Mapa 1. Gmina Chełmża



***Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Chełmża na lata 2015 – 2025.***

Podstawowe dane:

* liczba sołectw – 28,
* liczba miejscowości zamieszkałych – 30,
* liczba mieszkańców – 9925 (stan na dzień 31.12.2016)
* użytki rolne – 89,2%
* lesistość – 1,56%.[[1]](#footnote-1)

## 2.2. Sfera społeczna

Według danych Urzędu Gminy Chełmża na 31.12.2016 r., Gminę zamieszkiwało  
9925 osób w 30 miejscowościach. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost liczby mieszkańców tj. o ok. 1,8 %. Liczba ludności ulega w ostatnich latach nieznacznym zmianom bez wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Analizując dane dotyczące liczby ludności Gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można zauważyć, że do roku 1998 liczba ludności Gminy utrzymywała się na stałym poziomie. W 1999 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby mieszkańców – o ponad 800 osób. Od 2009 r. liczba ludności zaczęła stopniowo wzrastać i osiągnęła po roku 2010 stabilny poziom.

Struktura wiekowa jej mieszkańców przedstawiała się następująco:

* 2 101 osób w wieku przedprodukcyjnym (21,17% ogółu mieszkańców)
* 6 163 osób w wieku produkcyjnym (62,10% ogółu mieszkańców)
* 1 661 osób w wieku poprodukcyjnym (16,73% ogółu mieszkańców)

Wykres 1. Struktura ludności Gminy Chełmża (stan na 31.12.2016 r.)

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Chełmża.***

Najliczniej zamieszkanymi miejscowościami na terenie gminy były Grzywna (1172 osoby), Kończewice (834 osoby) i Browina (673 osoby). Najmniejszą liczbą mieszkańców charakteryzują się miejscowości Januszewo (60 osób) i Bogusławki (94 osoby).

Na koniec 2016 r. na terenie gminy Chełmża zarejestrowanych było 505 bezrobotnych – 5,09% ogółu mieszkańców gminy. Udział osób pozostających bez pracy w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym zamieszkałych na terenie gminy wynosił 8,19%. Jednocześnie stosunek osób pozostających bez zatrudniania powyżej 12 miesięcy względem ludności w wieku produkcyjnym był równy 2,47%, a udział osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy w grupie wszystkich osób bezrobotnych w gminie wynosił 16,24%.

Wykres 2. Bezrobocie w Gminie Chełmża (stan na 31.12.2016 r.)

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Toruniu.***

Jednostką organizacyjną świadczącą usługi z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Chełmża jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb i stara się umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W 2016 roku na terenie gminy z pomocy społecznej korzystało 795 osób. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w  ludności gminy wyniósł 8,01%. W 2016 r. gminę zamieszkiwało 810 dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, co stanowiło 38,55% wszystkich dzieci do lat 17 w gminie.

Największymi wyzwaniami w sferze społecznej dla Gminy jest walka z ubóstwem, bezrobociem, problemami mieszkańców, wynikającymi z długotrwałej lub ciężkiej choroby i potrzeb związanych z ochroną macierzyństwa.

Sieć szkół podstawowych w Gminie Chełmża tworzą cztery placówki:

* Szkoła Podstawowa w Grzywnie
* Szkoła Podstawowa w Kończewicach
* Szkoła Podstawowa w Sławkowie
* Szkoła Podstawowa w Zelgnie

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wyników egzaminu szóstoklasisty w szkołach podstawowych gminy z roku szkolnego 2015/2016.

Tabela 1. Wyniki egzaminu szóstoklasisty w szkołach gminy Chełmża z roku szkolnego 2015/2016

|  |  |
| --- | --- |
| Szkoła | 2015/2016 |
| SP Grzywna | 63,5% |
| SP Kończewice | 61% |
| SP Sławkowo | 66,5% |
| SP Zelgno | 54,5% |
| Województwo kujawsko-pomorskie | 61% |

***Źródło: Opracowanie na podstawie raportów OKE w Gdańsku.***

W gminie zamieszkuje 951 uczniów. Odsetek uczniów przejawiających agresywne zachowania w stosunku do innych uczniów wynosi 13,46%. Największy problem stwarzają uczniowie z miejscowości: Kiełbasin, Kończewice, Mirakowo, Nawra, Zalesie. Brak wsparcia rodziców w realizacji codziennych zadań domowych dotyczy 12,09%. Najgorzej przedstawia się ta sytuacja w miejscowościach: Głuchowo, Kończewice, Nawra i Zalesie. Problem wagarów dotyczy 1,26% uczniów klas starszych szkół podstawowych i gimnazjów. Największe nasilenie tego problemu ma miejsce w Dźwierzno i Mirakowa. Niski stopień zaangażowania rodziców w bieżące życie szkoły dotyczy 13,99% osób. Z tego punktu widzenia najgorsza sytuacja jest w Kiełbasinie, Kończewicach, Mirakowie, Nawrze i Zalesiu.

Najważniejszą instytucją, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i  porządku na terenie gminy jest Komisariat Policji w Chełmży. W 2016 r. na terenie Gminy Policja odnotowała 696 interwencji z powodu zakłócania miru domowego lub porządku publicznego. Na terenie Gminy popełniono w 2016 r. 76 przestępstw kryminalnych i 185 wykroczeń. W stosunku do liczby mieszkańców służby porządkowe podjęły interwencję w stosunku do 9,64% osób. Największy odsetek interwencji służb porządkowych w stosunku do liczby mieszkańców podejmowano w miejscowościach Zalesie, Zelgno i Kiełbasin.

## 2.3. Sfera gospodarcza

Według danych za 2016 r. w gminie Chełmża zarejestrowanych było 360 podmiotów gospodarczych osób fizycznych i w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, wskaźnik aktywności gospodarczej wynosił 5,84. Największą aktywnością gospodarczą wyróżniała się miejscowość Zelgno, na której obszarze działa 18 firm, a wskaźnik aktywności gospodarczej w miejscowości wynosi 11,11. Dobrym klimatem gospodarczym charakteryzuje się również Grzywna (8,38) oraz Strużal (8,51).

Poniższy wykres obrazuje liczbę podmiotów gospodarczych osób fizycznym zarejestrowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy Chełmża.

Wykres 3. Podmioty gospodarcze osób fizycznych w Gminie Chełmża

***Źródło: Urząd Gminy Chełmża, na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.***

## 2.4. Sfera środowiskowa

Największym bogactwem przyrodniczym Gminy są dobre, żyzne gleby, wśród których dominują gleby brunatne (36% powierzchni gminy), gleby bielicowe i pseudobielicowe utworzone z glin i piasków zwałowych(ok. 35% powierzchni Gminy). Na obszarze Gminy Chełmża znajduje się fragment obszaru chronionego krajobrazu „Obszar kompleksu torfowiskowo – jeziorno – leśnego Zgniłka – Wieczno – Wronie” oraz użytek ekologiczny w Zelgnie obejmujący tereny łąk i podmokłych nieużytków. W Gminie znajdują się parki wiejskie (podworskie). Zespoły pałacowo - parkowe w Brąchnówku, Kończewicach, Nawrze i Pluskowęsach zostały wpisane do ewidencji zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na obszarze Gminy Chełmża nie występują groźne dla środowiska źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Na jakość i stan powietrza negatywny wpływ mają: „Nord Zucker” Cukrownia w Chełmży, Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu. Zakłady te emitują do atmosfery głównie gazy wonne (tzw. merkaptany), których działanie jest potęgowane przy obecności wiatrów północno-zachodnich. Emisja technologiczna Spalarni Wywaru Melasowego należącej do „AGRO-ECO-GASOLIN” S.A. Warszawa Wytwórnia Alkoholu w Chełmży jest uciążliwa głównie pod względem zapachowym.

## 2.5. Sfera przestrzenno – funkcjonalna i techniczna

Układ drogowy w Gminie Chełmża tworzy 293,72 km dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy jest dobrze rozwinięta. Na przestrzeni lat 2007 – 2016 przebudowano, zmodernizowano i wyremontowano na terenie gminy ok. 114 km dróg lokalnych. Przez obszar gminy przebiegają dwa z najważniejszych szlaków drogowych w kraju – autostrada A1 i droga krajowa nr 91. Osią komunikacyjną gminy są drogi krzyżujące się z kierunku Torunia na wybrzeże i z kierunku Bydgoszczy na Mazury. Niewątpliwym atutem gminy jest jej bliskie położenie i dobre skomunikowanie z miastami stołecznymi województwa Toruniem i Bydgoszczą jak również niedaleka odległość od Grudziądza, Chełmna i Wąbrzeźna. Funkcje podstawowego układu komunikacyjnego pełnią w tym zakresie przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie, część dróg powiatowych pomiędzy siedzibami powiatów i gmin oraz nadrzędny układ dróg krajowych. Dzięki tym połączeniom istnieje dobre skomunikowanie wszystkich terenów intensywnie zagospodarowanych, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek w obszarze województwa. Wyraźną szansą dla polepszenia dostępności terenu Gminy Chełmża do dróg o charakterze ponadlokalnym byłby bezpośredni dostęp do autostrady A1 i wykorzystanie jej położenia dla rozwoju gminy.

System telekomunikacji w Gminie Chełmża jest rozwinięty w stopniu wystarczającym. Istnieje możliwość wyboru operatorów usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych oraz sieci telefonii komórkowej.

Gmina jest oświetlana lampami gminnymi i Zakładu Energetycznego. Na 826 lamp, 120 jest własnością gminy, a 706 Zakładu Energetycznego. Wszystkie lampy gminne są starego typu i generują nadmierne koszty. Jedynie lampy należące do ZE są w 38% energooszczędnymi lampami ledowymi.

W zakresie infrastruktury wodociągowej system zaopatrzenia Gminy Chełmża w wodę oparty jest na stacjach uzdatniania wody i hydroforniach korzystających z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Na terenie Gminy znajdują się trzy eksploatowane ujęcia wody oraz ujęcia rezerwowe. Eksploatacją i administracją stacji zajmuje się Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. Średnia zwodociągowania dla gminy wynosiła 96,7%. Łączna długość sieci wodociągowych na terenie Gminy liczyła w 2014 r. 286,5 km (dane wg GUS). Wszystkie wsie na terenie Gminy podłączone są do wodociągu gminnego. Stopień skanalizowania Gminy Chełmża wg. danych na 31.12.2016 r. wynosi ponad 42% na co składają się 762 gospodarstwa domowe włączone do sieci kanalizacyjnej oraz 238 gospodarstwa domowe wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

## 2.6. Infrastruktura społeczna

Na terenie Gminy Chełmża istnieją następujące obiekty infrastruktury sportowej:

* sale sportowe/gimnastyczne przy szkołach podstawowych i byłych gimnazjach w: Głuchowie, Grzywnie, Kończewicach, Pluskowęsach, Sławkowie i Zelgnie,
* kompleks boisk sportowych „Orlik” w Grzywnie i Pluskowęsach,
* boiska trawiaste wykorzystywane przez kluby sportowe w Kończewicach i Grzywnie,
* boiska trawiaste przy szkołach i w centrach wsi w: Grzywnie, Sławkowie, Pluskowęsach, Liznowie, Głuchowie,
* boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dźwierznie, Głuchowie, Kuczwałach i Kończewicach,
* siłownie zewnętrzne w centrach wsi,
* boiska do siatkówki plażowej.

Do dyspozycji mieszkańców, dostępne są cztery biblioteki:

* Biblioteka Samorządowa w Zelgnie,
* Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie,
* Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie,
* Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem.

Ponadto od 2007r. na obszarze gminy funkcjonuje Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża z siedzibą w Brąchnówku. Centrum jest gminną samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej.

W Gminie natomiast brak uporządkowanych przestrzeni publicznych z założoną zielenią, wyposażonych w siłownie zewnętrzne, place zabaw, alejki, altany ogrodowe, ławki, czy rowery, które miałyby pełnić funkcje integracji, aktywizacji, a nawet resocjalizacji mieszkańców.

## 2.7. Wnioski

1. W sferze społecznej dominującymi problemami są:

* starzenie się społeczności lokalnej,
* utrzymująca się stosunkowo duża liczba długotrwale bezrobotnych,
* duża liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej,
* duża liczba rodzin korzystających z zasiłków na dzieci do lat 17,
* niski poziom bezpieczeństwa publicznego, przejawiający się znaczącą liczbą interwencji z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego oraz przestępstw kryminalnych i wykroczeń.

1. Sfera gospodarcza charakteryzuje się niską aktywnością gospodarczą osób fizycznych, przejawiającą się niską wartością wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
2. W sferze środowiskowej największym problemem, który został zidentyfikowany jest negatywny wpływ na stan powietrza atmosferycznego zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia.
3. Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną i techniczną Gminy Chełmża, można zidentyfikować następujące problemy:

* brak bezpośredniego dostępu do Autostrady A1,
* energochłonny system oświetlenia,
* słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna.

1. W Gminie brak uporządkowanych przestrzeni publicznych pełniących funkcje integracji, aktywizacji, a nawet resocjalizacji mieszkańców.

# 3. Obszar zdegradowany gminy[[2]](#footnote-2)

Obszarem zdegradowanym w gminie jest ten obszar, na którym zidentyfikowano występowanie stanu kryzysowego (czyli koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Skalę tych negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do średniej wartości dla całej gminy. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic.[[3]](#footnote-3)

Obszar zdegradowany w gminie Chełmża został wyznaczony zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Delimitację obszaru zdegradowanego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki określone na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich.

Obszar gminy podzielono na 30 miejscowości, dla których przeprowadzano diagnozę mającą na celu identyfikację występowania stanu kryzysowego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bielczyny | 11. Grzywna | 21. Pluskowęsy |
| 2. Bocień | 12. Januszewo | 22. Skąpe |
| 3. Bogusławki | 13. Kiełbasin | 23. Sławkowo |
| 4. Brąchnówko | 14. Kończewice | 24. Strużal |
| 5. Browina | 15. Kuczwały | 25. Szerokopas |
| 6. Drzonówko | 16. Liznowo | 26. Świętosław |
| 7. Dziemiony | 17. Mirakowo | 27. Witkowo |
| 8. Dźwierzno | 18. Nawra | 28. Zajączkowo |
| 9. Głuchowo | 19. Nowa Chełmża | 29. Zalesie |
| 10. Grzegorz | 20. Parowa Falęcka | 30. Zelgno |

## 3.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych

Miejscowości podzielono na 5 następujących grup, biorąc pod uwagę ich lokalizację na terenie gminy i sąsiadowanie ze sobą:

* Miejscowości zlokalizowane w północno - zachodniej części gminy – Nawra, Bogusławki, Parowa Falęcka, Głuchowo, Bielczyny, Skąpe, Nowa Chełmża
* Miejscowości zlokalizowane w południowo - zachodniej części gminy – Kończewice, Browina, Brąchnówko, Grzywna
* Miejscowości zlokalizowane w północno - wschodniej części gminy – Dziemiony, Grzegorz, Drzonówko, Szerokopas, Bocień, Świętosław, Zajączkowo, Dźwierzno, Januszewo, Kiełbasin
* Miejscowości zlokalizowane w południowo - wschodniej części gminy – Mirakowo, Sławkowo, Kuczwały
* Miejscowości zlokalizowane w środkowej części gminy – Liznowo, Witkowo, Zelgno, Pluskowęsy, Zalesie, Strużal

Każdą z grup w pierwszej kolejności zbadano zestawem dwóch wskaźników ze sfery społecznej.

### 3.1.1. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy

Miejscowości zlokalizowane w północno - zachodniej części gminy, czyli **Nawra, Bogusławki, Parowa Falęcka, Głuchowo, Bielczyny, Skąpe, Nowa Chełmża** zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych dwoma poniższymi wskaźnikami:

* Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze,
* Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze.

Do wyliczenia wartości wskaźników posłużyły dane statystyczne, zebrane w poniższych tabelach.

Tabela 2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Ludność ogółem** | **Ludność w wieku poprodukcyjnym** | **Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze** |
| Nawra | 499 | 86 | 17,23% |
| Bogusławki | 94 | 12 | 12,77% |
| Parowa Falęcka | 109 | 17 | 15,60% |
| Głuchowo | 606 | 109 | 17,99% |
| Bielczyny | 363 | 48 | 13,22% |
| Skąpe | 637 | 94 | 14,76% |
| Nowa Chełmża | 352 | 48 | 13,64% |
| **Gmina** | **9925** | **1661** | **16,74%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Chełmża.***

Tabela 3. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba gospodarstw domowych** | **Liczba interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| Nawra | 126 | 34 | 26,98% |
| Bogusławki | 17 | 8 | 47,06% |
| Parowa Falęcka | 24 | 5 | 20,83% |
| Głuchowo | 148 | 40 | 27,03% |
| Bielczyny | 78 | 20 | 25,64% |
| Skąpe | 147 | 24 | 16,33% |
| Nowa Chełmża | 92 | 9 | 9,78% |
| **Gmina** | **2390** | **696** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Chełmży.***

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że w żadnej z badanych miejscowości nie występują po co najmniej dwa problemy społeczne**.**

Tabela 4. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - zachodniej części gminy Chełmża

| **Miejscowość** | **Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| --- | --- | --- |
| Nawra | 17,23% | 26,98% |
| Bogusławki | 12,77% | 47,06% |
| Parowa Falęcka | 15,60% | 20,83% |
| Głuchowo | 17,99% | 27,03% |
| Bielczyny | 13,22% | 25,64% |
| Skąpe | 14,76% | 16,33% |
| Nowa Chełmża | 13,64% | 9,78% |
| **Gmina** | **16,74%** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Chełmża oraz z Komisariatu Policji w Chełmży.***

### 3.1.2. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy

Miejscowości zlokalizowane w południowo - zachodniej części gminy, czyli **Kończewice, Browina, Brąchnówko, Grzywna** zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych dwoma poniższymi wskaźnikami:

* Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze,
* Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze.

Do wyliczenia wartości wskaźników posłużyły dane statystyczne, zebrane w poniższych tabelach.

Tabela 5. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba dzieci do lat 17** | **Liczba dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny** | **Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze** |
| Kończewice | 191 | 101 | 52,88% |
| Browina | 118 | 37 | 31,36% |
| Brąchnówko | 65 | 25 | 38,46% |
| Grzywna | 259 | 77 | 29,73% |
| **Gmina** | **2101** | **810** | **38,55%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.***

Tabela 6. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba gospodarstw domowych** | **Liczba interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| Kończewice | 218 | 85 | 38,99% |
| Browina | 127 | 67 | 52,76% |
| Brąchnówko | 57 | 8 | 14,04% |
| Grzywna | 297 | 105 | 35,35% |
| **Gmina** | **2390** | **696** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Chełmży.***

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że co najmniej dwa problemy społeczne występują w miejscowości **Kończewice.**

Tabela 7. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - zachodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| Kończewice | 52,88% | 38,99% |
| Browina | 31,36% | 52,76% |
| Brąchnówko | 38,46% | 14,04% |
| Grzywna | 29,73% | 35,35% |
| **Gmina** | **38,55%** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Komisariatu Policji w Chełmży.***

### 3.1.3. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy

Miejscowości zlokalizowane w północno - wschodniej części gminy, czyli **Dziemiony, Grzegorz, Drzonówko, Szerokopas, Bocień, Świętosław, Zajączkowo, Dźwierzno, Januszewo, Kiełbasin** zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych dwoma poniższymi wskaźnikami:

* Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych na danym obszarze,
* Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze.

Do wyliczenia wartości wskaźników posłużyły dane statystyczne, zebrane w poniższych tabelach.

Tabela 8. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba bezrobotnych** | **Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące** | **Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych na danym obszarze** |
| Dziemiony | 6 | 0 | 0,00% |
| Grzegorz | 4 | 0 | 0,00% |
| Drzonówko | 9 | 1 | 11,11% |
| Szerokopas | 6 | 4 | 66,67% |
| Bocień | 20 | 3 | 15,00% |
| Świętosław | 5 | 2 | 40,00% |
| Zajączkowo | 8 | 4 | 50,00% |
| Dźwierzno | 31 | 4 | 12,90% |
| Januszewo | 3 | 0 | 0,00% |
| Kiełbasin | 9 | 2 | 22,22% |
| **Gmina** | **505** | **82** | **16,24%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.***

Tabela 9. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w miejscowościach zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba gospodarstw domowych** | **Liczba gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej** | **Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze** |
| Dziemiony | 52 | 0 | 0,00% |
| Grzegorz | 35 | 1 | 2,86% |
| Drzonówko | 20 | 0 | 0,00% |
| Szerokopas | 30 | 0 | 0,00% |
| Bocień | 50 | 1 | 2,00% |
| Świętosław | 28 | 0 | 0,00% |
| Zajączkowo | 27 | 0 | 0,00% |
| Dźwierzno | 118 | 5 | 4,24% |
| Januszewo | 15 | 0 | 0,00% |
| Kiełbasin | 34 | 0 | 0,00% |
| **Gmina** | **2390** | **39** | **1,63%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.***

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że w żadnej z badanych miejscowości nie występują po co najmniej dwa problemy społeczne**.**

Tabela 10. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w północno - wschodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych na danym obszarze** | **Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze** |
| Dziemiony | 0,00% | 0,00% |
| Grzegorz | 0,00% | 2,86% |
| Drzonówko | 11,11% | 0,00% |
| Szerokopas | 66,67% | 0,00% |
| Bocień | 15,00% | 2,00% |
| Świętosław | 40,00% | 0,00% |
| Zajączkowo | 50,00% | 0,00% |
| Dźwierzno | 12,90% | 4,24% |
| Januszewo | 0,00% | 0,00% |
| Kiełbasin | 22,22% | 0,00% |
| **Gmina** | **16,24%** | **1,63%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.***

### 3.1.4. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy

Miejscowości zlokalizowane w południowo - wschodniej części gminy, czyli **Mirakowo, Sławkowo, Kuczwały** zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych dwoma poniższymi wskaźnikami:

* Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze,
* Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze.

Do wyliczenia wartości wskaźników posłużyły dane statystyczne, zebrane w poniższych tabelach.

Tabela 11. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Ludność ogółem** | **Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej** | **Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze** |
| Mirakowo | 571 | 75 | 13,13% |
| Sławkowo | 216 | 17 | 7,87% |
| Kuczwały | 503 | 31 | 6,16% |
| **Gmina** | **9925** | **795** | **8,01%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.***

Tabela 12. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba gospodarstw domowych** | **Liczba interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| Mirakowo | 135 | 43 | 31,85% |
| Sławkowo | 53 | 12 | 22,64% |
| Kuczwały | 103 | 24 | 23,30% |
| **Gmina** | **2390** | **696** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Chełmży.***

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że co najmniej dwa problemy społeczne występują w miejscowości **Mirakowo.**

Tabela 13. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w południowo - wschodniej części gminy Chełmża

| **Miejscowość** | **Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| --- | --- | --- |
| Mirakowo | 13,13% | 31,85% |
| Sławkowo | 7,87% | 22,64% |
| Kuczwały | 6,16% | 23,30% |
| **Gmina** | **8,01%** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Komisariatu Policji w Chełmży.***

### 3.1.5. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy

Miejscowości zlokalizowane w środowej części gminy, czyli **Liznowo, Witkowo, Zelgno, Pluskowęsy, Zalesie, Strużal** zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych dwoma poniższymi wskaźnikami:

* Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze,
* Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze.

Do wyliczenia wartości wskaźników posłużyły dane statystyczne, zebrane w poniższych tabelach.

Tabela 14. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba dzieci do lat 17** | **Liczba dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny** | **Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze** |
| Liznowo | 39 | 14 | 35,90% |
| Witkowo | 18 | 4 | 22,22% |
| Zelgno | 63 | 16 | 25,40% |
| Pluskowęsy | 104 | 46 | 44,23% |
| Zalesie | 51 | 27 | 52,94% |
| Strużal | 25 | 14 | 56,00% |
| **Gmina** | **2101** | **810** | **38,55%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.***

Tabela 15. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba gospodarstw domowych** | **Liczba interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| Liznowo | 46 | 5 | 10,87% |
| Witkowo | 25 | 6 | 24,00% |
| Zelgno | 77 | 30 | 38,96% |
| Pluskowęsy | 109 | 26 | 23,85% |
| Zalesie | 61 | 42 | 68,85% |
| Strużal | 41 | 8 | 19,51% |
| **Gmina** | **2390** | **696** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Chełmży.***

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że co najmniej dwa problemy społeczne występują w miejscowości **Zalesie.**

Tabela 16. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej na obszarze miejscowości zlokalizowanych w środkowej części gminy Chełmża

| **Miejscowość** | **Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze** | **Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze** |
| --- | --- | --- |
| Liznowo | 35,90% | 10,87% |
| Witkowo | 22,22% | 24,00% |
| Zelgno | 25,40% | 38,96% |
| Pluskowęsy | 44,23% | 23,85% |
| Zalesie | 52,94% | 68,85% |
| Strużal | 56,00% | 19,51% |
| **Gmina** | **38,55%** | **29,12%** |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Komisariatu Policji w Chełmży.***

## 3.2. Analiza miejscowości, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach

**Przestrzeń zdegradowana**

Przestrzeń zdegradowana, zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” to to obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano działalności: przemysłowe, wojskowe, eksploatację kopalin, transportowe, rolnicze, infrastruktury komunalnej (związanej z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, zaopatrzeniem w energię).

Do kategorii przestrzeni zdegradowanych możliwe jest także zaliczenie terenów i obiektów, które pierwotnie pełniły innego rodzaju funkcje (np. usługowe, handlowe, mieszkaniowe, magazynowo-składowe) i nie są obecnie wykorzystywane w tym celu, jeśli możliwa jest ich adaptacja na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego, nawet jeśli nie dojdzie do zmiany funkcji pierwotnej. Specyficznym rodzajem „przestrzeni zdegradowanych” są także tereny i obiekty, w których rozpoczęto realizację zagospodarowania i jej nie zakończono – formalnie nie doszło więc do rozpoczęcia działalności, ale teren jest zajęty przez nieużytkowane obiekty. W szczególności do „przestrzeni zdegradowanych” należy zaliczyć: budynki (także budynki towarzyszące zasadniczej funkcji – np. w przypadku terenów przemysłowych lub gospodarstw rolnych także budynki zajmowane przez administrację, bazy pojazdów, itp.), place manewrowe, place składowe, tereny obsługi komunikacyjnej, tereny wyrobisk, tereny składowisk, budynki dworcowe, urządzenia stacyjne, rampy załadowcze, obiekty magazynowo-składowe (przy terenach przemysłowych, rolnych lub komunikacyjnych). Do kategorii przestrzeni zdegradowanych zalicza się także tereny i urządzenia infrastruktury technicznej służącej obsłudze ww. terenów, jeśli są z nimi integralnie związane (to znaczy po zaprzestaniu zasadniczej działalności nie zostały zaadaptowane na inne cele) – np. zakładowe ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, urządzenia zasilania w energię, w tym w energię elektryczną, stacje redukcyjne gazu, itp. Do kategorii przestrzeni zdegradowanych związanych z pełnionymi wcześniej działalnościami rolniczymi nie zalicza się użytków rolnych, a jedynie tereny zajmowane przez zabudowę (w tym służącą hodowli), zagospodarowanie towarzyszące i infrastrukturę obsługi tych terenów. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, do kategorii „przestrzeni zdegradowanej” możliwe jest zaliczenie terenów lub obiektów, które nie są wyłączone z dotychczasowego użytkowania (są to obiekty i tereny na których aktualnie prowadzi się działalność mieszczącą się w kategoriach użytkowania określonych powyżej) jeśli istnieje możliwość i jest społecznie lub ekonomicznie uzasadnione podjęcie działań na rzecz ich adaptacji do celów rozwoju społecznego lub gospodarczego realizujących ideę i spełniających kryteria uznania za działania rewitalizacyjne.

Przestrzeń zdegradowana wpisująca się w powyższą definicję, występuje na terenie miejscowości Kończewice, Mirakowo i Zalesie.

W Kończewicach przestrzeń zdegradowaną stanowi obecnie nieużytkowany teren będący własnością Skarbu Państwa i znajdujący się obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża, na którym wcześniej prowadzono działalność rolniczą. Na terenie tym znajdowała się również zlikwidowana oczyszczalnia ścieków.

W Mirakowie przestrzeń zdegradowaną stanowią grunty Gminy Chełmża. Jest to miejsce od dawna nieużytkowane. Teren jest zlokalizowany w obszarze zabudowy wiejskiej w sąsiedztwie zabytkowego pałacu, w którym mieszczą się lokale mieszkalne oraz świetlica wiejska. Teren przez szereg lat nie jest użytkowany i stanowi nieużytek.

W Zalesiu przestrzeń zdegradowaną stanowi obecnie nieużytkowany teren będący pierwotnie własnością Skarbu Państwa i przejęty nieodpłatnie przez Gminę Chełmża od ANR, na którym wcześniej prowadzono działalność rolniczą.

Szczegółowa charakterystyka przestrzeni zdegradowanych została zawarta w rozdziale 5 niniejszego Programu Rewitalizacji.

## 3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych oraz analiza pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych wykazała, że obszarem zdegradowanym w gminie są miejscowości: Kończewice, Mirakowo i Zalesie**.** W miejscowościach tych występują po dwa problemy społeczne oraz przestrzenie zdegradowane.


Tabela 17. Powierzchnia i ludność obszaru zdegradowanego na terenie gminy Chełmża

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Ludność | Udział w całkowitej liczbie mieszkańców gminy | Powierzchnia (ha) | Udział w całkowitej powierzchni gminy |
| Kończewice | 834 | 8,40% | 815,06 | 4,56% |
| Mirakowo | 571 | 5,75% | 1129,92 | 6,32% |
| Zalesie | 199 | 2,00% | 431,20 | 2,41% |
| Obszar zdegradowany | 1604 | 16,16% | 2376,18 | 13,30% |
| Gmina | 9925 | 100% | 17872,36 | 100% |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Chełmża.***

Zasięg obszaru zdegradowanego przedstawia poniższa mapa.

Mapa 2. Obszar zdegradowany w Gminie Chełmża



***Źródło: Opracowanie własne.***

# 4. Obszar rewitalizacji gminy

## 4.1. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji

W myśl „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” obszarem rewitalizacji jest obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów, których łączna powierzchnia będzie większa niż **20% powierzchni gminy** oraz zamieszkałych przez więcej niż **30% mieszkańców gminy**. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

„Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” wskazują, że do obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone przedsięwzięcia wynikające z programu rewitalizacji należy zaliczy te obszary zdegradowane (w całości lub częściowo), które spełniają przynajmniej jeden z zestawów kryteriów i tym samym zdecydować się na określony kierunek/kierunki działań rewitalizacyjnych. Dla obszarów wiejskich przewidziano następujące 4 cele rewitalizacji:

* **Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.** Za obszar rewitalizacji można uznać miejscowości, w których jednocześnie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. występuje przestrzeń zdegradowana, która może być zaadaptowana do celów rozwoju społecznego,
  2. na terenie miejscowości i w odległości 1,5 km od zwyczajowo przyjętego centralnego punktu miejscowości, liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej, chyba że uzasadniona i planowana interwencja zakłada utworzenie infrastruktury: komplementarnej wobec już istniejącej, lub bezpośrednio rozszerzającej (poprzez adaptację istniejących budynków) możliwości lokalowe infrastruktury już istniejącej, utworzenie infrastruktury należącej do tej samej kategorii oraz umożliwiającej realizację zadań/aktywności tego samego rodzaju, jeśli zapotrzebowanie społeczne przekracza możliwości infrastruktury już istniejącej, lub utworzenie infrastruktury zastępującej infrastrukturę tego samego rodzaju likwidowaną ze względu na stan wyeksploatowania, brak funkcjonalności, niespełnianie warunków bezpieczeństwa - to nie jest konieczne spełnienie wspomnianego warunku odległości 1,5 km.
* **Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji gospodarczej.** Za obszar rewitalizacji można uznać miejscowości, w których jednocześnie spełnione są warunki:

1. występują przestrzenie zdegradowane, które mogą być zaadaptowane do celów rozwoju gospodarczego,
2. na terenie gminy są zarejestrowane osoby bezrobotne.

* **Rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.** Za obszary rewitalizacji można uznać miejscowości, w których jednocześnie spełnione są warunki:

1. miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie kształcenia,
2. lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem zajęć aktywizujących (np. przez sektor ngo).

* **Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej.** Za obszar rewitalizacji można uznać miejscowości, w których jednocześnie spełnione są warunki:

1. miejscowość wykazuje wyższy od przeciętnej w gminie wskaźnik osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej lub miejscowość znajduje się wśród trzech miejscowości w gminie o największej bezwzględnej liczbie osób objętych sytuacją kryzysową,
2. lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem zajęć aktywizujących (np. przez sektor ngo).

Obszar rewitalizacji w gminie Chełmża obejmie w całości miejscowości: **Kończewice, Mirakowo i Zalesie**, które stanowią 13,30% powierzchni gminy i są zamieszkiwane przez 16,16% jej mieszkańców.


Tabela 18. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie gminy Chełmża

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Ludność | Udział w całkowitej liczbie mieszkańców gminy | Powierzchnia (ha) | Udział w całk. pow. gminy |
| Kończewice | 834 | 8,40% | 815,06 | 4,56% |
| Mirakowo | 571 | 5,75% | 1129,92 | 6,32% |
| Zalesie | 199 | 2,00% | 431,20 | 2,41% |
| Obszar rewitalizacji | 1604 | 16,16% | 2376,18 | 13,30% |
| Gmina | 9925 | 100% | 17872,36 | 100% |

***Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Chełmża.***


Zasięg obszaru do rewitalizacji na tle gminy przedstawia poniższa mapa.

Mapa 3. Obszar rewitalizacji w Gminie Chełmża



*Źródło: Opracowanie własne.*

Mapa 4. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w gminie Chełmża

****

***Źródło: Opracowanie własne.***

## 4.2. Cele rewitalizacji

Podobszary rewitalizacji spełniają **cel rewitalizacji** wskazany w „Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”. Cel, który spełniają poszczególne podobszary to przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.

Schemat 4. Cele rewitalizacji

|  |  |
| --- | --- |
| *Cel 1: Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej* | *Kończewice* |
| *Mirakowo* |
| *Zalesie* |



Źródło: Opracowanie własne.

Wybór celu został podyktowany stanem kryzysowym występującym na obszarze miejscowości: **Kończewice, Mirakowo i Zalesie**. Dla celu określono 2 warunki, których spełnienie oznacza możliwość podjęcia na tym obszarze działań rewitalizacyjnych o określonym kierunku.

Schemat 5. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Kończewice

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 6. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Mirakowo

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 7. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – miejscowość Zalesie

Źródło: Opracowanie własne.

# 5. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

## 5.1. Kończewice

Miejscowość Kończewice ma powierzchnię 815 ha i położona jest w zachodniej części Gminy Chełmża na zachód od Miasta Chełmża. Jest dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami, gdyż przez jej teren przebiega droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk-Toruń oraz droga wojewódzka 551 (Strzyżawa-Wąbrzeźno). Wieś jest całkowicie zwodociągowana, w 85% skanalizowana, a centrum wsi posiada oświetlenie uliczne.

Historycznie poza zabudową mieszkaniowo-gospodarczą układ przestrzenny wsi ukształtowany został wskutek procesów powstania bazy folwarcznej w XIX w. Wieś jest typem miejscowości przydrożnej z zabudową murowaną wzdłuż drogi z Chełmży do Nawry. W Kończewicach znajduje się pochodzący z XIX w. zespół pałacowo-parkowy z bazą folwarczną. Zespół pałacowo-parkowy (pałac, park, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową) wpisany jest do rejestru zabytków. Wieś leży na trasie pieszo-rowerowego zielonego szlaku turystycznego.

Kończewice należą do grupy siedmiu miejscowości Gminy zamieszkałych przez powyżej 500 osób. Obecnie są drugą co do wielkości wsią w Gminie Chełmża, gdzie zamieszkują 834 osoby tj. 8,4% mieszkańców gminy (wg. danych na 31.12.2016). Liczba mieszkańców od 2000 r. utrzymuje się na stałym poziomie.

O potencjale miejscowości świadczy jej rolniczy charakter. Użytki rolne stanowią 729 ha, co stanowi ponad 89% powierzchni całej miejscowości, w tym ponad 360 ha należy do rolniczego zakładu doświadczalnego, działającego w ramach firmy Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Prowadzone są tu prace hodowlane i doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych oraz nasiennictwo wysokich stopni odsiewu. W skład Oddziału w Kończewicach wchodzą aktualnie dwa gospodarstwa rolne: Kończewice i Nawra. W zakresie rozwoju gospodarczego poza indywidualną działalnością rolniczą funkcjonują w miejscowości 33 firmy reprezentujących następujące sektory: handel, usługi, budownictwo, zakłady stolarskie, sektor transportu oraz produkcji (dane Urzędu Gminy stan na dzień 31.12.2016 r.)

Problemy społeczne wskazujące na stan kryzysowy, będący powodem uznania Kończewic na Obszar Zdegradowany i Obszar Rewitalizacji to **uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niski poziom bezpieczeństwa.**

Problem uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynika z wysokiego udziału dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. Sytuację tę w porównaniu do średniej dla Gminy obrazuje poniższy wykres.

Wykres 4. Udział dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w Kończewicach na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Problemy w zakresie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej równie dobrze obrazuje wskaźnik udziału gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze.

Wykres 5. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w Kończewicach na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Niski poziom bezpieczeństwa w Kończewicach został stwierdzony na podstawie wyliczenia wartości wskaźnika obrazującego stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze. Wskaźnik ten dla Kończewic na tle gminy ujęto na poniższym wykresie.

Wykres 6. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Kończewicach na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Potwierdzenie niskiego poziomu bezpieczeństwa stanowi także liczba popełnionych wykroczeń względem ogółu mieszkańców, która w Kończewicach wynosi 3,00%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 1,86%

Wykres 7. Liczba wykroczeń względem ogółu mieszkańców w Kończewicach na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Oprócz problemów społecznych, świadczących o stanie kryzysowym, w miejscowości występuje także **przestrzeń zdegradowana** o powierzchni 1,85 ha w postaci obecnie nieużytkowanych terenów, na których dawniej prowadzono działalność rolniczą. Są to działki oznaczone nr geodezyjnymi: 88/2, 225, 233/37, 233/38, 233/39, 233/41, 233/42, 233/43, 233/46, 233/47, przedstawione na poniższej mapie.

Przestrzeń zdegradowana stanowi 0,23% powierzchni Kończewic.

Mapa 5. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Kończewice



***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

Teren ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy miejscowości. Jest to własność Skarbu Państwa znajdująca się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna ANR) i będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża. Użytkowanie wieczyste terenu zostało w roku 2008 darowane gminie przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział w Kończewicach (który był poprzednim użytkownikiem wieczystym) na cele infrastrukturalne. Na terenie tym znajdowała się również zlikwidowana oczyszczalnia ścieków należącą niegdyś do tego Instytutu. Oczyszczalnia była wybudowana pod koniec lat 70-tych i modernizowana w latach 80-tych ubiegłego wieku. Zbudowana została dla potrzeb zakładu, a następnie modernizowana z uwagi na powstające budynki mieszkalne dla pracowników Instytutu. Oczyszczalnia obsługiwała wielorodzinne budynki mieszkalne osiedla pracowniczego oraz obiekty publiczne zakładu. Została zlikwidowana w 2017 roku. Likwidacja polegała na wykopie infrastruktury oczyszczalni do poziomu 2 m poniżej rzędnej terenu oraz zasypaniu wykopów. Teren otaczający od dawna nieużywaną oczyszczalnię jest zachwaszczony i zdewastowany przez długotrwałe nieużytkowanie.

Zdjęcie 1. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Kończewice

|  |  |
| --- | --- |
| \\serwer-dell\Pulpity PIR\Agnieszka Wlodarska\Pulpit\Rewitalizacja\Przestrzeń zdegradowana\Kończewice fotografie\3.jpg | \\serwer-dell\Pulpity PIR\Agnieszka Wlodarska\Pulpit\Rewitalizacja\Przestrzeń zdegradowana\Kończewice fotografie\5.jpg |

***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

W wyniku przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze miejscowości Kończewice, planowane jest m. in**. zaadaptowanie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.** Założenia projektowe są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 kwietnia 2015 r. obowiązującym na terenie działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 88/2, 225, 233/37, 233/38, 233/39, 233/41, 233/42, 233/43, 233/46, 233/47, według którego przeznaczeniem podstawowym są m.in. tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej czy też usług nieuciążliwych.

Pod względem infrastruktury społecznej na terenie Kończewic obecnie funkcjonuje szkoła podstawowa, która obejmuje dzieci z miejscowości: Kończewice, Nawra, Bogusławki, Głuchowo, Bielczyny, Parowa Falęcka. Przy obiekcie szkolnym zlokalizowana jest sala sportowa i boiska. Na terenie Kończewic znajduje się także punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-4 lat. Na terenie wsi działa: Klub Sportowy Gminy Chełmża Cyklon Kończewice, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Kobiet Aktywnych „Szpilki” oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

W centrum wsi działa też świetlica wiejska, stanowiąca element infrastruktury dla aktywizacji społecznej mieszkańców. Znajduje się tam również plac zabaw. Świetlica zlokalizowana jest na działkach nr 241/7, 242/2 oraz 241/2. Budynek obejmuje pomieszczenia świetlicowe wraz z zapleczem sanitarnym oraz bardzo prowizorycznym zapleczem gastronomicznym. Jeszcze do niedawna część pomieszczeń była użytkowana przez Klub Sportowy Cyklon oraz przez Punkt Przedszkolny, a jeszcze wcześniej przez Agencję Pocztową. Obecnie większość pomieszczeń po byłych użytkownikach stoi pusta, a jedno pomieszczenie po szatni Klubu Sportowego zostało prowizorycznie zaadaptowane na potrzeby zaplecza kuchni. Generalnie obiekt ze względu na wciąż pogarszający się stan techniczny, wykorzystywany jest w coraz mniejszym stopniu. Na co dzień funkcjonuje w nim właściwie jedno pomieszczenie świetlicowe. Obiekt w chwili obecnej, aby mógł być w pełni wykorzystywany na potrzeby świetlicy wiejskiej, a tym samym na potrzeby aktywizacji i integracji mieszkańców, wymaga przebudowy i doposażenia. Dlatego konieczna jest realizacja projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach”. W wyniku realizacji tego projektu, miejscowość będzie posiadała świetlicę wraz z odpowiednim zapleczem gastronomicznym i sanitarnym oraz szatnią.

Stan istniejący świetlicy został zobrazowany na poniższych fotografiach.

Zdjęcie 2. Budynek świetlicy wiejskiej w Kończewicach

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

Infrastruktura powstała w miejscowości w wyniku adaptacji przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej będzie miała charakter komplementarny wobec infrastruktury świetlicy wiejskiej.

## 5.2. Mirakowo

Mirakowo posiada powierzchnię 1130 ha i położone jest w południowo-wschodniej części Gminy Chełmża nad Jeziorem Chełmżyńskim i Grodzieńskim ok. 10 km od Chełmży oraz 20 km od Torunia. Wieś Mirakowo obejmuje swym zasięgiem kolonie Morczyny oraz kolonie Grodno.

Główne potencjały miejscowości to jej walory przyrodnicze, rolniczy charakter oraz dobrze zorganizowany układ komunikacyjny.

Walory przyrodnicze Mirakowa stwarzają możliwość rozwoju infrastruktury turystycznej. Wiąże się to z dostępnością komunikacyjną oraz atrakcyjnością lokalizacji miejscowości i jej walorami przyrodniczo – krajobrazowymi (dostępność jezior oraz kompleks leśny). Pod względem zasobów historycznych i kulturowych na terenie Mirakowa znajduje się Zespół dworsko-pałacowy z 2 poł. XIX wieku, gdzie zlokalizowana jest świetlica wiejska.

W Mirakowie znajduje się Ośrodek Hodowli Polskiego Związku Łowieckiego. Użytki rolne w tej miejscowości stanowią 856 ha tj.76% jej powierzchni, co stanowi o przeważającym rolniczym charakterze. Na terenie Mirakowa znajdują się także 72 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni przekraczającej średnio 11 ha i jest zbliżona do średnia wielkość powierzchni gruntów rolnychw gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 roku, która wynosi 10,56 ha (dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 r.). Pod względem gospodarczym rozwija się także działalność pozarolnicza, głównie działalność gospodarcza związana z handlem, gastronomią, usługami, transportem oraz motoryzacją i budownictwem.

Układ komunikacyjny Mirakowa tworzy sieć dróg przebiegających przez całą miejscowość m.in. droga wojewódzka 499 o przebiegu Ostaszewo – Sławkowo - Mirakowo -wyprowadzająca ruch z południowej części Gminy w kierunku Torunia; droga wojewódzka 599 na odcinku Mirakowo - Grodno; droga powiatowa nr 2027C o przebiegu Morczyny-Kamionki Małe łączącą południową część Gminy z DK 15 i dalej Toruniem.

Wieś zamieszkuje 571 mieszkańców, co stanowi 5,75% ludności całej Gminy Chełmża. Analizując dane Gminy w latach 2000 - 2016 obserwuje się wzrost liczby mieszkańców tej miejscowości.

Problemy społeczne wskazujące na stan kryzysowy, będący powodem uznania Mirakowa na Obszar Zdegradowany i Obszar Rewitalizacji to **uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niski poziom bezpieczeństwa.**

Problem uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynika z wysokiego udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze. Sytuację tę w porównaniu do średniej dla Gminy obrazuje poniższy wykres.

Wykres 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w Mirakowie na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Problemy w zakresie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej równie dobrze obrazuje wskaźnik udziału gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze.

Wykres 9. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem w Mirakowie na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Niski poziom bezpieczeństwa w Mirakowie został stwierdzony na podstawie wyliczenia wartości wskaźnika obrazującego stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze. Wskaźnik ten dla Mirakowa na tle gminy ujęto na poniższym wykresie.

Wykres 10. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Mirakowie na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Oprócz problemów społecznych, świadczących o stanie kryzysowym, w miejscowości występuje także **przestrzeń zdegradowana** w postaci obecnie nieużytkowanych terenów. Teren ten w przeszłości był nierozerwalnie związany z funkcją mieszkaniową i stanowił zaplecze dla mieszkańców budynku pałacu, w którym znajduje się 13 mieszkań komunalnych. Na terenie tym zlokalizowany był budynek gospodarczy użytkowany przez mieszkańców pałacu na cele składowo-gospodarcze, plac tzw. podwórko gospodarcze oraz prowizoryczne miejsca parkingowe dla mieszkańców budynku. Budynek składowo-gospodarczy obecnie nie istnieje, a pozostałości po fundamentach, ze względów bezpieczeństwa, zostały uprzątnięte. W wyniku porządkowania przestrzeni wokół pałacu miejsca parkowania i garażowania zostały wyznaczone w innej lokalizacji. Przestrzeń zdegradowana stanowi część terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 237/10, o powierzchni 0,78 ha, przedstawionej na poniższej mapie.

Przestrzeń zdegradowana stanowi 0,07% powierzchni Mirakowa.

Mapa 6. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Mirakowo



***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

Teren ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy miejscowości – w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu, w którym mieszczą się lokale mieszkalne i świetlica wiejska. Jest to własność Gminy Chełmża. Teren przez szereg lat nie jest użytkowany i stanowi nieużytek. Wymaga regularnego wykaszania, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi zachwaszczenia i wyrzucania na wskazanym terenie nieczystości stałych.

Zdjęcie 3. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Mirakowo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

W wyniku przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze miejscowości Mirakowo, planowane jest m. in**. zaadaptowanie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.** Założenia projektowe są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XIX/168/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016 r. obowiązującym na terenie działki oznaczonej nr geodezyjnym 237/10, według którego przeznaczeniem podstawowym są tereny publicznych usług, kultury, sportu i rekreacji.

Na terenie wsi nie funkcjonują zorganizowane formy aktywności mieszkańców. Brakuje zagospodarowanych terenów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Pod względem infrastruktury społecznej na terenie Mirakowa obecnie funkcjonuje jedynie wspomniana wyżej świetlica wiejska znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni zdegradowanej. Przy świetlicy znajduje się plac zabaw – wyeksploatowane drewniane urządzenia. Infrastruktura powstała w wyniku adaptacji przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej będzie w zakresie stworzenia placu zabaw likwidowała infrastrukturę wyeksploatowaną. W pozostałym zakresie będzie miała charakter komplementarny.

## 5.3. Zalesie

Miejscowość Zalesie ma powierzchnię 431 ha i zlokalizowana jest nad Jeziorem Chełmżyńskim. Przez wieś przebiega droga wojewódzka 649 prowadząca w kierunku Kowalewa Pomorskiego. Administracyjnie wieś wchodzi w skład sołectwa Pluskowęsy.

Największym atutem Zalesia są jego walory przyrodnicze związane z lokalizacją miejscowości nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz występowanie nielicznych na terenie gminy obszarów zadrzewionych. Stwarza to możliwość rozwoju infrastruktury turystycznej.

Pod względem funkcjonalno-przestrzennym miejscowość posiada tereny do zagospodarowania, głównie na cele infrastruktury turystycznej, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej. W okresie letnim na terenie miejscowości nad Jeziorem Chełmżyńskim czynny jest ośrodek wypoczynkowy. Pod względem zasobów kulturowych na terenie wsi znajduje się wpisany do ewidencji zabytków park dworski oraz zabudowa dworska.

Wieś ma charakter typowo rolniczy, gdzie użytki rolne stanowią 397 ha - 92% powierzchni miejscowości. Większość gruntów należy do Majątku Rolnego Zalesie.

W miejscowości mieszka 199 osób, co stanowi 2 % wszystkich mieszkańców Gminy Chełmża. Zalesie należy do grupy 15 wsi, w których liczba mieszkańców nie przekracza 200 osób.

Problemy społeczne wskazujące na stan kryzysowy, będący powodem uznania Zalesia na Obszar Zdegradowany i Obszar Rewitalizacji to **uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niski poziom bezpieczeństwa.**

Problem uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynika z wysokiego udziału dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. Sytuację tę w porównaniu do średniej dla Gminy obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11. Udział dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w Zalesiu na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Problemy w zakresie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej równie dobrze obrazuje wskaźnik udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze.

Wykres 12. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w Zalesiu na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Niski poziom bezpieczeństwa w Zalesiu został stwierdzony na podstawie wyliczenia wartości wskaźnika obrazującego stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze. Wskaźnik ten dla Zalesie na tle gminy ujęto na poniższym wykresie.

Wykres 13. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w Kończewicach na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Potwierdzenie niskiego poziomu bezpieczeństwa stanowi także liczba popełnionych wykroczeń względem ogółu mieszkańców, która w Zalesiu wynosi 15,08% (30 wykroczeń), przy średniej dla Gminy wynoszącej 1,86% oraz liczba popełnionych przestępstw kryminalnych (5 przestępstw kryminalnych) względem ogółu mieszkańców, wynosząca 2,51%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 0,77%.

Wykres 14. Liczba wykroczeń względem ogółu mieszkańców w Zalesiu na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Wykres 15. Liczba przestępstw kryminalnych względem ogółu mieszkańców w Zalesiu na tle gminy

***Źródło: Opracowanie własne.***

Oprócz problemów społecznych, świadczących o stanie kryzysowym, w miejscowości występuje także **przestrzeń zdegradowana** w postaci obecnie nieużytkowanych terenów, na których dawniej prowadzono działalność rolniczą. Jest to działka o numerze 34, o powierzchni 0,89 ha, przedstawiona na poniższej mapie.

Przestrzeń zdegradowana stanowi 0,21% powierzchni miejscowości Zalesie.

Mapa 7. Lokalizacja przestrzeni zdegradowanej w miejscowości Zalesie



***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

Teren ten niegdyś stanowiło osiemnaście działek o powierzchni 400 - 500 m2 każda, użytkowanych rolniczo (działki rolniczo-warzywne), które łącznie z działkami położonymi po przeciwległej stronie drogi wewnętrznej oznaczonej na powyższej mapie numerem geodezyjnym 24/41 stanowiły zwarty kompleks. Działki te w latach 70-tych stanowiły teren Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ostaszewie i z założenia miały być użytkowane rolniczo przez mieszkańców wsi Zalesie będących pracownikami PGR. Faktycznie w związku z niewielkim zainteresowaniem działkami teren ten wykorzystywany był przez PGR jako plac składowo – magazynowy, związany z prowadzoną działalnością rolniczą. Plac ten stanowił zaplecze dla zlokalizowanych nieopodal budynków gospodarsko-inwentarskich, które w części zostały rozebrane, a w części istnieją nadal. W chwili rozwiązania Państwowych Gospodarstw Rolnych teren jako grunt Skarbu Państwa wszedł do zasobów ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Cześć terenów została zagospodarowana rolniczo przez ANR poprzez ustanowienie dzierżawy gruntów rolnych. Pozostała część terenu, od strony zabudowań wsi (zaznaczona na mapie kolorem zielonym) pozostała nieużytkowana, co w efekcie spowodowało jej zachwaszczenie, zanieczyszczenie i degradację.

Zdjęcie 4. Przestrzeń zdegradowana w miejscowości Zalesie

|  |  |
| --- | --- |
| \\serwer-dell\Pulpity PIR\Agnieszka Wlodarska\Pulpit\Rewitalizacja\Przestrzeń zdegradowana\Zalesie fotografie\3.jpg | \\serwer-dell\Pulpity PIR\Agnieszka Wlodarska\Pulpit\Rewitalizacja\Przestrzeń zdegradowana\Zalesie fotografie\2.jpg |

***Źródło: Urząd Gminy Chełmża.***

Na wniosek mieszkańców w dniu 30 kwietnia 2015 r. Gmina Chełmża przejęła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w/w teren z przeznaczeniem na zagospodarowania w zakresie kultury i kultury fizycznej. Gmina z chwilą przejęcia terenu dokonała scalenia przejętych działek o nr geodezyjnych: 24/22, 24/23, 24/23, 24/24, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28, 24/29, 24/30, 24/31, 21/32, 24/33, 24/34, 24/35, 24/36, 24/37, 24/38, 24/39, które zostały scalone w działkę o nr 34. Ponadto usunięto wszystkie nieczystości stałe. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dot. zachwaszczenia terenu oraz powtarzającego się zaśmiecania nieczystościami stałymi, gmina usuwa nagromadzone nieczystości oraz wykasza działkę w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się chwastów. Aktualnie teren jest w dalszym ciągu nieużytkowany. Do przestrzeni zdegradowanej prowadzi droga, stanowiąca działkę nr 24/12. Jest to ciąg o długości 260 mb, łączący się z drogą wojewódzką nr 649. Droga obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – jest utwardzona, ale posiada liczne uszkodzenia nawierzchni, wymagające pilnego remontu. Wzdłuż drogi nie ma chodnika, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowa chodnika jest inwestycją, którą należy przeprowadzić w trybie pilnym.

W wyniku przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze miejscowości Zalesie, planowane jest m. in**. zaadaptowanie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.** Założenia projektowe w zakresie zagospodarowania obszaru zdegradowanego są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LI/388/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2014 r. obowiązującym na terenie działki oznaczonej nr geodezyjnym 34, według którego przeznaczeniem podstawowym są usługi publiczne z zakresu kultury i sportu, zieleń parkowa publiczna.

Na terenie wsi nie funkcjonują zorganizowane grupy aktywności społecznej. Pod względem infrastruktury społecznej miejscowość Zalesie nie posiada własnej świetlicy wiejski. Przestrzeń aktywizacji społecznej tworzy jedynie infrastruktura zlokalizowana na terenie ośrodka wypoczynkowego w postaci placu zabaw, pomostów rekreacyjnych i boisk do piłki plażowej. Przestrzeń zdegradowana, która ma zostać zaadaptowana na cele aktywizacji społecznej znajduje się w promieniu 1,5 km od infrastruktury ośrodka. Infrastruktura, która powstanie w wyniku adaptacji przestrzeni zdegradowanej będzie w zakresie stworzenia placu zabaw powieleniem infrastruktury istniejącej, jednak powstanie ona z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie społeczne przekracza możliwości już istniejącej infrastruktury. Infrastruktura ośrodka jest wykorzystywana przez osoby korzystające z wypoczynku nad jeziorem w związku z czym jest niedostępna dla mieszkańców. W pozostałym zakresie infrastruktura będzie miała charakter komplementarny.

# 6. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji

Dla optymalnego przygotowania procesu rewitalizacji, pierwszym krokiem było przeprowadzenie pełnej diagnozy problemów z jakimi borykają się mieszkańcy i użytkownicy gminy Chełmża. Na tej podstawie zdefiniowana została wizja zmiany (odnowy) obszaru wymagającego rewitalizacji, czyli miejscowości Kończewice, Mirakowo i Zalesie. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego obejmuje okres do 2023 r. i odnosi się do wszystkich sfer, w których zdiagnozowano problemy.

Ważne przy określaniu wizji było poznanie oczekiwań społeczeństwa wobec zamierzonej rewitalizacji danego obszaru – dotyczy to zarówno mieszkańców i użytkowników obszaru rewitalizacji, jak i wszystkich, na których będą mieć wpływ podjęte działania rewitalizacyjne. Przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami wskazało najbardziej oczekiwane efekty procesu rewitalizacji. Na ich podstawie sformułowano poniższą wizję obszaru rewitalizacji.

**Problemy:**

We wszystkich trzech miejscowościach stanowiących obszar rewitalizacji zdiagnozowano następujące problemy:

* Wysoki poziom uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
* Niski poziom bezpieczeństwa
* Występowanie przestrzeni zdegradowanych, które mogą zostać zaadaptowane na cele rozwoju społecznego
* Konieczność rozwoju istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej

**Sposób rozwiązania:**

Aby rozwiązać zidentyfikowane problemy społeczne oraz problemy występujące w sferze przestrzenno – funkcjonalnej (istnienie przestrzeni zdegradowanych), zaproponowano szereg działań skierowanych do mieszkańców rewitalizowanych obszarów.

Działania te to:

1. Aktywizacja społeczna mieszkańców w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenia poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17 – w odpowiedzi na te problemy społeczne zaproponowano działania projektowe, polegające przede wszystkim na przedstawieniu społeczności lokalnej oferty spędzania czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości oraz pokazać dobre wzorce i postawy, wskazujące, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie. W ramach propozycji przedsięwzięć, które docelowo mają wpłynąć na poprawę poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach znalazły się programy edukacyjne pod kątem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”, zajęcia nauki jazdy na rowerze dla najmłodszych, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, połączone z pokazami medycznymi i strażackimi, zajęcia samoobrony oraz organizacje pikników pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni”. Z kolei w celu zmniejszenia poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym zasiłków rodzinnych na dzieci do lat 17, proponuje się realizację przedsięwzięć takich jak zajęcia i turnieje sportowe oraz półkolonie, zajęcia popołudniowe m.in. plastyczne, językowe czy rytmiczne dla dzieci, różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży, zajęcia dla dorosłych ukierunkowane na zwiększenie kompetencji społecznych czy budowanie poczucia własnej wartości, zajęcia aktywizujące dla seniorów.
2. Zaadaptowanie przestrzeni zdegradowanych na cele aktywizacji społecznej – w Kończewicach, Mirakowie i Zalesiu znajdują się przestrzenie zdegradowane, które można zaadaptować na cele aktywizacji społecznej. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż obecnie na obszarze rewitalizacji nie ma infrastruktury, która jest niezbędna do przeprowadzenia zaplanowanych projektów społecznych – nie ma miejsca, gdzie można by realizować zajęcia z bezpieczeństwa na drodze, brak plenerów, gdzie mogły by się odbyć pokazy medyczne czy strażackie, brak przestrzeni do realizacji zajęć z samoobrony czy planowanych turniejów piłki plażowej. Dlatego też zagospodarowanie przestrzeni publicznych jest elementem determinującym realizację projektów społecznych.
3. Rozwój istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej – obecnie budynek świetlicy wiejskiej w Kończewicach popada w ruinę i aby móc w pełni prowadzić działania aktywizacyjne i integrujące mieszkańców, w szczególności w okresie zimowym, oprócz zagospodarowania przestrzeni zdegradowanej, konieczna jest także przebudowa świetlicy wiejskiej.

**Efekty:**

W efekcie planowanych działań prognozuje się, że:

1. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na rewitalizowanym obszarze – zaproponowana oferta zajęć w zamyśle ma doprowadzić m. in. do poznania przez dzieci prawidłowych zachowań na drodze, zarówno będąc pieszym, jak i rowerzystą, nauki technik samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy, co w efekcie ma doprowadzić do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Ponadto zaproponowanie mieszkańcom oferty spędzania czasu wolnego ma doprowadzić do zmniejszenia poziomu przestępczości na obszarze rewitalizacji,
2. Zmniejszeniu ulegnie poziom korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym z zasiłków rodzinnych na dzieci do lat 17 – zaproponowane działania projektowe mają na celu pokazanie dobrych wzorców i uświadomienie młodym ludzi, że nie muszą powielać zachowań swoich rodziców, dla których niejednokrotnie korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej może stanowić sposób na życie. U dorosłych w wyniku udziału w projekcie wzrośnie poczucie własnej wartości, a oferta dla seniorów będzie przeciwdziałała ich wykluczeniu, budziła poczucie przydatności w społeczeństwie i ważności oraz wypełni im wolny czas,
3. Na obszarze rewitalizacji zagospodarowane zostaną przestrzenie zdegradowane, dzięki czemu powstaną przestrzenie publiczne z infrastrukturą umożliwiającą zrealizowanie projektów społecznych. Wykonie tej infrastruktury jest niezbędne do przeprowadzania działań miękki, a w efekcie do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego,
4. Nastąpi poprawa jakości istniejącej infrastruktury społecznej – przebudowana świetlica wiejska będzie miejscem integracji i aktywizacji mieszkańców nie tylko w okresie letnim, ale także zimowym, w związku z czym można uznać, że przeprowadzenie tego zadania infrastrukturalnego znacząco wzmocni planowane efekty wynikające z realizacji projektów społecznych.

# 7. Cele rewitalizacji i kierunki działań

## 7.1. Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia

W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim.

Każdy cel został opisany przy pomocy skwantyfikowanych wskaźników z określonymi wartościami bazowymi i docelowymi. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano konkretne kierunki działań. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań pozwalających na osiąganie założonych celów.

Tabela 19. Cel, kierunki działań i przedsięwzięcia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CEL | KIERUNKI DZIAŁAŃ | PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Przekształcenie przestrzeni zdegradowanych i rozwój istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej | 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów zdegradowanych | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach |
| 1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej |
| 2. Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanych i rozwój istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej mieszkańców | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej |
| 2.2. Poprawa jakości istniejącej infrastruktury społecznej |

***Źródło: Opracowanie własne.***

## 7.2. Wskaźniki

Cel rewitalizacji został opisany skwantyfikowanymi wskaźnikami, z określonymi wartościami bazowymi i docelowymi planowanymi do osiągnięcia w 2023 r.

Tabela 20. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

| Nazwa wskaźnika | Rok bazowy  2016 | Rok docelowy  2023 |
| --- | --- | --- |
| Cel: Przekształcenie przestrzeni zdegradowanych na cele aktywizacji społecznej | | |
| Kończewice | | |
| Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze | 52,88% | 37,17% |
| Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze | 38,99% | 29,82% |
| Udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru | 0,23% | 0,00% |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 0 | 530 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 7 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 1,7914 ha |
| Mirakowo | | |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | 13,13% | 7,88% |
| Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze | 31,85% | 28,15% |
| Udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru | 0,07% | 0% |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 0 | 200 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 1 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 0,78 ha |
| Zalesie | | |
| Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze | 52,94% | 33,33% |
| Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze | 68,85% | 36,07% |
| Udział przestrzeni zdegradowanej w powierzchni ogólnej danego obszaru | 0,21% | 0% |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 0 | 100 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 2 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 1,13 ha |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 | 260 mb |

***Źródło: Opracowanie własne***

# 8. Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów oraz wyprowadzenia obszarów rewitalizowanych ze stanu kryzysowego, a także zrealizowania wytyczonych kierunków działań, niezbędne jest wskazanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, wynikających z programu rewitalizacji i logicznie powiązanym z treścią oraz celami programu.

W poniższej tabeli wskazano kluczowe dla procesu rewitalizacji przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne nastawione na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.

Tabela 21. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)** | **Przedsięwzię-cie (nr, nazwa)** | **Projekt (nr, nazwa)** | **Typ projektu** | **Opis projektu** | | | | | |
| **Podmiot/y realizujący/e projekt** | **Zakres realizowanych zadań** | **Lokalizacja (miejsce przeprowa-dzenia danego projektu)** | **Szacowana wartość projektu (zł)** | **Prognozowane rezultaty** | **Sposób oceny I zmierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Cel rewitalizacji: Przekształcenie przestrzeni zdegradowanych i rozwój istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej | | | | | | | | | |
| Kierunek działań: Aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów zdegradowanych | | | | | | | | | |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | GOPS w partnerstwie z CIK[[4]](#footnote-4) | Realizacja projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kończewice oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Projekt skierowany zostanie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jego dwa główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych oraz ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie.  W ramach projektu planuje się więc działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:   * stworzenie programu edukacyjnego pod kątem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nauka zasad poruszania się na drodze, zakończona egzaminem na kartę rowerową), * zajęcia pod hasłem „Bądź widoczny na drodze” z udziałem policjanta lub strażnika gminnego na temat bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły – zachowanie bezpieczeństwa przy wsiadaniu do autobusu, zasady umiejętnego korzystania z gadżetów odblaskowych * zajęcia nauki jazdy na rowerze dla małych dzieci * organizację turnieju sportowego rozgrywek siatkówki plażowej, * organizację półkolonii, w ramach których realizowane będą zajęcia sportowe, warsztaty fotograficzne, plenery plastyczne * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku, * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni”   Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zatrudnienie animatora, który będzie osobą koordynującą wszystkie ww. działania.  Wszystkie planowane zajęcia będą odbywały się w okresie letnim od maja do września w plenerze, z wykorzystaniem przestrzeni zagospodarowanej w wyniku realizacji projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach”. | Kończewice, działka nr 233/37 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 20  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 20 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 2. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | S | GOPS w partnerstwie z CIK | j.w. | Kończewice, działka nr 233/37 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 20  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 20 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja III | S | GOPS | Realizacja projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kończewice oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Projekt skierowany zostanie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jego dwa główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych oraz ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie.  W ramach projektu planuje się więc działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:   * stworzenie programu edukacyjnego pod kątem poprawy bezpieczeństwa z wykorzystaniem technik samoobrony * zajęcia sportowe – siatkówka, zajęcia ruchowe i gimnastyczne z wykorzystaniem elementów siłowni zewnętrznej, zajęcia hula-hop, zajęcia fitness * organizację zajęć sportowych z wykorzystaniem infrastruktury Pumptrucka oraz bujaczki, * realizację zajęć edukacji ekologicznej – zajęcia ekologiczno – przyrodnicze, gry terenowe, kreatywne warsztaty uczące postaw ekologicznych * organizację gier i zabaw przy wsparciu animatora.   Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zatrudnienie animatora, który będzie osobą koordynującą wszystkie ww. działania.  Wszystkie planowane zajęcia będą odbywały się w okresie letnim od lipca do sierpnia w plenerze, z wykorzystaniem przestrzeni zagospodarowanej w wyniku realizacji projektów „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” oraz „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – II etap” | Kończewice, działka nr 233/37  233/41  233/47  233/46  233/44  233/43  233/42  233/39 | 15.000,00 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 16  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 16 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 4. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja IV | S | GOPS | Realizacja projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kończewice oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Projekt skierowany zostanie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jego dwa główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych oraz ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie.  Wszystkie planowane działania dotyczące aktywności społecznej realizowane będą pod kierunkiem fachowca (zatrudnienie animatora).  Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości.  Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców.  W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscowości planuje się zajęcia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi.  Planowane zajęcia będą odbywały się w okresie jesienno – zimowym w świetlicy wiejskiej w Kończewicach, która zostanie przebudowana w wyniku realizacji projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach”. | Świetlica wiejska w Kończewicach  działki nr 241/7  242/2  241/2 | 15.000,00 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 16  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 16 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 5. Szkoła rodzica | S | GOPS | Realizacja projektu będzie miała na celu zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Zajęcia w ramach Szkoły rodzica prowadzone będą przez animatora, psychologa, pedagoga oraz doradcę zawodowego, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami z możliwością zadawania pytań i dyskusji. W trakcie wszystkich  spotkań uczestniczyć będzie animator, który będzie prowadzić ćwiczenia z uczestnikami oraz będzie mentorem grupy samopomocowej.  W trakcie zajęć uczestnicy będą korzystać ze wsparcia pedagoga, który będzie udzielał pomocy przy doborze metod wychowawczych, psychologa - pomoc w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego przy wychowywaniu i edukacji dzieci, doradcy zawodowego - zmotywowanie do podjęcia aktywności zawodowej i aktywne poszukiwanie pracy. | Świetlica wiejska w Kończewicach  działki nr 241/7  242/2  241/2 | 10.000,00 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 10  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 10 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 6. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | GOPS w partnerstwie z CIK | Realizacja projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Mirakowo oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych.  Wszystkie planowane działania dotyczące aktywności społecznej realizowane będą pod kierunkiem fachowców (zatrudnienie animatora).  Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości.  Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców.  Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, zwiększenie kompetencji społecznych, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe, jak i kulturalne. Planuje się m. in. zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia kulinarne czy zajęcia psycho-ruchowe.  W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscowości planuje się:   * zajęcia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi, pokazy strażackie, pokazy medyczne (w tym pokaz wyposażenia karetki i wozu strażackiego), * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku, * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni”   Część planowanych zajęć będzie odbywała się w świetlicy wiejskiej w Mirakowie, która w ostatnim roku została wyremontowana i jej stan w pełni pozwala na prowadzenie w niej działań aktywizujących lokalną społeczność.  Zajęcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa będą odbywały się w okresie letnim od maja do września w plenerze, z wykorzystaniem przestrzeni zagospodarowanej w wyniku realizacji projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo”. | Mirakowo, działka nr 237/10 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 15  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 15 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 7. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | S | GOPS w partnerstwie z CIK | j.w. | Mirakowo, działka nr 237/10 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 15  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 15 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 3 Zalesie | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 8. Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | GOPS w partnerstwie z CIK | Realizacja projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Zalesie oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Projekt skierowany zostanie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jego dwa główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych oraz ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie.  W ramach projektu planuje się więc działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:   * zajęcia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi, pokazy strażackie, pokazy medyczne (w tym pokaz wyposażenia karetki i wozu strażackiego), * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku, * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni” * organizację turnieju sportowego rozgrywek siatkówki plażowej, * organizację półkolonii, w ramach których realizowane będą m. in. zajęcia sportowe, warsztaty fotograficzne, plenery plastyczne   Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zatrudnienie animatora, który będzie osobą koordynującą wszystkie ww. działania.  Wszystkie planowane zajęcia będą odbywały się w okresie letnim od maja do września w plenerze, z wykorzystaniem przestrzeni zagospodarowanej w wyniku realizacji projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie”. | Zalesie, działka nr 34 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 15  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 15 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 3 Zalesie | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowa-nych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | 9. Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeń-stwa i uniezależnie-nia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | S | GOPS w partnerstwie z CIK | j.w. | Zalesie, działka nr 34 | 58.823,53 | **Wskaźniki produktu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 15  **Wskaźniki rezultatu:**  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 15 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Kierunek działań: Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanych i rozwój istniejącej infrastruktury na cele aktywizacji społecznej mieszkańców | | | | | | | | | |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | 10. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach | PF | Gmina Chełmża | Projekt obejmuje:   1. Stworzenie miasteczka rowerowego (wyasfaltowanie terenu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego) 2. Stworzenie boiska do piłki plażowej, 3. Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, 4. Montaż obiektów małej architektury m.in. altany ogrodowe, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej, 5. Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, 6. Założenie trawników, 7. Wykonanie parkingu dla 10 sam. osobowych, 8. Instalację monitoringu. | Kończewice, działka nr 233/37 | 674.000,00 | **Wskaźnik produktu:**  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 3 szt. (miasteczko, boisko, zieleń)  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1,2 ha  **Wskaźnik rezultatu:**  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 380 osób | Protokół odbioru, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty zagospodarowanej przestrzeni |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | 11. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II | PF | Gmina Chełmża | Projekt obejmuje:   1. Wykonanie PUMPTRACKa o długości ok. 200-220 mb wraz z miejscem do odpoczynku, ławkami i koszem na odpady, 2. Wykonanie przystanku dla rowerzystów wraz z przystankiem napraw rowerów, 3. Montaż bujaczki dla dorosłych, 4. Uzupełnienie utwardzeń, 5. Założenie trawników, 6. Ogrodzenie terenu od strony kotłowni, 7. Wykonanie nasadzeń. | Kończewice, działka nr 233/41  233/47  233/46  233/44  233/43  233/42  233/39 | 700.000,00 | **Wskaźnik produktu:**  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 3 szt. (Pumptruck, przystanek dla rowerzystów, przystanek wraz z naprawą rowerów, uporządkowana przestrzeń publiczna)  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,3514 ha  **Wskaźnik rezultatu:**  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 100 osób | Protokół odbioru, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty zagospodarowanej przestrzeni |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2.2. Poprawa jakości istniejącej infrastruktury społecznej | 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach | PF | Gmina Chełmża | Przebudowa istniejącego obiektu z uwzględnieniem przygotowania go do rozbudowy:  1. Przebudowa układu funkcjonalnego łącznie z przygotowaniem przekuć w ścianie szczytowej do pomieszczeń wybudowanych w przyszłości w ramach 2 etapu. Do czasu wykonania drugiego etapu montaż okien/witryn w tych otworach lub zamurowanie ich (szczegóły określi projekt),  2. Zmiana układu okien i drzwi,  3. Przebudowa dachu,  4. Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem pompy ciepła,  5. Roboty wykończeniowe wewnątrz: posadzki, sufity, okładziny ścian, stolarka drzwiowa itd.  6. Wyposażenie obiektu,  7. Zagospodarowanie terenu. | Kończewice, działki nr  241/7  242/2  241/2 | 830.000,00 | **Wskaźnik produktu:**  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. (świetlica)  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,24 ha  **Wskaźnik rezultatu:**  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 100 osób | Protokół odbioru, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty zagospodarowanej przestrzeni |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | 13. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo | PF | Gmina Chełmża | Projekt obejmuje:   1. Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, 2. Wykonanie parkingu dla 10 sam. osobowych, 3. Montaż obiektów małej architektury m.in. altana ogrodowa, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej, 4. Montaż elementów placu zabaw, 5. Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, 6. Założenie trawników, 7. Instalację monitoringu. | Mirakowo, działka nr 237/10 | 200.000,00 | **Wskaźnik produktu:**  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,78 ha  **Wskaźnik rezultatu:**  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 200 osób | Protokół odbioru, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty zagospodarowanej przestrzeni |
| Obszar nr 3 Zalesie | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | 14. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie | PF | Gmina Chełmża | Projekt obejmuje:   1. Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, 2. Montaż obiektów małej architektury m.in. altany ogrodowe, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, 3. Stworzenie boiska do piłki plażowej, 4. Montaż elementów placu zabaw i zainstalowanie siłowni zewnętrznej, 5. Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, 6. Założenie trawników, 7. Wykonanie remontu drogi o dł. ok. 260mb, 8. Instalację monitoringu. | Zalesie, działka nr 34 | 500.000,00 | **Wskaźnik produktu:**  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt. (droga, uporządkowana przestrzeń publiczna)  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,89 ha  Długość przebudowanych dróg gminnych – 260 mb  **Wskaźnik rezultatu:**  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 100 osób | Protokół odbioru, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty zagospodarowanej przestrzeni |

***Źródło: Opracowanie własne***

Tabela 22. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)** | **L.p.** | **Typ przedsięwzięcia** | **Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Cel rewitalizacji: Przekształcenie przestrzeni zdegradowanych na cele aktywizacji społecznej | | | |
| Kierunek działań: Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanych na cele aktywizacji społecznej mieszkańców | | | |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1. | PF | **„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w miejscowości Kończewice”**  Planowany zakres projektu to:   1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 335 mb 2. Instalacja oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki – ok. 14 lamp   Ścieżka jest bezpośrednio przyległa do terenu objętego projektem „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” |
| Obszar nr 2  Mirakowo | 2. | PF | **„Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz remont wejścia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”**  Planowany zakres projektu to:   * + 1. Wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł i stołów do kuchni),     2. Doposażenie kuchni,   Remont wejścia do świetlicy i zagospodarowanie otoczenia. |
| Obszar nr 3  Zalesie | 3. | PF | **„Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalesie – centrum wsi”**  Planowany zakres projektu to budowa chodnika o długości 308 mb.  Chodnik na odcinku ok. 260 mb przebiega wzdłuż drogi stanowiącej przedmiot projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie” |

***Źródło: Opracowanie własne***

# 9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

Podczas programowania procesu rewitalizacji nadrzędną zasadą jaką kierowano się przy wyborze projektów rewitalizacyjnych było zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach, przede wszystkim przestrzennym, problemowym, proceduralno - instytucjonalnym oraz komplementarnością źródeł finansowania.

## 9.1. Koncepcja projektów zintegrowanych

Zastosowano również tzw. formułę projektów zintegrowanych, która polega na tym, że w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych są one jedynie niezbędną bazą umożliwiającą realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanych na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze wskazanym do rewitalizacji (Kończewice, Mirakowo, Zalesie). Przy czym **projekty infrastrukturalne pełnią jedynie funkcję uzupełniającą** dla projektów społecznych, a ich realizacja jest niezbędna dla prowadzenia działań społecznych.

Poniższa tabela przedstawia koncepcję zintegrowania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tabela 23. Koncepcja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

|  |  |
| --- | --- |
| **Kończewice** | |
| **Projekt wiodący** | **Projekt uzupełniający** |
| 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I  2. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | 10. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach |
| 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja III | 10. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach  11. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II |
| 4. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja IV  5. Szkoła rodzica | 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach |
| **Uzasadnienie zintegrowania** | |
| W Kończewicach w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne:   * 1. wysoki stopień uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na tym obszarze wyniósł 52,88%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 38,55%,   2. niski poziom bezpieczeństwa – stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na tym obszarze wyniósł 38,99%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 29,12%.   Ponadto zdiagnozowano występowanie przestrzeni zdegradowanej, która może zostać zaadaptowana na cele aktywizacji społecznej. Powierzchnia tej przestrzeni wynosi 1,85 ha, co stanowi 0,23% powierzchni Kończewic.  Dodatkowo zauważyć należy, że w złym stanie technicznym jest świetlica wiejska w Kończewicach, co powoduje, że jej użytkowanie jest ograniczane, a tym samym zaczyna brakować miejsca do aktywizacji i integracji mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.  Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Kończewic zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną wśród mieszkańców miejscowości. Działania te będą realizowane w ramach projektów wiodących, którymi są „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I – IV” oraz „Szkoła rodzica”.  Realizacja wszystkich edycji projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Kończewice oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17. Projekt „Szkoła rodzica” będzie nakierowany na rozwiązanie drugiego z problemów.  Projekty skierowane zostaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a ich główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych, ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie oraz poprawienie relacji w rodzinach.  W ramach projektów planuje się więc działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:   * stworzenie programu edukacyjnego pod kątem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nauka zasad poruszania się na drodze, zakończona egzaminem na kartę rowerową) (edycja I, II) * zajęcia pod hasłem „Bądź widoczny na drodze” z udziałem policjanta na temat bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły – zachowanie bezpieczeństwa przy wsiadaniu do autobusu, zasady umiejętnego korzystania z gadżetów odblaskowych (edycja I, II), * zajęcia nauki jazdy na rowerze dla małych dzieci (edycja I, II), * organizację turnieju sportowego rozgrywek siatkówki plażowej (edycja I i II), * organizację półkolonii, w ramach których realizowane będą zajęcia sportowe, warsztaty fotograficzne, plenery plastyczne (edycja I i II), * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku (edycja I, II, III), * zajęcia ruchowe i gimnastyczne z wykorzystaniem elementów siłowni zewnętrznej, zajęcia hula-hop i fitness (edycja III), * realizacja zajęć edukacji ekologicznej – zajęcia ekologiczno – przyrodnicze, gry terenowe, kreatywne warsztaty uczące postaw ekologicznych (edycja III) * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni” (edycja I i II), * organizacja zajęć sportowych z wykorzystaniem infrastruktury Pumptrucka oraz bujaczki (edycja III), * organizacja gier i zabaw przy wsparciu animatora (edycja III), * realizacja programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych dla najmłodszych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości (edycja IV), * realizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców (edycja IV), * udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi (edycja IV) * zajęcia z animatorem, psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym, mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych, problemów edukacyjnych dzieci czy motywowanie do podjęcia zatrudnienia przez rodziców (projekt „Szkoła rodzica”)   Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zatrudnienie animatora, który będzie osobą koordynującą wszystkie ww. działania.  Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej.  Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana ze stworzeniem przestrzeni publicznej i odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej realizację powyższych działań.  Dlatego aby móc realizować projekty społeczne, konieczna jest realizacja projektów „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” i „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II”, które zostaną wykonane na przestrzeni zdegradowanej oraz projektu „Przebudowa świetlicy w Kończewicach”.  W zakres projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” wchodzi:   * Stworzenie miasteczka rowerowego (wyasfaltowanie terenu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego) * Stworzenie boiska do piłki plażowej, * Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, * Montaż obiektów małej architektury m.in. altany ogrodowe, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej, * Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, * Założenie trawników, * Wykonanie parkingu dla 10 sam. osobowych, * Instalacja monitoringu.   Zakres projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II” obejmuje:   * Wykonanie PUMPTRACKa o długości ok. 200-220 mb wraz z miejscem do odpoczynku, ławkami i koszem na odpady, * Wykonanie przystanku dla rowerzystów wraz z przystankiem napraw rowerów, * Montaż bujaczki dla dorosłych, * Uzupełnienie utwardzeń, * Założenie trawników, * Ogrodzenie terenu od strony kotłowni, * Wykonanie nasadzeń.   Z kolei w ramach realizacji projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach” nastąpi”:   * Przebudowa układu funkcjonalnego łącznie z przygotowaniem przekuć w ścianie szczytowej do pomieszczeń wybudowanych w przyszłości w ramach 2 etapu. Do czasu wykonania drugiego etapu montaż okien/witryn w tych otworach lub zamurowanie ich (szczegóły określi projekt), * Zmiana układu okien i drzwi, * Przebudowa dachu, * Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem pompy ciepła, * Roboty wykończeniowe wewnątrz: posadzki, sufity, okładziny ścian, stolarka drzwiowa itd. * Wyposażenie obiektu, * Zagospodarowanie terenu.   Realizacja projektów infrastrukturalnych jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie wszystkich projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci zwiększenia aktywności społecznej u 82 osób, co w efekcie będzie miało przełożenie na zmniejszenie liczby dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny oraz zmniejszenie liczby interwencji służb z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego.  Działania te mają na celu także wyprowadzenie obszaru miejscowości Kończewice ze stanu kryzysowego i osiągnięcie celu rewitalizacji w postaci zagospodarowania przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej. Podkreślić należy, że realizacja projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II’ spowoduje, że przestrzeń zdegradowana zostanie zagospodarowana w 100%. Realizacja I etapu projektu doprowadziła do „przywrócenia do życia” tej przestrzeni w znaczącej jej części, ale nie całkowicie. Realizacja drugiego w projektów doprowadzi do całkowitego jej zagospodarowania, a dodatkowo spowoduje, możliwość zwiększenia oferty skierowanej do mieszkańców Obszaru Rewitalizacji (m. in. organizacja zawodów sportowych na dużej, w pełni zagospodarowanej przestrzeni), a w efekcie ich integrowania, aktywizowania i budowania wzajemnych relacji. | |
| **Mirakowo** | |
| **Projekt wiodący** | **Projekt uzupełniający** |
| 6. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I  7. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | 13. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo |
| **Uzasadnienie zintegrowania** | |
| W Mirakowie w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne:   * 1. wysoki stopień uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wyniósł 13,13%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 8,01%,   2. niski poziom bezpieczeństwa – stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na tym obszarze wyniósł 31,85%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 29,12%.   Ponadto zdiagnozowano występowanie przestrzeni zdegradowanej, która może zostać zaadaptowana na cele aktywizacji społecznej. Powierzchnia tej przestrzeni wynosi 0,78 ha, co stanowi 0,07% powierzchni Mirakowa.  Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Mirakowa zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną wśród mieszkańców miejscowości. Działania te będą realizowane w ramach projektów wiodących, którymi są „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” oraz „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”.  Realizacja obu edycji projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Mirakowo oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych.  Wszystkie planowane działania dotyczące aktywności społecznej realizowane będą pod kierunkiem fachowców (zatrudnienie animatora).  Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości.  Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców.  Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, zwiększenie kompetencji społecznych, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe, jak i kulturalne. Planuje się m. in. zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia kulinarne czy zajęcia psycho-ruchowe.  W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscowości planuje się:   * zajęcia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi, pokazy strażackie, pokazy medyczne (w tym pokaz wyposażenia karetki i wozu strażackiego), * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku, * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni”   Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej.  Część planowanych zajęć będzie odbywała się w świetlicy wiejskiej w Mirakowie, która w ostatnim roku została wyremontowana i jej stan w pełni pozwala na prowadzenie w niej działań aktywizujących lokalną społeczność.  Zajęcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa będą odbywały się w okresie letnim od maja do września w plenerze, jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana ze stworzeniem przestrzeni publicznej, umożliwiającej realizację powyższych działań.  Dlatego aby móc realizować projekty społeczne, konieczna jest realizacja projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo”, który zostanie wykonany na przestrzeni zdegradowanej. W zakres projektu wchodzi:   * Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, * Wykonanie parkingu dla 10 sam. osobowych, * Montaż obiektów małej architektury m.in. altana ogrodowa, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej, * Montaż elementów placu zabaw, * Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, * Założenie trawników, * Instalację monitoringu.   Realizacja projektu infrastrukturalnego jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie wszystkich projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci zwiększenia aktywności społecznej u 25 osób, co w efekcie będzie miało przełożenie na zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zmniejszenie liczby interwencji służb z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego.  Działania te mają na celu także wyprowadzenie obszaru miejscowości Mirakowo ze stanu kryzysowego i osiągnięcie celu rewitalizacji w postaci zagospodarowania przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej. | |
| **Zalesie** | |
| **Projekt wiodący** | **Projekt uzupełniający** |
| 8. Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I  9. Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | 14. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie |
| **Uzasadnienie zintegrowania** | |
| W Zalesiu w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne:   * 1. wysoki stopień uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na tym obszarze wyniósł 52,94%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 38,55%,   2. niski poziom bezpieczeństwa – stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na tym obszarze wyniósł 68,85%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 29,12%.   Ponadto zdiagnozowano występowanie przestrzeni zdegradowanej, która może zostać zaadaptowana na cele aktywizacji społecznej. Powierzchnia tej przestrzeni wynosi 0,89 ha, co stanowi 0,21% powierzchni Zalesia.  Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Zalesia zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną wśród mieszkańców miejscowości. Działania te będą realizowane w ramach projektów wiodących, którymi są „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” oraz „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”.  Realizacja obu edycji projektu będzie miała na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Zalesie oraz zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania z zasiłków rodzinnych, które rodzice otrzymują na dzieci do lat 17.  Projekt skierowany zostanie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jego dwa główne zamierzenia to zorganizowanie im czasu wolnego, tak aby przeciwdziałać przestępczości, szczególnie wśród osób młodych oraz ukazanie pozytywnych wzorców i postaw, mówiących o tym, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest odpowiednim sposobem na życie.  W ramach projektu planuje się więc działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:   * zajęcia mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa – udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ratownikami medycznymi, pokazy strażackie, pokazy medyczne (w tym pokaz wyposażenia karetki i wozu strażackiego), * zajęcia z samoobrony - nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku, * organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni” * organizację turnieju sportowego rozgrywek siatkówki plażowej, * organizację półkolonii, w ramach których realizowane będą m. in. zajęcia sportowe, warsztaty fotograficzne, plenery plastyczne.   Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zatrudnienie animatora, który będzie osobą koordynującą wszystkie ww. działania.  Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej.  Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana ze stworzeniem przestrzeni publicznej, umożliwiającej realizację powyższych działań.  Dlatego aby móc realizować projekty społeczne, konieczna jest realizacja projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie”, który zostanie wykonany na przestrzeni zdegradowanej. W zakres projektu wchodzi:   * Wykonanie nawierzchni chodników i alejek, * Montaż obiektów małej architektury m.in. altany ogrodowe, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, * Stworzenie boiska do piłki plażowej, * Montaż elementów placu zabaw i zainstalowanie siłowni zewnętrznej, * Dokonanie nasadzeń zieleni m.in. drzew i krzewów, * Założenie trawników, * Wykonanie remontu drogi o dł. ok. 260mb, * Instalacja monitoringu.   Realizacja projektu infrastrukturalnego jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie wszystkich projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci zwiększenia aktywności społecznej u 25 osób, co w efekcie będzie miało przełożenie na zmniejszenie liczby dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny oraz zmniejszenie liczby interwencji służb z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego.  Działania te mają na celu także wyprowadzenie obszaru miejscowości Zalesie ze stanu kryzysowego i osiągnięcie celu rewitalizacji w postaci zagospodarowania przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej. | |

***Źródło: Opracowanie własne***

## 9.2. Komplementarność przestrzenna

Projekty rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji, natomiast zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji, gdyż z efektów rewitalizacji przestrzennej (ze zmodernizowanej infrastruktury) będą korzystać nie tylko mieszkańcy danego obszaru, ale również mieszkańcy innych miejscowości i turyści. Dzięki tak dużemu promieniowaniu zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, że program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całą gminę. Projekty te będą mieć pozytywny wpływ na obszar i mieszkańców gminy, przyczynią się do zwiększenia integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Nie zidentyfikowano przedsięwzięć/projektów poza Obszarem Rewitalizacji, które pozytywnie oddziaływałyby na ten obszar w sferze zdiagnozowanych problemów.

Prowadzone działania nie spowodują przenoszenia problemów z obszarów rewitalizacji na inne obszary. Nie będą również prowadzić do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

## 9.3. Komplementarność problemowa

Zaplanowane projekty rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie, a program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w niezbędnych aspektach (tj. społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym). Tym samym prowadzona rewitalizacja ma charakter kompleksowy a nie fragmentaryczny, a realizowane projekty doprowadzą wskazany obszar do pożądanego stanu, o którym mowa w rozdziałach *6. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji* i *7. Cele rewitalizacji i kierunki działań*.

Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych polach, pod uwagę brane będą zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić lepszą koordynację tematyczną i organizacyjną działań administracji.

Należy wskazać również, że program rewitalizacji wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie regionalnym i lokalnym, tak więc już na poziomie programowania rewitalizacji została zapewniona komplementarność problemowa.

## 9.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Przedstawiony w rozdziale *12. System zarządzania realizacją programu rewitalizacji* został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić efektywne współdziałanie różnych instytucji na jego rzecz (samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych – CIK i GOPS) oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. System zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania Gminy Chełmża, w związku z czym zapewniona jest komplementarność proceduralna i instytucjonalna.

## 9.5. Komplementarność źródeł finansowania

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym programie będą finansowane w oparciu o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz środki własne gminy.

Na etapie tworzenia programu rewitalizacji ani osoby prywatne, ani przedsiębiorcy nie byli zainteresowani włączeniem się w proces rewitalizacji, dlatego w programie brak prywatnych źródeł finansowania i łączenia ich ze środkami publicznymi. Jednak ze względu na długi okres realizacji programu (do 2023 r.) nie wyklucza się nawiązania takiej współpracy w przyszłości i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.

## 9.6. Komplementarność międzyokresowa

Komplementarność międzyokresowa w zakresie działań rewitalizacyjnych nie zachodzi ze względu na typ gminy – Gmina Chełmża jest gminą wiejską. W perspektywie finansowej 2007-2013 działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzone były tylko dla gmin miejskich / miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

W okresie programowania 2007 – 2013 na obszarze rewitalizacji Gmina nie prowadziła żadnych działań, które wpłynęłyby na rozwiązanie problemów, na podstawie których dokonano delimitacji OR.

# 10. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji

## 10.1 Interesariusze rewitalizacji

**Partycypacja społeczna** jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Partycypacja powinna być ukierunkowana na możliwie dojrzałe formy uczestnictwa społeczności w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.

Schemat 8. Stopień zaangażowania interesariuszy

***Źródło: Opracowanie własne***

Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez prowadzone w sposób kompleksowy, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Podmioty zaliczane do **interesariuszy rewitalizacji**, to nie tylko mieszkańcy danego obszaru, ale również szereg innych podmiotów i osób, które w jakiś sposób związane są z tym obszarem i na których rewitalizacja będzie miała wpływ.

Schemat 9. Interesariusze rewitalizacji

***Źródło: Opracowanie własne***

Aktywne uczestnictwo interesariuszy w procesie rewitalizacji zapewniają konsultacje społeczne. W ramach partycypacji społecznej nie ograniczono się jedynie do informowania czy konsultowania podejmowanych przez lokalne władze działań, ale dążono do stosowania bardziej zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie i aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu projektów zawartych w programie. **Partycypacja społeczna** obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, poprzez udział w różnych formach konsultacji społecznych **na etapie diagnozowania i programowania oraz wdrażania i  monitorowania**.

## 10.2 Partycypacja społeczna na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017 - 2023 został wypracowywany we współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, lokalnymi liderami oraz grupami nieformalnym, w oparciu o diagnozę problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Wskazane grupy współdecydowały o kształcie programu rewitalizacji, aktywnie uczestnicząc w wypracowywaniu projektów rewitalizacyjnych.

Konsultacje społeczne były nieodłącznym elementem procesu wyznaczania obszaru rewitalizacji oraz przygotowania programu rewitalizacji.

### 10.2.1. Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Chełmża, trwały od 22 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r. W tym czasie odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz zbierane były uwagi do konsultowanych materiałów.

Tabela 24. Formy konsultacji społecznych wykorzystane na etapie diagnozowania

|  |  |
| --- | --- |
| Formy konsultacji społecznych | Opis przebiegu konsultacji |
| Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej  I:\!ogólnofirmowe\Standardy CI\NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA\IKONY_wszystkie\JPG i PNG - do codziennego użytku\Clipboard\clipboard_blue.jpg | Konsultacje społeczne diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w terminie od 22 listopada do 02 grudnia 2016 r.), podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do diagnozy za pomocą formularza konsultacji społecznych.  Formularz uwag był dostępny na stronie www.gminachelmza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz należało przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.  W trakcie trwania konsultacji nikt nie złożył wypełnionego formularza uwag. |
| Spotkania  I:\!ogólnofirmowe\Standardy CI\NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA\IKONY_wszystkie\JPG i PNG - do codziennego użytku\Low&Web\meeting_001_emerald_web.jpg | Spotkanie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, które odbyło się 28 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wodna 2 w sali nr 4.  Przebieg spotkań wyglądał następująco:   * Prezentacja wyciągu z diagnozy gminy * Możliwość zgłaszania uwag i wniosków– wpisywanie w trakcie do protokołu * Poinformowanie o dalszych działaniach związanych z opracowaniem LPR * Podsumowanie spotkania i zakończenie.   W spotkaniu wzięło udział 8 osób - przedstawiciele mieszkańców, grup nieformalnych, sołtysi i radni.  Pod czas spotkania dyskutowano o problemach i oczekiwaniach interesariuszy rewitalizacji.  Wśród głównych problemów, które zostały poruszone na spotkaniu znajdowały się:   * niska aktywność społeczeństwa, * brak miejsc z atrakcyjną ofertą kulturalną, * brak miejsca do uprawiania sportu/rekreacji, * chuligaństwo oraz wandalizm, * zły stan dróg, * brak ścieżek rowerowych, * brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych   Najważniejsze oczekiwania interesariuszy, zgłoszone na spotkaniu to:   * zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, * poprawa estetyki przestrzeni publicznej, * poprawa poziomu bezpieczeństwa, * ograniczenie patologii społecznych.   Powyższe oczekiwania zostały uwzględnione w propozycjach projektowych, zawartych w Programie Rewitalizacji. |

***Źródło: Opracowanie własne***

### 10.2.2. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LPR

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji trwały **od 24 lutego do 10 marca 2017 r.** W tym czasie zbierane były uwagi pisemne do projektu programu rewitalizacji.

Tabela 25. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania programu na etapie programowania

|  |  |
| --- | --- |
| Formy konsultacji społecznych | Opis przebiegu konsultacji |
| Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej | Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji (w terminie od 24 lutego do 10 marca 2017 r.), podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do diagnozy za pomocą formularza konsultacji społecznych.  Formularz uwag był dostępny na stronie www.gminachelmza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz należało przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.  W trakcie trwania konsultacji nikt nie złożył wypełnionego formularza uwag. |

***Źródło: Opracowanie własne***

### 10.2.3. Konsultacje społeczne na etapie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na etapie wprowadzania zmian, będących wynikiem przeprowadzenia oceny merytorycznej przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego, trwały **od 8 do 15 marca 2018 r.** W tym czasie zbierane były uwagi (pisemne i elektroniczne) do projektu programu rewitalizacji.

Tabela 26. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania zmian do programu

|  |  |
| --- | --- |
| **Formy konsultacji społecznych** | **Opis przebiegu konsultacji** |
| Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej | W terminie od 8 do 15 marca 2018 r. trwały konsultacje społeczne, podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do projektu zmian programu rewitalizacji za pomocą formularza konsultacji społecznych.  Formularz uwag był dostępny na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz konsultacji można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub dostarczyć osobiście do Urzędu.  W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi w postaci papierowej lub elektronicznej. |

***Źródło: Opracowanie własne***

### 10.2.4. Konsultacje społeczne na etapie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na etapie aktualizacji LPR trwają **od … do … września 2019 r.** W tym czasie zbierane są uwagi (pisemne i elektroniczne) do projektu aktualizacji programu rewitalizacji.

Tabela 27. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie aktualizacji programu

|  |  |
| --- | --- |
| **Formy konsultacji społecznych** | **Opis przebiegu konsultacji** |
| Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej | W terminie od … do … września 2019 r. trwają konsultacje społeczne, podczas których interesariusze mają możliwość wnoszenia uwag do projektu aktualizacji programu rewitalizacji za pomocą formularza konsultacji społecznych.  Formularz uwag jest dostępny na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz konsultacji można przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub dostarczyć osobiście do Urzędu. |

***Źródło: Opracowanie własne***

## 10.3. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmża i pozytywnej ocenie programu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, rozpocznie się etap wdrażania programu i monitorowanie postępów. Etap ten potrwa do roku 2023 lub wcześniejszego zrealizowania programu.

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wdrażania programu Wójt spośród pracowników z odpowiednim doświadczeniem powoła Koordynatora procesu rewitalizacji. Na etapie wdrażania i monitorowania LPR Koordynator będzie realizował zadania związane z prawidłową realizacją programu. Należy podkreślić, że na etapie wdrażania poszczególnych projektów nadrzędnym celem będzie zaangażowanie jak największego grona mieszkańców, lokalnych liderów i organizacji w ich realizację. W przypadku projektów inwestycyjnych mieszkańcy będę wspólnie decydować o sposobie zagospodarowania danego terenu objętego rewitalizacją.

Aby zapewnić i utrzymać zainteresowanie społeczeństwa rewitalizacją oraz zagwarantować wszystkim interesariuszom wiedzę i możliwość uczestniczenia w procesie rewitalizacji, przez cały okres wdrażania prowadzone będą działania związane z promocją i informowaniem o realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zawartych w programie i stanie wdrażania programu. Zapewnienie informacji o rewitalizacji w najszerszym możliwym zakresie. Informacja nie ogranicza się tylko do zamieszczania komunikatów na stronie internetowej, ale obejmuje również dyskusje, debaty, spotkania, kontakty telefoniczne i osobiste.

Informowanie i konsultowanie będzie prowadzone poprzez:

* Stronę internetową Gminy Chełmża,
* Biuletyn Informacji Publicznej,
* Lokalną prasę,
* Zebrania Wiejskie,
* Promocję działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,
* Wykorzystanie przedstawicieli lokalnych społeczności i liderów,
* Promowanie uczestnictwa – zachęcanie do aktywnego włączania się w proces rewitalizacji,
* Zbieranie od interesariuszy uwag nt prowadzonej rewitalizacji.

# 11. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 28. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

| **Obszar**  **rewitalizacji**  **(nr/nazwa)** | **Termin realizacji**  **projektu (rok)** | **Projekt**  **(nr,**  **nazwa)** | **Typ**  **projektu**[[5]](#footnote-5) | **Przedsięwzięcie**  **(nr, nazwa)** | **Podmiot/y**  **realizujący/e**  **projekt** | **Szacowana wartość**  **projektu (zł)** | **Poziom**  **dofinansowania** | | **Źródło finansowania** | | | | **Działanie SZOOP RPO** | **Poddziałanie SZOOP RPO** | **Zintegrowanie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **zł** | **Środki publiczne** | | | **Śr. pryw** |
| EFS | EFRR | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2019 | 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2020 | 2. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 1 Kończewice | 07-08.2021 | 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja III | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00  (Budżet Gminy) | - | - | - | - |
| Obszar nr 1 Kończewice | 09-12.2021 | 4. Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja IV | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00  (Budżet Gminy)[[6]](#footnote-6) | - | - | - | - |
| Obszar nr 1 Kończewice | 09-12.2021 | 5. Szkoła rodzica | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00  (Budżet Gminy)[[7]](#footnote-7) | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 2020 | 6. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 2021 | 7. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 3 Zalesie | 2019 | 8. Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 3 Zalesie | 2020 | 9. Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II | S | 1.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach  1.2. Zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | GOPS w partnerstwie z CIK | 58.823,53 | 85% | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 8.823,53  (Budżet Gminy) | - | 11.1 | - | - |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2018 | 10. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach | PF | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | Gmina Chełmża | 674.000,00 | 85% | 572.900,00 | - | 572.900,00 | 101.100,00  (Budżet Gminy) | - | 7.1 | - | 1,2,3 |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2020-2021 | 11. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach – etap II | PF | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | Gmina Chełmża | 700.000,00 | - | - | - | - | 700.000,00 (Budzet Gminy)[[8]](#footnote-8) | - | - | - | 3 |
| Obszar nr 1 Kończewice | 2020-2021 | 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach | PF | 2.2. Poprawa jakości istniejącej infrastruktury społecznej | Gmina Chełmża | 830.000,00 | 95% | 788.500,00 | - | 788.500,00 | 41.500,00 (Budżet Gminy) | - | 7.1 | - | 4,5 |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 2019 | 13. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo | PF | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | Gmina Chełmża | 200.000,00 | 85% | 170.000,00 | - | 170.000,00 | 30.000,00  (Budżet Gminy) | - | 7.1 | - | 6,7 |
| Obszar nr 3 Zalesie | 2018 | 14. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie | PF | 2.1. Stworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej | Gmina Chełmża | 500.000,00 | 85% | 425.000,00 | - | 425.000,00 | 75.000,00  (Budżet Gminy) | - | 7.1 | - | 8,9 |

***Źródło: Opracowanie własne***

Tabela 29. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)** | **Lp.** | **Typ przedsięwzięcia** | **Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne** | **Szacowana wartość przedsięwzięcia** | **Źródło finansowania** | | | |
| **Środki publiczne** | | | **Środki prywatne** |
| **EFS** | **EFRR** | **Inne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Obszar nr 1 Kończewice | 1. | PF | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w miejscowości Kończewice | 240.000,00 | **-** | **-** | 240.000,00  (Budżet Gminy) | **-** |
| Obszar nr 2 Mirakowo | 2. | PF | Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz remont wejścia wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 12.784,34 | **-** | **-** | 12.784,34  (Budżet Gminy w ramach F. Sołeckiego) | **-** |
| Obszar nr 3 Zalesie | 3. | PF | Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalesie – centrum wsi | 100.000,00 | **-** | **-** | 100.000,00 (Budżet Gminy) | **-** |

***Źródło: Opracowanie własne***

# 12. System zarządzania realizacją programu rewitalizacji

Złożoność procesu rewitalizacji wymaga właściwego zarządzania w celu uzyskania zamierzonych efektów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunków działań, służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem programem będą pokrywane z budżetu gminy.

## 12.1. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania

Jednym z kluczowych czynników sukcesu programu rewitalizacji jest sprawna koordynacja działań i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. Istotą procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy i mechanizmy partycypacyjne opisane zostały w rozdziale 10.

Głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania i wdrożenia programu są: Wójt Gminy, Rada Gminy i pozostali interesariusze rewitalizacji.

Schemat 10. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji

***Źródło: Opracowanie własne***

Tabela 30. Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot** | **Zadania** |
| Wójt Gminy Chełmża | * Nadzorowanie całego procesu rewitalizacji, * Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie programu, ocenie aktualności i stopnia jego realizacji, * Prowadzenie konsultacji społecznych, * Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023. |
| Rada Gminy | * Zatwierdzenie i uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023, * Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023, służących realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, * Uchwalanie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023, * Podjęcie uchwały o uchyleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 w całości lub w części w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych. |
| Pozostali interesariusze rewitalizacji | * Aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem programu rewitalizacji i jego realizacją, m. in. poprzez udział w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, opiniowanie sposobu wdrażania programu i realizacji poszczególnych zadań, * Wskazywanie potrzeb rewitalizacyjnych danego obszaru. |

***Źródło: Opracowanie własne***

## 12.2. Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji

Rolę koordynatora procesu rewitalizacji pełnić będzie wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy. Pracownik ten będzie odpowiedzialny za wsparcie wszystkich interesariuszy rewitalizacji w realizacji ich zadań. Wybór osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym na stanowisko koordynatora procesu rewitalizacji zagwarantuje prawidłowe i sprawne zarządzenie programem rewitalizacji. Da to gwarancję, że podmiot koordynujący działania interesariuszy uczestniczących w realizacji programu rewitalizacji posiadać będzie odpowiednie do tego kompetencje. Zapewniony będzie szybki przepływ informacji oraz jasno określona ścieżka podejmowania decyzji, bezpośredni dostęp do informacji na temat innych działań rozwojowych realizowanych w Gminie (zapewnienie komplementarności przestrzennej), odpowiednie zaplecze instytucjonalne. Ścieżka podejmowania decyzji opierać się będzie o dyskusje i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Tabela 31. Najważniejsze zadania podmiotu koordynującego działania w programie rewitalizacji

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot** | **Zadania** |
| Koordynator procesu rewitalizacji  (wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy) | * Współpraca ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji, * Koordynowanie działań projektowych wymagających jednoczesnego zaangażowania jednostek i spółek gminy oraz strony społecznej, * Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją pod kątem osiągnięcia celów programu, * Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności wykazu projektów, * Promocja programu, * Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania programu, * Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji zadań, * Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji programu, * Współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi (CIK i GOPS) w zakresie realizacji programu. |

***Źródło: Opracowanie własne***

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga zaangażowania lokalnych partnerów z sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego. Realizacja niniejszego programu wiąże się z udziałem koordynatora także w procesie monitoringu i oceny programu (przede wszystkim zapewnienie zgodności z harmonogramem realizacji programu rewitalizacji).

Głównym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji jest ukierunkowanie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia zapewnienia pełnej spójności z dokumentami strategicznymi. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji programu dla sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy, a także np. dla możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych.

System wdrażania programu rewitalizacji został przedstawiony na poniższym schemacie.

Schemat 11. System wdrażania programu rewitalizacji

***Źródło: Opracowanie własne***

## 12.3. System informacji i promocji

Partycypacja społeczności lokalnej (szczegółowo opisana w rozdziale 10) na każdym etapie powstawania i realizacji programu rewitalizacji odgrywa niezmiernie istotną rolę, dostarczając najbardziej rzetelnych informacji na temat problemów, potrzeb oraz potencjałów danego obszaru, które nie są możliwe do uzyskania na podstawie jedynie analizy danych statystycznych. Zaangażowanie na każdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziałem w programie (m.in. organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców, mieszkańców Gminy Chełmża) umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami i interesami. Dlatego też niezbędne jest umożliwienie wymiany informacji i  dyskusji o kształcie, jaki powinna przybrać rewitalizacja za pomocą różnorodnych instrumentów promocyjnych i informacyjnych.

Działania informacyjne i promocyjne są nierozerwalnie związane z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udział lokalnej społeczności w tworzeniu i wdrażaniu programu przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest prowadzenie szeregu działań, skupiających się przede wszystkim na:

* Organizacji zebrań z mieszkańcami zwłaszcza obszarów rewitalizowanych oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, które stanowić mają forum wymiany informacji i pomysłów na działania rewitalizacyjne,
* Publikowaniu ogłoszeń o wszelkich sprawach związanych z rewitalizacją,
* Wykorzystaniu możliwości kontaktu elektronicznego,
* Wykorzystaniu przedstawicieli lokalnych społeczności i liderów.

Dzięki tak zorganizowanej informacji i promocji społeczność lokalna zyska możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wizji obszaru zdegradowanego po rewitalizacji, współdecydowania o kształcie zmian oraz kontroli społecznej nad procesem realizacji programu. Stosowane instrumenty informacji i promocji programu rewitalizacji w powiązaniu z zaawansowanymi metodami partycypacji, takimi jak współdecydowanie, aktywne uczestnictwo w projektach czy kontrola obywatelska przyczynią się do wyłonienia na obszarach rewitalizacji lokalnych liderów.

Wszelkie formy partycypacji społecznej, w połączeniu z formami informacji i promocji, mają na celu pobudzenie i aktywizację społeczności na rzecz rozwoju lokalnego z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia wszystkich interesariuszy, tak aby wszelkie podejmowane działania prowadziły do urzeczywistnienia wizji obszaru po rewitalizacji.

Poniższy schemat przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powiązaniu z mechanizmami włączenia mieszkańców i partnerów w proces rewitalizacji.

Schemat 12. System informacji i promocji a partycypacja społeczna

**Współdecydowanie**

**Aktywne uczestnictwo w projektach**

**Kontrola obywatelska**

**Zebrania**

**Tablica ogłoszeń**

**Strony internetowe**

Aktywizacja i budowanie więzi

Czerpanie z doświadczeń



Kreowanie nowej wizji obszaru

***Źródło: Opracowanie własne***

## 12.4. Ramowy harmonogram realizacji programu


Ramowy harmonogram realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 obejmuje okres od 2017 r. kiedy uchwalono program do końca 2023 r., czyli do planowanego zakończenia realizacji projektów wynikających z programu.

Schemat 13. Ramowy harmonogram realizacji programu



Uchwalenie

programu



Opracowanie programu

**2017**

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć

Raport końcowy

Ocena okresowa

Ocena okresowa

**2016**

***Źródło: Opracowanie własne***

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu wynikają z rozdziału 11. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

# 13. System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian

Monitorowanie postępów realizacji Programu oparte będzie na stałym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji poszczególnych projektów. Bieżąca i systematyczna analiza danych ilościowych i jakościowych osiąganych w trakcie realizacji projektu i porównanie ich z zaplanowanymi w programie, pozwoli na wykrycie rozbieżności oraz umożliwi odpowiednio wczesną korektę możliwych do przewidzenia komplikacji. Zastosowane będą **trzy formy monitoringu**:

* monitorowanie postępu prac (monitoring rzeczowy),
* monitorowanie środków finansowych projektu
* monitorowanie osiągania założonych celów rewitalizacji.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu i ocenę skuteczności działań oraz wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany będzie Koordynator procesu rewitalizacji.

Schemat 14. Formy monitoringu

**Monitoring bieżący**

***Źródło: Opracowanie własne***

**Monitoring rzeczowy** obejmuje proces realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i polegać będzie przede wszystkim na bieżącej kontroli zakresu merytorycznego prowadzonych działań oraz harmonogramu wdrażania projektów na podstawie pomiarów osiągania założonych rezultatów oraz wskaźników realizacji i ich analizy, a także weryfikacji przedmiotowej zgodności z założeniami programu rewitalizacji.

**Monitoring finansowy** obejmuje zarządzanie środkami przyznanymi na realizację programu i jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania. Polegać będzie na bieżącej kontroli finansowych aspektów inwestycji: przepływów gotówkowych i poziomu wykorzystania funduszy w poszczególnych kategoriach budżetowych, weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz gromadzenia informacji o źródłach finansowania programu i stopniu wykorzystania dotacji. Istotnym elementem będzie również kontrola wykonania wzajemnych rozliczeń i zobowiązań z podwykonawcami, ewentualnymi partnerami, uczestnikami projektu i pracownikami oraz weryfikacja finansowej zgodności z założeniami programu.

**Monitoring osiągania celów rewitalizacji** będzie polegał na monitorowaniu czy założone cele rewitalizacji są osiągane tzn. czy problemy będące podstawą wyznaczenia obszaru rewitalizacji ulegają zmniejszeniu lub rozwiązaniu. W tym celu zgodnie z „Zasadami programowania …” raz na 2 lata Gmina będzie przekazywała do IZ RPO sprawozdanie zawierające informacje o zmianie stanu kryzysowego, na podstawie którego wskazano obszar rewitalizacji (w tym informacje o wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego). Sprawozdanie będzie określać zarówno bazowe, jak i aktualne wartości wskaźników/kryteriów wyznaczających obszar rewitalizacji. Dane do przygotowywania sprawozdania będą pozyskiwane z odpowiednich referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, a także z Komisariatu Policji w Chełmży. Przygotowywane będą również dla IZ RPO sprawozdania kwartalne dotyczące osiąganych wskaźników produktu i rezultatu z SZOOP RPO WK-P w odniesieniu do realizowanych projektów. Dane do przygotowywania tych sprawozdań będą pozyskiwane z dokumentacji dotyczącej danego projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie osiągania celów będzie Koordynator procesu rewitalizacji. Zadaniem Koordynatora będzie zdawanie Wójtowi Gminy corocznych raportów z realizacji programu rewitalizacji. Będą one składane na koniec pierwszego kwartału następującego po danym roku kalendarzowym, za który jest sporządzany raport. Taki raport będzie zawierał informacje o zadaniach zaplanowanych na dany rok, które udało się zrealizować, o trudnościach i problemach jakie wystąpiły podczas wdrażania programu wraz z propozycją ich uniknięcia w przyszłości, plan działań na kolejny rok, aktualne wartości wskaźników celu rewitalizacji oraz fakultatywnie propozycje zmian programu. Dane do przygotowywania raportu będą pozyskiwane z odpowiednich referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, a także z Komisariatu Policji w Chełmży. W sytuacji gdy z 2 kolejnych raportów będzie wynikało, że sytuacja na obszarze rewitalizacji nie ulega poprawie (nie poprawiają się wartości badanych wskaźników), podjęte zostaną odpowiednie działania celem wprowadzenia stosownych zmian w programie rewitalizacji. Propozycję zmian w programie rewitalizacji przygotuje Koordynator procesu rewitalizacji. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne zmian programu ze wszystkimi grupami interesariuszy. Zmieniony program w wersji po konsultacjach zostanie przedłożony Radzie Gminy Chełmża celem uchwalenia.

# 14. Wykaz niezbędnych ocen i opinii

## 14.1. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 3 marca 2017 r. nr WOO.410.106.2017.MD1 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

## 14.2. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 został przedłożony do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 08.03.2017 r. nr NNZ.9022.1.104.2017 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

1. Źródło: Urząd Gminy Chełmża [↑](#footnote-ref-1)
2. Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą stanu na 31.12.2016 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. CIK – Centrum Inicjatyw Kulturalnych [↑](#footnote-ref-4)
5. S – społeczny, G-gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno-funkcjonalny, T - techniczny [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania projektu w ramach środków EFS, zostanie on dofinansowany w 95% z tych środków w ramach działania 11.1. RPO WK-P [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania projektu w ramach środków EFS, zostanie on dofinansowany w 95% z tych środków w ramach działania 11.1. RPO WK-P [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania projektu w ramach środków EFRR, zostanie on dofinansowany w 95% z tych środków w ramach działania 7.1. RPO WK-P [↑](#footnote-ref-8)