## Arkusz1
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/271/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2005.
Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 - 2007
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
I . GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
ZPORR Projekt Nr 1 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego"
1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice 3,5 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1024.6 |  | 34.5 | 990.1
1.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice 5,0 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1698.7 |  | 53.1 |  | 1645.6
1.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo - Windak - Kończewice 5,0 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1491.5 |  | 39.7 | 1451.8
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno (8,5 km) | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2784.2 |  | 56.6 |  | 2727.6
| Razem projekt Nr 1 |  |  |  |  | 6999 |  | 183.9 | 2441.9 | 4373.2
| Ogółem program Nr I |  |  |  |  | 6999 | 0 | 183.9 | 2441.9 | 4373.2 | 0
II. ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ.
ZPORR Projekt Nr 2 " Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża"
2.1 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno - Bezdół (1,4 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 135.5
139.4
2.2 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno (4,4 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8.8 | 8.8 | 4 |  | 361.2
365.2
2.3 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Grzegorz (4,3 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8.6 | 8.6 | 4 | 399
403
2.4 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Zajączkowo (0,09 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1.2 | 1.2 | 2 | 9.9
11.9
2.5 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV - Skąpe (4,0 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 8 | 8 | 3.8 | 310.3
313.9
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
2.6 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Kończewice - centrum (1,2 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 301.8
303.2
2.7 | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Nawra - centrum (2,7 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 438.2 |  | 1.8 |  | 436.4
2.8 | Budowa sieci wodociągowej Browina Kończewice - Ogrodniki (0,6 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 56.9 |  | 2.5 | 54.4
2.9 | Budowa sieci wodociągowej Browina I i II (2,0 km) | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 178.5
183.7
2.10 | Modernizacja SUW Morczyny | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1215.6 |  | 25.1 |  | 1190.5
| Razem projekt Nr 2 |  |  |  |  | 37.3 | 37.3 | 53.5 | 1389.4 | 1988.1
3431
| Ogółem program Nr II |  |  |  |  | 37.3 | 37.3 | 53.5 | 1389.4 | 1988.1
3431
III. DROGI GMINNE
ZPORR Projekt Nr 3 "Budowa dróg ułatwiających dostępność do podstawowych usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża"
3.1 | Budowa drogi Nr 009 w miejscowości Liznowo(0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 334 |  | 1.2 | 332.8
3.2 | Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny 0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2.6 | 2.6 | 5.4 |  | 289.2
294.6
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
3.3 | Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w miejsc. Browina - Brąchnówko (1,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 910.8 |  | 4.5 | 906.3
3.4 | Budowa drogi Nr 025 Brąchnówko (1,3 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 6.4 | 6.4 | 4.2 |  | 806.1
810.3
3.5 | Budowa drogi Nr 018 i 084 w miesc. Nawra - Izabelin (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 744.5 |  | 4.2 |  | 740.3
3.6 | Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 5 | 5 | 11.7 |  | 709.2
720.9
3.7 | Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna (1,4 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 3.6 | 3.6 | 13.3 | 804.5
817.8
3.8 | Budowadrogi Nr 030 w miejsc. Mirakowo - Zalesie (1,1 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 676.7
687.9
3.9 | Budowa drogi w miejsc. Grodno (0,7 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | 474.6
482.3
3.10 | Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża (1 km) ul. Szczypiorskiego | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 6.9 | 6.9 | 10.4 | 627.2
637.6
| Razem projekt Nr 3 |  |  |  |  | 32.4 | 32.4 | 73.8 | 3822.1 | 2544.8
6440.7
11. | Przebudowa drogi Nr 004 Skąpe Dziemiony (2,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1207 | 17 | 40 | 150 | 1000
| Ogółem program III: |  |  |  |  | 7680.1 | 49.4 | 113.8 | 3972.1 | 3544.8
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
IV. ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ
ZPORR Projekt Nr 4 "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża"
4.1 | Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Głuchowo | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1476 |  | 19.1 | 623.4 | 833.5
4.2 | Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Pluskowęsy | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 47.9 | 47.9 | 19.2 | 663.3 | 861.1
1543.6
| Razem projekt Nr 4 |  |  |  |  | 3067.5 | 47.9 | 38.3 | 1286.7 | 1694.6
3. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pluskowęsy | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2002 | 2005 | 1310.2 | 417.2 | 446 | 447
4. | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2002 | 2005 | 1526.2 | 374.2 | 620 | 532
5. | Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach | Poprawa warynków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 1999 | 2006 | 1980 | 1428.4 | 110 | 441.6 | 0
| Ogółem program IV |  |  |  |  | 7883.9 | 2267.7 | 1214.3 | 2707.3 | 1694.6
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
V. SPO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH"
1. | SPO - działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader | Pobudzanie aktywności środowisk lokalnych oraz tworzenie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich | Samorządy gmin (Chełmża, Łubianka, Papowo Biskupie, Łysomice) | 2005 | 2005 | 160 | 0 | 0 | 160
2.1 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" PROJEKT - "Razem znaczy łatwiej" (Sołectwo Kończewice) | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2005 | 303.5 | 0 | 12.2 | 291.3
2.2 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" PROJEKT - "Przyszłość naszej wsi zależy od nas" (Sołectwo Kuczwały) | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2005 | 424.1 |  | 4.2 | 419.9
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
2.3 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" PROJEKT - "Rodzinny czas relaksu" (Sołectwo Pluskowęsy) | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2005 | 519.7 |  | 9.8 | 509.9
2.4 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" PROJEKT - "Dotyczczas podzieleni pragniemy razem budować naszą wieś" (Sołectwo Sławkowo) | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2005 | 462.5 |  | 8.6 | 453.9
2.5 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" PROJEKT - "Świat bocianów (Sołectwo Zelgno) | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2005 | 444.8 |  | 7.5 | 437.3
| Razem: Działanie 2.3 |  |  |  |  | 2154.6 | 0 | 42.3 | 2112.3 | 0 | 0
| Ogółem program Nr 5 |  |  |  |  | 2314.6 | 0 | 42.3 | 2272.3 | 0
| Ogółem : |  |  |  |  | 28345.9 | 2354.4 | 1607.8 | 12783 | 11600.7
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 34.5 |  | 75
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 735.1
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 | P | 180
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9 | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 34.5 |  | 990.1
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 53.1 |  | 0 |  | 102
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 0 |  | 1213.6
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | P | 330
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  |  |  | 53.1 |  | 0 |  | 1645.6
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo - Windak - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 39.7 |  | 109.6
2. | Środki SAPARD | [5 empty] | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 1072.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 | P | 270
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9 | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 39.7 |  | 1451.8
P R O G R A M I
P R O J E K T 1
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 56.6 |  | 0 |  | 158.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 0 |  | 2009.5
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | P | 560
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 56.6 |  | 0 |  | 2727.6
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno - Bezdół"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 2.9 |  | 3.7 |  | 41.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 83.3
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 11.1
| Ogółem : |  | 2.9 |  | 3.7 |  | 135.5
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8.8 |  | 4 |  | 0 |  | 91.8
2. | Środki SAPARD | [7 empty] | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 0 |  | 237.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 31.7
| Ogółem : |  | 8.8 |  | 4 |  | 0 |  | 361.2
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Grzegorz"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8.6 |  | 4 |  | 60.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 254.9
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | P | 50
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 34
| Ogółem : |  | 8.6 |  | 4 |  | 399
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zajączkowo"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 1.2 |  | 2 |  | 1.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 7.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 0.9
| Ogółem : |  | 1.2 |  | 2 |  | 9.9
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Skąpe"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 8 |  | 3.8 |  | 36.9
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 197.1
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | P | 50
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 26.3
| Ogółem : |  | 8 |  | 3.8 |  | 310.3
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Kończewce - Centrum"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 88.6
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 144
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 | P | 50
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa |  |  |  |  | 0 |  | 19.2
| Ogółem : |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 301.8
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 7
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Nawra - Centrum"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 73.6
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 276
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | P | 50
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 36.8
| Ogółem : |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 436.4
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 8
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci wodociągowej Kończewice - Ogrodniki"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 2.5 |  | 25.9
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 25.1
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 3.4
| Ogółem : |  |  |  | 2.5 |  | 54.4
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 9
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci wodociągowej Browina I i II"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 6.3 |  | 5.2 |  | 28.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 132.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 17.7
| Ogółem : |  | 6.3 |  | 5.2 |  | 178.5
P R O G R A M II
P R O J E K T 2
NR ZADANIA 10
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Modernizacja SUW Morczyny"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.9
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 882
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | P | 190
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 117.6
| Ogółem : |  |  |  | 25 |  |  |  | 1190.5
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 009 w Liznowie"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 1.2 |  | 54.4
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  | 245.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa |  |  |  |  | 0 |  | 32.7
| Ogółem : |  |  |  | 1.2 |  | 332.8
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny)"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 2.6 |  | 5.4 |  |  |  | 45.8
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 |  |  |  | 214.8
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 28.6
| Ogółem : |  | 2.6 |  | 5.4 |  |  |  | 289.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w Browinie - Brąchnówku"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 4.5 |  | 45.8 |  | 0
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 671.1 |  | 0
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | K | 100 |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW | [5 empty] | #VALUE!
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 89.4
| Ogółem : |  |  |  | 4.5 |  | 906.3 |  | 0
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 025 w miejsc. Brąchnówko"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 6.4 |  | 4.2 |  |  |  | 31.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 595.6
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | K | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 79.4
| Ogółem : |  | 6.4 |  | 4.2 |  |  |  | 806.1
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 018 i 084 w miejsc. Nawra - Izabelin"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 20.5
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 546.9
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | K | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 72.9
| Ogółem : |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 740.3
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 5 |  | 11.7 |  |  |  | 14.6
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [7 empty] | 524.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | k | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [8 empty] | 69.9
| Ogółem : |  | 5 |  | 11.7 |  |  |  | 709.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 7
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 3.6 |  | 13.3 |  | 29.9
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 595.3
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | k | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 79.3
| Ogółem : |  | 3.6 |  | 13.3 |  | 804.5
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 8
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 030 w miejscowości Mirakowo - Zalesie (1,1 km)"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 3.2 |  | 11.2 |  | 9.3
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 500.7
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | K | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 66.7
| Ogółem : |  | 3.2 |  | 11.2 |  | 676.7
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 9
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejsc. Grodno"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 4.7 |  | 7.7 |  | 16.4
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 351.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 60
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 46.8
| Ogółem : |  | 4.7 |  | 7.7 |  | 474.6
P R O G R A M III
P R O J E K T 3
NR ZADANIA 10
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 6.9 |  | 10.4 |  | 22
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 463.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | k | 80
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa | [6 empty] | 61.8
| Ogółem : |  | 6.9 |  | 10.4 |  | 627.2
P R O G R A M III
NR ZADANIA 11
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 004 Skąpe - Dziemiony"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 17 |  | 40 |  | 50 |  | 300
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | [5 empty] | 0
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 | "k" | 100 |  | 700
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 17 |  | 40 |  | 150 |  | 1000
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Głuchowie"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 19.1 | 19 | 27 |  | 29.2
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 | 102.8 | 362.5 |  | 621.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | K | 50 |  | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa |  |  |  |  | 13.7 |  | 48.4 |  | 82.9
| Ogółem : |  | 0 |  | 19.1 | 135.5 | 487.9 |  | 833.5
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Pluskowęsach"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 19.2 | 39.1 | 20 |  | 34.1
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0 | 165 | 324 |  | 641.4
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0 | K | 50 | K | 100
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa |  |  |  |  | 22 |  | 43.2 |  | 85.6
| Ogółem : |  | 0 |  | 19.2 | 226.1 | 437.2 |  | 861.1
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pluskowęsy"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 121.9 |  | 250 |  | 227.4
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0
4. | Środki z MEN i S |  | 100 |  | 150 |  | 129.6
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | k | 70
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana |  | 195.3 |  | 46 |  | 20
9. | Budżet pństwa
| Ogółem : |  | 417.2 |  | 446 |  | 447
P R O G R A M IV
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 157.9 |  | 280 |  | 346
2. | Środki SAPARD
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  | 0
4. | Środki z MEN i S |  | 100 |  | 200 |  | 96
5. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | k | 70
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne
8. | Grupa budowlana |  | 116.3 |  | 140 |  | 20
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 374.2 |  | 620 |  | 532
P R O G R A M IV
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach "
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 886.2 |  | 110 |  | 441.6 |  | 0
2. | Kredyt |  | 131.8
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW, Wojewoda |  | 228 |  | 0
7. | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego |  | 130
8. | Grupa budowlana |  | 52.4
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 1428.4 |  | 110 |  | 441.6 |  | 0
P R O G R A M V
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader +"
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 0 | 0 | 40
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0 | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 0
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne jednostki samorządu terytorialnego |  | 0 |  |  |  | 120
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 0 | 0 | 160
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
PROJEKT - "Razem znaczy łatwiej" (Sołectwo Kończewice)
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 2.5 |  | 62.1
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR |  |  |  | 9.7 |  | 229.2
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne |  | 0
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 12.2 |  | 291.3 |  | 0
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
PROJEKT - "Przyszłość naszej wsi zależy od nas" (Sołectwo Kuczwały)
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 0.8 |  | 88.4
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR |  |  |  | 3.4 |  | 331.5
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne |  | 0
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 4.2 |  | 419.9
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
PROJEKT - "Rodzinny czas relaksu" (Sołectwo Pluskowęsy)
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 2 |  | 106.9
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR |  |  |  | 7.8 |  | 403
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne |  | 0
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 9.8 |  | 509.9
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
PROJEKT - "Dotychczas podzieleni pragniemy razem budować naszą wieś" (Sołectwo Sławkowo)
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 1.8 |  | 95.4
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR |  |  |  | 6.8 |  | 358.5
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne |  | 0
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 8.6 |  | 453.9
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
PROJEKT - "Świat bocianów" (Sołectwo Zelgno)
L.p. | Nazwa źródła |  | do 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007
1. | Środki własne |  | 0 |  | 1.5 |  | 92
2. | Środki SAPARD |  |  |  | 0
3. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR |  |  |  | 6 |  | 345.3
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
7. | Inne |  | 0
8. | Grupa budowlana
9. | Budżet państwa
| Ogółem : |  | 0 |  | 7.5 |  | 437.3