## Arkusz1
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/368/05
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2006.
Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 - 2008
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
I . GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
EOG Projekt Nr 1 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego"-etap I
1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice 4,0 km, Głuchowo - Windak - Kończewice 6,8 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 2530.5 |  | 0 | 89.5 | 2441
| Razem projekt nr 1-etap I |  |  |  |  | 2530.5 | 0 | 0 | 89.5 | 2441 | 0 | 0
ZPORR Projekt Nr 1a "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego"-etap II
1 a.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice 5,0 km | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2013 | 1702.4 |  | 0 | 53.4 | 0 | 490.1 | 1158.9
1a.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno (8,5 km) | Rozwiązanie problemów zagospodarowania ścieków komunalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2013 | 2825.4 |  | 0 | 54.6 | 0 |  | 2770.8
| Razem projekt Nr 1a -etap II |  |  |  |  | 4527.8 | 0 | 0 | 108 | 0 | 490.1 | 3929.7
| Ogółem program Nr I |  |  |  |  | 7058.3 | 0 | 0 | 197.5 | 2441 | 490.1 | 3929.7
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
II. ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ.
Projekt Nr 2 " Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża" -etap I
1. | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno - Bezdół (1,4 km), Zajączkowo (0,09 km), Grzegorz (4,3 km) cz. II | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 574.7 | 0 | 0 | 24.7 | 550
2. | Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo cementowych na PCV Zelgno (4,4 km), Nawra Centrum (2,4 km), cz. III | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 375.8 |  | 0 | 15.8 | 360
| Razem projekt Nr 2-część II, III |  |  |  |  | 950.5 | 0 | 0 | 40.5 | 910 | 0 | 0
ZPORR Projekt Nr 2a " Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża" -etap II
2a.1 | Modernizacja SUW Morczyny | Poprawa jakości wody | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 1217.8 |  | 0 | 23.5 | 1194.3
| Razem projekt Nr 2a - etap II |  |  |  |  | 1217.8 | 0 | 0 | 23.5 | 1194.3 | 0 | 0
| Ogółem program Nr II |  |  |  |  | 2168.3 | 0 | 0 | 64 | 2104.3 | 0 | 0
III. DROGI GMINNE
ZPORR Projekt Nr 3 "Budowa dróg ułatwiających dostępność do podstawowych usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża" - etap I
3.1 | Budowa drogi Nr 009 w miejscowości Liznowo(0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 332.9 |  | 0 | 3.7 | 329.2
3.2 | Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w miejsc. Browina - Brąchnówko (1,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 914.7 |  | 0 | 3.7 | 911
3.3 | Budowadrogi Nr 030 w miejsc. Mirakowo - Zalesie (1,1 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 |  |  | 0 | 10.4 | 680
690.4
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
| Razem projekt Nr 3 - etap I |  |  |  |  | 1938 |  | 0 | 17.8 | 1920.2 | 0 | 0
Projekt Nr 3a "Budowa dróg ułatwiających dostępność do podstawowych usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża" - etap II
3a/1 | Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny 0,5 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 289.2
297.2
3a/2 | Budowa drogi Nr 025 Brąchnówko (1,3 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 806.1
816.7
3a/3 | Budowa drogi Nr 018 i 084 w miesc. Nawra - Izabelin (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 744.5 |  | 0 | 4.2 | 0 | 740.3
3a/4 | Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki (1,2 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 709.2
725.9
3a/5 | Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna (1,4 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 804.5
821.4
3a/6 | Budowa drogi w miejsc. Grodno (0,7 km) | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  | 474.6
487
3a/7 | Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża (1 km) ul. Szczypiorskiego | Lepsza jakość dróg | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  | 627.2
644.5
3a/8 | Ułożenie chodników (Bielczyny - Grzegorz, Grzywna, Browina) | Poprawa warunków bezpieczeństwa | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2007 | 532 | 0 | 0 | 0 | 161 | 371
| Razem prjekt Nr 3a - etap II |  |  |  |  | 5069.2 | 0 | 0 | 86.1 | 161 | 4822.1 | 0
| Ogółem program III: |  |  |  |  | 7007.2 | 0 | 0 | 103.9 | 2081.2 | 4822.1 | 0
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
IV. ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ
ZPORR Projekt Nr 4 "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża"
4.1 | Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Głuchowo i Pluskowęsach | Poprawa warunków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 2004 | 2006 | 1879.8 |  | 0 | 40 | 1114.9
724.9
| Razem projekt Nr 4 |  |  |  |  | 1879.8 | 0 | 0 | 764.9 | 1114.9
2. | Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach | Poprawa warynków nauczania | Wójt Gminy Chełmża | 1999 | 2007 | 1980 | 0 | 0 | 1636.7 | 220 | 123.3
| Ogółem program IV |  |  |  |  | 3859.8 | 0 | 0 | 2401.6 | 1334.9 | 123.3 | 0
V. SPO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH"
1. | SPO - działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader | Pobudzanie aktywności środowisk lokalnych oraz tworzenie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich | Samorządy gmin (Chełmża, Łubianka, Papowo Biskupie, Łysomice) | 2005 | 2006 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
2.1 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - Projekt Sołectwa Kończewice "Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach" | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 306.3 | 0 | 0 | 18.5 | 287.8
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
2.2 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt Sołectwa Kuczwały "Serce wsi Kuczwały" - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury. | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 233.7 |  | 0 | 11.3 | 222.4
2.3 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt Sołectwa Pluskowęsy "Budowa małej infrastruktury w centrum wsi Pluskowęsy" | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 124.9 |  | 0 | 15.1 | 109.8
2.4 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt Sołectwa Sławkowo "Budowa centrum tradycji i rekreacji we wsi Sławkowo" | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 232.3 |  | 0 | 23.4 | 208.9
2.5 | Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt Sołectwa Zelgno "Budowa parku rekreacji i wypoczynku pod nazwą "Świat bocianów" | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 272.5 |  | 0 | 20.7 | 251.8
| Razem: Działanie 2.3 |  |  |  |  | 1169.7 | 0 | 0 | 89 | 1080.7 | 0 | 0
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
| Ogółem program Nr 5 |  |  |  |  | 1329.7 | 0 | 0 | 89 | 1240.7
VI. POZOSTAŁE
1. | ZPORR Projekt Nr 1"Polepszenie jakości usług poprzez modernizację budynku SPOZ w Zelgnie i zakup wyposażenia" | Poprawa warunków Służby Zdrowia | Wójt Gminy Chełmża | 2005 | 2006 | 305.7 |  | 0 | 1.4 | 304.3
2. | Budowa Centrum Kultury | Rozwój dział. kulturalnych | Wójt Gminy Chełmża | 2007 | 2013 | 1700 |  |  |  |  | 200 | 1500
3. | Przebudowa Urzędu Gminy | Poprawa warunków obsługi interesanta | Wójt Gminy Chełmża | 2007 | 2013
4. | Budowa budynku socjalno - komunalnego w Browinie | Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2008 | 500 |  |  |  | 25 | 175 | 300
5. | Budowa świetlicy w Dźwierznie | Rozwój kultury na ter. wiej. | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2009 | 590 |  |  |  | 15 | 100 | 475
6. | Wykonanie oświetlenia drogowego (Głuchowo, Zelgno) | Poprawa warunków bezpieczeństwa | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2007 | 93 |  |  |  | 33 | 60
| Ogółem program Nr 6 |  |  |  |  | 3188.7 | 0 | 0 | 1.4 | 377.3 | 535 | 2275
VII. TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1. | Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesia .Stworzenie Parku Kulturalnego nad Jeziorem Grodzieńskim Etap I | Upowszechnianie turystyki na terenie Gminy | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2006 | 2855 |  |  | 55 | 40 | 2760
L.p. | Program / Zadanie | Cel zadania | Jedn. Realiz. Program | Termin |  | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tyś zł
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  | Do 31.XII.2003r. | Do31.XII.2004 | do 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. i lata następne
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
2. | Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesia .Stworzenie Parku Kulturalnego nad Jeziorem Grodzieńskim Etap II | Upowszechnianie turystyki na terenie Gminy | Wójt Gminy Chełmża | 2006 | 2013 | 3530 |  |  |  | 15 | 60 | 3455
3. | Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesia .Stworzenie Parku Kulturalnego nad Jeziorem Grodzieńskim (Grodno) Etap III | Upowszechnianie turystyki na terenie Gminy | Wójt Gminy Chełmża | 2007 | 2013 | 10800 |  |  |  |  | 387 | 10413
4. | Młodzieżowa baza turystyczna "Zielona Szkoła - Zalesie" | Upowszechnianie turystyki na terenie Gminy | Wójt Gminy Chełmża | 2007 | 2013 | 980 |  |  |  |  | 64 | 916
| Ogółem program 7 |  |  |  |  | 18165 | 0 | 0 | 55 | 55 | 3271 | 14784
| Ogółem : |  |  |  |  | 42777 | 0 | 0 | 2912.4 | 9634.4 | 9241.5 | 20988.7

## Arkusz2
P R O G R A M I
P R O J E K T 1-etap I
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice, Głuchowo - Windak - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 89.5 |  | 391
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  | 0 |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne EOG |  |  |  |  | 2050
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 89.5 |  | 2441
P R O G R A M I
P R O J E K T 1a-etap II
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nawra - Kończewice"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 53.4 |  | 0 |  | 154.3 | 22.5
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  | 0 |  | 287.8 | 691.1
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [7 empty] | "P"
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 330
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 115.3
| Ogółem : | 0 |  | 53.4 |  | 0 |  | 490.1 | 1158.9
P R O G R A M I
P R O J E K T 1a-etap II
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie - Pluskowęsy - Zelgno"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 54.6 |  | 0 |  |  | 290.8
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1645.5
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  | 0 |  | "P"
560
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa | [5 empty] | 0 |  | 274.5
| Ogółem : | 0 |  | 54.6 |  | 0 |  |  | 2770.8
P R O G R A M II
P R O J E K T 2-część II
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno - Bezdół (1,4 km), Zajączkowo (0,09 km) Grzegorz (4,3 km)"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 24.7 |  | 110
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 | P | 440
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 24.7 |  | 550
P R O G R A M II
P R O J E K T 2- część III
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Sieć wodociągowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Zelgno (4,4 km), Nawra Centrum (2,4 km)"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 15.8 |  | 90
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | 270
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 15.8 |  | 360
P R O G R A M II
P R O J E K T 2a-etap II
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Modernizacja SUW Morczyny"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 23.5 |  | 116.6
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  | 709.4
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  |  | P | 250
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 118.3
| Ogółem : | 0 |  | 23.5 |  | 1194.3
P R O G R A M III
P R O J E K T 3-etap I
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 009 w Liznowie"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 3.7 |  | 101.2
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | 0 |  | 0 |  | 195.4
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  | 0 |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  | 0 |  | 0 |  | 32.6
| Ogółem : | 0 |  | 3.7 |  | 329.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3-etap I
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 023, 024 i 026 w Browinie - Brąchnówku"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 3.7 |  | 279.9
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  | 540.9
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW |  |  | #VALUE!
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 90.2
| Ogółem : | 0 |  | 3.7 |  | 911
P R O G R A M III
P R O J E K T 3-etap I
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 030 w miejscowości Mirakowo - Zalesie (1,1 km)"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 10.4 |  | 209
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  | 403.7
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 67.3
| Ogółem : | 0 |  | 10.4 |  | 680
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejscowości Zalesie (teren rekreacyjny)"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 8 |  |  |  | 0 |  | 45.8
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | 0 |  |  |  | 0 |  | 214.8
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa | [5 empty] | 0 | 28.6
| Ogółem : | 8 |  |  |  | 0 |  | 289.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 025 w miejsc. Brąchnówko"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 10.6 |  | 0 |  | 31.1
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  |  | 0 |  | 595.6
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | 0 | "K"
100
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa | [5 empty] | 0 | 79.4
| Ogółem : | 0 |  | 10.6 |  | 0 |  | 806.1
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 018 i 084 w miejsc. Nawra - Izabelin"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  | 20.5
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  |  | 0 |  | 546.9
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | 0 | "K"
100
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa | [5 empty] | 0 | 72.9
| Ogółem : | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  | 740.3
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 049 i 014 w miejsc. Kończewice - Ogrodniki"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 16.7 |  | 0 |  | 14.6
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  |  | 0 |  | 524.7
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [5 empty] | 0 | "K"
100
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa | [5 empty] | 0 | 69.9
| Ogółem : | 0 |  | 16.7 |  | 0 |  | 709.2
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 071 i 021 Browina ul. Boczna"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 16.9 |  |  |  | 29.9
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  |  |  | 595.3
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  |  | "K"
100
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  |  | 79.3
| Ogółem : | 0 |  | 16.9 |  |  |  | 804.5
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi w miejsc. Grodno"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 12.4 |  |  |  | 16.4
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  |  |  | 351.4
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  |  | 60
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  |  | 46.8
| Ogółem : | 0 |  | 12.4 |  |  |  | 474.6
P R O G R A M III
P R O J E K T 3a
NR ZADANIA 7
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa drogi Nr 069 w miejsc. Nowa Chełmża"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 17.3 |  |  |  | 22
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0 |  |  |  | 463.4
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  |  | "K"
80
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  |  | 61.8
| Ogółem : | 0 |  | 17.3 |  |  |  | 627.2
P R O G R A M III
PROJEKT 3a
NR ZADANIA 8
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Ułożenie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Bielczyny, Grzegorz, Grzywna, Browina"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 61 |  | 191
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  | 0 |  | 0 |  | 50
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW |  |  |  |  | 50 |  | 150
6. | Inne
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 30
8. | Budżet państwa
| Ogółem : |  |  | 0 |  | 161 |  | 371
P R O G R A M IV
P R O J E K T 4
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 | 40 | 118.7 |  | 175.7
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR | 0 | 0 | 534.8 |  | 828.6
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  | 0 |  | 71.4 |  | 110.6
| Ogółem : | 0 | 40 | 724.9 |  | 1114.9
P R O G R A M IV
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach "
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 996.2 |  | 24.6 |  | 80 |  | 123.7
2. | Kredyt | 131.8
3. | Środki z Unii Europejskiej EFRR
4. | Środki z MEN i S
5. | Kredyty i pożyczki
6. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW, Wojewoda | 228 |  |  |  | 80
7. | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego | 130 |  | 85.7 |  | 60
8. | Grupa budowlana | 52.4
9. | Budżet państwa
| Ogółem : | 1538.4 |  | 110.3 |  | 220 |  | 123.7
P R O G R A M V
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -"SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader +"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 | 0 | 0 |  | 40
2. | Środki z Unii Europejskiej EFRR |  |  |  |  | 120
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki |  | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 0
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 160
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego -SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Projekt Sołectwa Kończewice "Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w Kończewicach"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 18.5 |  | 287.8
2. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 18.5 |  | 287.8
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Projekt Sołectwa Kuczwały "Serce wsi Kuczwały" - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 11.3 |  | 222.4
2. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 11.3 |  | 222.4
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Projekt Sołectwa Pluskowęsy "Budowa małej infrastruktury w centrum wsi Pluskowęsy"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 15.1 |  | 109.8
2. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 15.1 |  | 109.8
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Projekt Sołectwa Sławkowo "Budowa centrum tradycji i rekreacji we wsi Sławkowo"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 23.4 |  | 208.9
2. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 23.4 |  | 208.9
P R O G R A M V
NR ZADANIA 2.5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Projekt Sołectwa Zelgno "Budowa parku rekreacji i wypoczynku pod nazwą "Świat bocianów"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 20.7 |  | 251.8
2. | Środki z Unii Europejskiej EFO i GR | 0 |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa
| Ogółem : | 0 |  | 20.7 |  | 251.8
P R O G R A M VI
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - Polepszenie jakości usług poprzez modernizację budynku SPOZ w Zelgnie i zakup wyposażenia"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 1.4 |  | 220.4
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 72
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 11.9
| Ogółem : | 0 |  | 1.4 |  | 304.3
P R O G R A M VI
NR ZADANIA 2-3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Budowa Centrum Kultury, Przebudowa budynku Urzędu Gminy"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 500
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1000
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 1500
P R O G R A M VI
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Budowa budynku socjalno - komunalnego w Browinie"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 75 | 100
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 100 | 100
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne
7. | Grupa budowlana | [7 empty] | 100
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 175 | 300
P R O G R A M VI
NR ZADANIA 5
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Budowa świetlicy w Dźwierznie"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | 100
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | 175
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 40 | 200
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 30 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 100 | 475
P R O G R A M VI
NR ZADANIA 6
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Wykonanie oświetlenia drogowego (Głuchowo, Zelgno)"
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 60
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 0
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 0 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 60 | 0
P R O G R A M VII
NR ZADANIA 1
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesie i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap I "
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 55 |  | 40 |  | 495
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 | 0
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 500 | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 0
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 0 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0 | 265
| Ogółem : | 0 |  | 55 |  | 40 |  | 2760 | 0
P R O G R A M VII
NR ZADANIA 2
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesie i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II "
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 60 | 1077
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2038
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 0
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 0 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 340
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 60 | 3455
P R O G R A M VII
NR ZADANIA 3
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Zagospodarowanie turystyczne Rejonu Zalesie i stworzenie Parku Kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap III (Grodno) "
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 387 | 2613
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7800
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 0
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 0 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 387 | 10413
P R O G R A M VII
NR ZADANIA 4
Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2006 -2008
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Młodzieżowa baza turystyczna "Zielona Szkoła Zalesie" "
L.p. | Nazwa źródła | do 2004 |  | do 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 i następne
1. | Środki własne | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | 293
2. | Środki z Unii Europejskiej | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 534
3. | Środki z MEN i S
4. | Kredyty i pożyczki | [6 empty] | 0 | 0
5. | Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW
6. | Inne | [6 empty] | 0
7. | Grupa budowlana | [6 empty] | 0 | 0
8. | Budżet państwa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 89
| Ogółem : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 | 916